2021年度南昌市青云谱区投资促进局

招商引资专项项目支出绩效运行监控报告

江西源起思成管理咨询有限公司

2021年11月10日

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目名称	1

（二）项目实施周期	1

（三） 项目主要内容、涉及范围	1

1、主要内容	1

2、实施范围	1

（四） 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况	1

1、资金到位情况	1

2、资金使用情况	1

二、绩效目标的核对和确定情况	2

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况	2

1、项目总目标	2

2、项目年度目标	2

（二） 绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）	5

三、项目组织实施情况	6

（一）项目组织管理情况	6

（二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明	7

四、项目绩效情况	7

（一）项目实际产出情况	7

（二） 效果和效益情况	8

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析	8

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明	10

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题	11

五、主要存在问题和改进措施和有关建议	11

（一）主要问题	11

（二） 改进措施与建议	11

（三） 绩效跟踪结论	12

六、其他问题	12

# 一、项目基本情况

## （一）项目名称

2021年度招商引资专项项目。

## （二）项目实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日。

## （三）项目主要内容、涉及范围

### 1、主要内容

招商引资专项项目主要内容为通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动。

### 2、实施范围

项目实施范围为2021年度招商引资专项项目，涉及资金120万元，具体范围为投资促进局日常招商引资等工作。

## （四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

### 1、资金到位情况

招商引资专项项目预算安排共计120万元，均为财政拨款。截至2021年7月31日项目实际到账75.64万元，资金落实情况对项目实施的保障程度较高。

### 2、资金使用情况

截至2021年7月31日，招商引资专项项目共支出资金75.64万元，主要用于支付参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等，资金具体使用情况如下表所示：

表1 档案管理专项项目支出明细表

单位：元

| 序号 | 资金摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接待客商 | 73925.5 |
| 2 | 小分队外出招商 | 180515.00 |
| 3 | 制作宣传片、招商手册等 | 502000.00 |
| 合计 | 756440.50 |

# 二、绩效目标的核对和确定情况

## （一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

### 1、项目总目标

项目总目标为通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动。

### 2、项目年度目标

项目年度绩效目标为：通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动，有效的吸引省内外项目签约落户我区并实现项目进资，达到推进全区经济发展，提升区域内就业水平的目标。

青云谱区投资促进局针对2021年度招商引资专项项目制定了相应的绩效指标体系，具体指标见表2，但是所设置的部分指标合理性有待加强，同时部分指标不具备可衡量性。评价组依据项目单位提供的其他资料设立新指标体系，具体指标见表3。

表2南昌市青云谱区投资促进局2021年度招商引资专项项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接洽客商 | ≥320 |
|  |  | 接洽意向客商 | ≥85批次 |
|  | 质量指标 | 财务监控有效性 | 健全 |
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | 0 |
|  | 成本指标 | 项目超额支出 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 |  |
|  | 社会效益 | 解决社会就业 | 良好 |
|  | 生态效益 | 引进项目所属产业无污染产业 | 引进无污染产业项目 |
|  | 可持续效益 | 优化环境，产业结构优化 | 良好 |
| 满意度 指标 | 满意度 | 客商满意度 | 满意 |

表3 南昌市青云谱区投资促进局2021年度招商引资专项项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接洽客商（批次） | ≥320 |
|  |  | 接洽意向客商（批次） | ≥85 |
|  |  | 商务接待（次） | ≥30 |
|  |  | 小分队外出招商（次） | ≥24 |
|  | 质量指标 | 接洽客商流程规范性 | 100% |
|  |  | 接洽意向客商流程规范性 | 100% |
|  |  | 商务接待流程规范性 | 100% |
|  |  | 外出招商流程规范性 | 100% |
|  | 时效指标 | 接洽客商及时率 | 100% |
|  |  | 商务接待及时率 | 100% |
|  |  | 外出招商及时率 | 100% |
|  | 成本指标 | 招商引资成本节约率 | ≤±5% |
| 效益指标 | 经济效益 | 招商活动签约项目累计资金（亿） | ≥7 |
|  |  | 重大重点项目开工总投资金额（亿） | ≥160 |
|  | 社会效益 | 提高社会群众就业率 | ≥90% |
|  | 生态效益 | 无 |  |
|  | 可持续效益 | 社会就业率可持续增长 | =100% |
| 满意度 指标 | 满意度 | 服务客商及企业满意度 | =95% |

## 绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

评价小组针对项目绩效目标进行了调整，同时就绩效目标细化后的指标进行了一定调整，具体调整指标如下：

1、完善了项目绩效目标。将“通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动，有效的吸引省内外项目签约落户我区并实现项目进资，达到推进全区经济发展，提升区域内就业水平的目标”调整为“通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、强化对外进行招商引资宣传推广、来区考察洽谈等活动，有效的吸引省内外项目签约落户我区并实现项目进资，达到推进全区经济发展，提升区域内就业水平的目标”，使项目绩效年度目标更加贴近具体工作事项。

2、新增了部分数量指标。增设“商务接待（次）≥30”、“小分队外出招商（次）≥24”等两项数量指标以及指标值，原因是之前指标不能全部涵盖项目所有工作事项，新增完善后使之与项目具体工作目标相对应。

3、删除并调整了部分质量指标表述，①删除“财务监控有效性”，原因是该项指标与数量指标不对应；②增设“接洽客商流程规范性”、“接洽意向客商流程规范性”、“商务接待流程规范性”、“外出招商流程规范性”，原因主要是调整前的质量指标不符合项目实际数量指标，指标考核与实际项目工作无关，调整新曾后指标及指标值一方面是指标考核事项更为具体，明确了具体考核质量标准，另一方面调整了指标值，使其更符合规范。

4、调整并新增了部分时效指标。①将“资金到位及时率0”修改为“接洽客商及时率100%”，②增设“商务接待及时率100%”、“外出招商及时率100%”等三项指标，使之与质量指标其具体工作相对应，明确指标时效性。

5、修改了成本指标，将“项目超额支出0”修改为“招商引资成本节约率≤±5%”，一方面是指标考核事项更为具体，明确了成本为招商引资成本，另一方面调整了指标值，使其更符合规范，成本节约率为实际成本与计划成本减实际成本所得差额的比例。

6、调整了效益指标和满意度指标表述，使其更为规范，符合《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》文件中绩效指标设置原则中的第二点“重点突出”的原则。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织管理情况

2021年度招商引资专项项目由青云谱区投资促进局具体实施，青云谱区投资促进局主要根据其部门职责：根据国民经济和社会发展的总体规划，编制和组织实施利用外资、招商引资、国际经济合作、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作；依据全区发展战略和产业规划布局，组织制订全区产业投资促进年度工作计划；负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作；具体负责有关重点目标、重大产业、重大项目招商引资任务；负责重大招商活动的组织协调、境外招商活动的审核和重大引资项目的协调推进工作，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目；组织、统筹、协调全区产业链招商、重大项目招商和科技创新成果招商；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作；负责落实省内区域合作中的招商引资项目以及根据《青云谱区人民政府关于印发 加快构建“3+5+X”产业体系 推动经济高质量发展的实施方案》（青政发〔2020〕11号）文件精神，开展招商引资工作，积极推进全区经济发展，提升区域内就业水平的目标。

## （二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

招商引资专项项目主要用于青云谱区投资促进局开展日常区内招商引资工作，各项工作均正常开展。由于招商宣传手册还未定稿，截至2021年7月31日，尚未开展招商手册印发工作，其余日常管理工作均有序开展，宣传工作可能会与目标有所差异。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目实际产出情况

### 1、招商引资活动有效开展

青云谱区投资促进局接洽客商完全按照有关规定要求进行接洽，我区接洽客商200余批次。根据《南昌市投资促进局 关于做好2021江西省与跨国公司（上海）合作交流会有关工作的预通知》、《南昌市人民政府办公室关于印发广东省七市与江西省南昌市合作交流活动总体方案的通知》（洪府办发〔2021〕101号）、《江西省扩大开放领导小组办公室 关于做好第十二届中国中部投资贸易博览会参会筹备工作的通知》（赣开放办字〔2021〕6号）等相关文件的通知，共组织相关客商以及企业等相关单位及人员参加了4场省、市招商活动，会上签约项目6个，累计签约资金达7亿元。同时，组织举办了青云谱区重大项目开工暨“项目大会战”动员大会，14个集中开工的重大项目总投资约160亿元。

### 2、招商引资商务接待工作服务完好

青云谱区投资促进局2021年1月-7月商务宴请共计23次，主要接待了招商蛇口、星河产业集团、重庆猪八戒股份有限公司等23批次企业嘉宾。所有商务接待均制定了相应的座谈安排（时间、地点、行程、人员等），接待工作服务流程工作完好且符合相关接待规定。

### 3、外出招商引资工作有序开展

区党政主要领导带队赴北京、上海、深圳、杭州等地外出招商18天。走访了华人文化、霍尼韦尔、东方时尚、中青旅等业内知名企业或上市公司，有效推动了项目落户意向。在高频次的外出对接下，上海、深圳等重点区域客商来区洽谈批次明显增多，各项招商引资工作均正常开展。

## （二）效果和效益情况

经查青云谱区投资促进局招商投资客商以及相关企业满意调查表，青云谱区投资促进局通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动，区内招商项目引入情况良好，招商引资工作进展顺利。

## （三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析

### 1、经济性方面分析

2021年以来，青云谱区接洽客商210批次，共组织参加了4场省、市招商活动，会上签约项目6个，累计签约资金达7亿元。3月1日，组织举办了青云谱区重大项目开工暨“项目大会战”动员大会，14个集中开工的重大项目总投资约160亿元。综合来看项目成本控制情况良好，项目实施经济性较好。

### 2、效率性方面分析

从资金使用层面分析，截至2021年7月31日，项目资金已全额到账，主要用于参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动产生的费用；从项目工作开展层面分析，市级驻外招商小分队、驻外招商中心等平台，协助安排区党政主要领导赴北京、上海、深圳、杭州等地招商考察，走访了华人文化、霍尼韦尔、东方时尚、中青旅等业内知名企业或上市公司并且重点开展了洪都老厂房的招商推介工作，通过“走出去”和“请进来”的方式，接洽客商210余次。

### 3、效益性方面分析

经查青云谱区投资促进局招商引资服务满意调查表，青云谱区投资促进局招商活动签约项目方面、重大重点项目开工总投资方面、提高社会群众就业方面以及外来客商接洽等方面，相关接触人员对区投促局工作满意度都较为认可，满意度较高。

### 4、公正性方面分析

招商引资专项项目严格按照《青云谱区人民政府关于印发 加快构建“3+5+X”产业体系 推动经济高质量发展的实施方案》（青政发〔2020〕11号）文件以及部门职责进行招商引资，对所有参与招商引资以及外来客商及企业人员一视同仁，对所有参与招商投资项目企业单位以相同标准审核，项目公正性较强。

## （四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

2021年度青云谱区投资促进局招商引资专项项目绩效目标为：通过参加省、市组织的招商引资活动、自主举办的招商引资推介会以及小分队外出招商考察、来区考察洽谈等活动，有效的吸引省内外项目签约落户我区并实现项目进资，达到推进全区经济发展，提升区域内就业水平的目标。

针对绩效目标，截至2021年7月31日，青云谱区投资促进局接洽客商210批次，共组织参加了4场省、市招商活动，会上签约项目6个，累计签约资金达7亿元。2021年3月1日，组织举办了青云谱区重大项目开工暨“项目大会战”动员大会，14个集中开工的重大项目总投资约160亿元。通过市级驻外招商小分队、驻外招商中心等平台，协助安排区党政主要领导赴北京、上海、深圳、杭州等地招商考察，走访了华人文化、霍尼韦尔、东方时尚、中青旅等业内知名企业或上市公司。自2021年3月份以来，青云谱区重点开展了洪都老厂房的招商推介工作，通过“走出去”和“请进来”的方式，接洽意向客商共计60余批次。目前，奥飞娱乐、华人文化、中青旅、猪八戒股份等多家业内知名企业提出了项目方案，大部分项目方案围绕文创、科创两大板块提出了较为具体的空间改造规划和产业导入规划，部分提出了打造主题公园的计划，投资促进局正在对各项目方案进行研判，并论证分析。同时，紧盯“152”目标，持续推动月星环球港、融创、万达等项目的落地。轻资产招商方面，我区也在与杭州颐高集团洽谈颐高数字经济产业园，与新三板创新层企业云之端网络（江苏）股份有限公司洽谈建立华中IDC 数据中心等数字经济项目，故绩效目标已达成，实际情况与目标未存在差异。

## （五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题

项目按照现有执行轨迹，能够较好的完成招商引资工作和日常作，有效的吸引省内外项目签约落户青云谱区并实现项目进资，达到推进全区经济发展，提升区域内就业水平的目标。由于招商手册还未定稿，截至2021年7月31日，尚未开展招商手册印发工作，可能会导致招商引资宣传力度不够。

# 五、主要存在问题和改进措施和有关建议

## （一）主要问题

### 1、绩效目标未对工作进行全面覆盖

青云谱区投资促进局招商引资专项项目所设置的项目绩效目标，目标对工作内容无法做到精确衡量及全覆盖；绩效目标对于工作开展的方向、资金开支的范围所起到的指导作用，细化、量化的绩效指标可以更好的辅助项目工作的开展。

## （二）改进措施与建议

### 1、提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力

项目主管单位、业务科室、财务科室需要牢固树立项目绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，对相关的绩效指标进行细化、量化。业务单位需要加强对项目实施单位的绩效考核，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度；财务科室需要依据以往年度项目资金使用情况，对业务科室提出实际有效的建议、意见，完善绩效效指标体系。

## （三）绩效跟踪结论

南昌市青云谱区投资促进局招商引资专项项目总体运行情况良好，做好了招商引资日常等工作，具有较高的社会效益及经济，但需加强招商引资项目宣传工作，招商引资宣传工作及时到位。

# 六、其他问题

无。