## 青云谱区2020年义务植树项目绩效评分表
青云谱区2020年义务植树项目绩效评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因
决策指标 (20) | 项目立项（7） | 立项依据充分性（3） | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 | 3 | —
|  | 立项程序规范性（4) | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。 | 4 | —
| 绩效目标（7） | 绩效目标合理性（4） | 项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标） | 4 | —
|  | 绩效指标明确性（3） | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 | 3
| 资金投入（6） | 预算编制科学性（4） | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 4 | —
|  | 资金分配合理性（2) | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 | 2 | —
过程指标 (20) | 资金管理（10） | 资金到位率（2） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。 | 1.69 | 由于实际植树面积有限，苗木采购按具体实际植树面积核算采购植树所需苗木。
|  | 预算执行率（3) | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。 | 3 | —
|  | 资金使用合规性(5） | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 5
| 组织实施（10） | 管理制度健全性（4） | 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。 | 3 | 项目实施后没有具体移交项目工作制度，原因是疫情原因导致移交管护部门不及时。
|  | 制度执行有效性（6） | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分；项目实施的苗木、场地位置、植树时间等落实到位，得1分；植树区域及时移交管护单位进行日常养护，得2分。 | 4 | 由于疫情原因，导致去年早春植树时间延后，植树区域没有及时移交管护单位。
产出指标 （35） | 产出数量（10） | 全年植树面积（5） | 全年植树面积达500平方米，得5分。否则按照实际植树面积/500*指标权重得分。 | 5 | —
|  | 栽种苗木数量（5) | 全年栽种苗木960余株，得5分。否则按照实际栽种数量/960*指标权重得分。 | 5
| 产出质量（10） | 植树面积覆盖率（5） | 植树面积覆盖河道两边绿化地带，提高了河道两边绿化覆盖面积，得5分。否则按实际绿化面积/500%*指标权重得分。 | 5 | —
|  | 造林绿化存活率（5) | 根据有关文件规定新栽种苗木一年存活率达到90%（含90%）为合格，得5分，否则按实际存活率/90%*指标权重得分。 | 5
| 产出时效(5) | 完成及时性（5） | 区内整理绿化用地，栽种桂花、八月桂、樱花、樟树、红叶石楠球等苗木均在要求时间内完成，得5分。否则每发现1项未及时完成，扣1分，扣完为止。 | 5
| 产出成本（10） | 采购控制在预算成本内（10） | 900余株苗木采购控制在成本预算以内，得10分。否则每发现1处未按按理标准执行情况，扣1分，扣完为止。 | 10 | —
效益指标 （25） | 社会效益（5） | 改善人居住环境（5） | 美化河道边绿化，切实提高了周边居民生活环境，得5分，否则每发现1处未达标准情况，扣1分。 | 5 | —
| 生态效益（5） | 提高了林覆率，美化了生态环境（5） | 实施完善了周边河道林覆率，美化了河道绿化环，得5分，否则每发现1处未达标准情况，扣1分，扣完为止。 | 5
| 可持续效（10） | 进一步提升城市品位（10） | 实施提高了周边林覆率，美化了生态环境，促进了可持续发展，得5分，否则每发现1处未达标准情况，扣1分，扣完为止。 | 10 | —
| 满意度（5） | 社会公众或服务对象满意度（10） | 服务对象街道、周边居民满意度达90%以上，得10分，否则按实际满意度/90%*指标权重得分 | 5 | —
总分 |  |  |  | 96.69