2020年度南昌市青云谱区民政局

社区服务群众经费项目运行监控报告

江西信达管理咨询有限公司

2020年12月16日

目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目名称	1

（二）项目实施周期	1

（三）项目主要内容、涉及范围	1

1、主要内容	1

2、实施范围	2

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况	2

1、资金到位情况	2

2、资金使用情况	2

二、绩效目标的核对和确定情况	3

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况	3

1、项目总目标	3

2、项目年度目标	3

（二） 绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）	5

三、项目组织实施情况	6

（一）项目组织管理情况	6

（二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明	7

四、项目绩效情况	8

（一）项目实际产出情况	8

（二） 效果和效益情况	9

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析	9

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明	12

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题	13

五、主要存在问题和改进措施和有关建议	13

（一）主要问题	13

（二）改进措施与建议	14

（三）绩效跟踪结论	15

六、其他问题	16

# 一、项目基本情况

## （一）项目名称

2020年度社区服务群众经费项目

## （二）项目实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

## （三）项目主要内容、涉及范围

### 1、主要内容

社区服务群众经费项目主要用于发放青云谱辖区内78个社区的社区服务群众经费，项目属于延续性项目，自2015起开始实施，将社区服务群众经费在原有基础上增加8万元，用于购置、维修和维护服务社区群众所需要的设备设施；开展社区文体活动、便民服务、职员服务活动、购买社会组织承接的便民服务。具体发放情况如下表：

表 1  青云谱区社区服务群众经费项目奖励数量

| 申请单位 | 社区数 |
| --- | --- |
| 三家店街道办事处 | 14 |
| 洪都街道办事处 | 11 |
| 徐家坊街道办事处 | 16 |
| 京山街道办事处 | 14 |
| 岱山街道办事处 | 13 |
| 青云谱镇 | 10 |
| 合计 | 78 |

其中京山街道办事处及徐家坊街道办事处采取实报实销的形式，由社区开展项目相关的活动及购置服务、设备等后，以发票等原始凭证到街道办事处进行报销。其余4个街道办事处均下拨经费至各个社区，年末对结余资金统一上缴返还财政，待第二年后将返还资金重新下达至各社区并安排下一年度社区服务群众经费。

### 2、实施范围

全年对青云谱区辖区内6个街道办事处（镇）发放社区服务群众经费，购置、维修和维护服务社区群众所需要的设备设施；开展社区文体活动、便民服务、职员服务活动、购买社会组织承接的便民服务。

## （四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

### 1、资金到位情况

社区服务群众经费项目预算安排共计624万元，均为财政资金。截至2020年7月31日项目实际到账156万元。

### 2、资金使用情况

截至2020年7月31日，社区服务群众经费项目共支出资金156万元，依据《2020年1-3月社区服务群众活动经费拨款申请书》，2020年4月8日拨付辖区内6个街办（镇）第一季度社区服务群众活动经费。其中：三家店街道办事处下拨28万元、洪都街道办事处下拨22万元、徐家坊街道办事处下拨32万元、京山街道办事处下拨28万元、岱山街道办事处下拨26万元，青云谱镇下拨20万元。

# 二、绩效目标的核对和确定情况

## （一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

### 1、项目总目标

社区服务群众经费为每年每个社区8万元。区民政局按照各街道办（镇）所辖社区数，将资金统一下拨至各街道办（镇）。用于购置、维修和维护服务社区群众所需要的设备设施；开展社区问题活动、便民服务、志愿服务活动、购买社会组织承接的便民服务等。

### 2、项目年度目标

完成全区享受该项目资金的78个社区的项目经费发放工作，资金使用合理、规范，满足服务群众需求，辖区内群众反映良好，审计、检查合格。

青云谱区民政局针对2020年度社区服务群众经费项目制定相应的绩效指标体系，具体指标见表2，但是所设置的部分指标合理性有待加强，同时部分指标不具备可衡量性。评价组依据《关于印发<青云谱区社区服务群众经费使用管理办法（试行）>的通知》（青民发[2016]12号）文件内容及项目单位提供的其他资料设立新指标体系，具体指标见表3。

表2 青云谱区民政局2020年度社区服务群众经费项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区服务群众经费 | 100% |
|  | 质量指标 | 社区服务群众经费 | 100% |
|  | 时效指标 | 社区服务群众经费 | 100% |
|  | 成本指标 | 实际申报资金与预算资金相比，上下浮动不超过10% | ±10% |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进和谐社区发展 | 无经济效益 |
|  | 社会效益 | 加强便民服务，为群众提供更多优质服务 | 100% |
|  | 生态效益 | 可提高群众生活环境质量 | 有 |
|  | 可持续效益 | 长效为群众提供便民服务 | 持续进行 |
| 满意度 指标 | 满意度 | 社会公众满意率 | 90% |

表3 2020年度社区服务群众经费项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放78个社区的社区服务群众经费 | 100% |
|  | 质量指标 | 发放对象准确性 | 100% |
|  |  | 资金拨付流程合规性 | 100% |
|  | 时效指标 | 及时完成性 | 100% |
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≥±5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | - | - |
|  | 社会效益指标 | 构建和谐社区 | 100% |
|  |  | 积极创建社区文明示范单位 | 100% |
|  | 生态效益指标 | - | - |
|  | 可持续影响指标 | 建立便民服务长效管理机制 | 100% |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | ≥95% |

## 绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

依据青云谱区预算绩效目标申报表，项目绩效目标为：“社区服务群众经费为每年每个社区8万元。区民政局按照各街道办（镇）所辖社区数，将资金统一下拨至各街道办（镇）。用于购置、维修和维护服务社区群众所需要的设备设施；开展社区问题活动、便民服务、志愿服务活动、购买社会组织承接的便民服务等。”，经过项目实际工作核实以及与《南昌市人民政府办公厅关于调整社区干部待遇 增加社区服务群众经费的通知》（洪府厅字[2015]566号）、《中共南昌市委 南昌市人民政府印发<关于加强和完善城乡社区治理的实施意见>的通知》（洪发[2018]21号）文件比对，绩效目标设置准确可行。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织管理情况

社区服务群众经费专项为延续性项目，青云谱区民政局根据南昌市人民政府办公厅《关于调整社区干部待遇增加社区服务群众经费的通知》（洪府厅字[2015]566号）和青云谱区社区网格化管理工作领导小组《关于印发<青云谱区社区财务管理办法（试行）>的通知》（青社网办发[2012]4号）文件精神，制定了《青云谱区社区服务群众经费使用管理办法（试行）》。

项目资金管理制度依据《青云谱区社区服务群众经费使用管理办法（试行）》进行，通过对三家店街道办事处项目相关资料进行复核，500元以下的经费支出，由社区“两委”成员集体讨论后先从社区备用金中支付，然后社区居委会提供资金申请书、活动方案、经费预算、购物发票、物资清单、活动记录、受益对象确认书、参加活动志愿者花名册、活动影像资料、活动信息稿等；500-1000元的经费支出由社区“两委”成员集体讨论后向街道办（镇）提出申请，社区居委会提供相关会议记录、资金申请书、活动方案、经费预算等材料给街道办（镇），并经街道办（镇）分管领导签字同意，待活动结束之后社区居委会需提供购物（服务）发票、物资清单、活动记录、受益对象确认书、参加活动志愿者花名册、活动影像资料、活动信息稿等，经街道办（镇）民政科长、分管领导审批并报主要领导签字后报销。

社区服务群众经费项目资金依据《关于印发<青云谱区社区服务群众经费使用管理办法（试行）>的通知》（青民发[2016]12号）进行使用管理，经费计划单列，专账管理，独立核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，由区民政局根据各街道办事处（镇）提供的社区人数，编制《社区服务群众活动经费拨款申请书》向区财政申请奖励资金，按照国库集中支付制度有关规定向各街道办（镇）核拨资金；1000元以上的经费支出经社区“两委”成员集体讨论并经居民代表会议讨论通过，向街道办提出申请，社区居委会提供相关会议记录、资金申请书、活动方案、经费预算等材料给街道办（镇），并经街道办（镇）分管领导签字同意，待活动结束之后社区居委会提供购物（服务）发票（开具单位需与实际经营业务相符）、物资清单、活动记录、受益对象确认书（列请物资种类与资金金额）、参加活动志愿者花名册、活动影像资料、活动信息搞等材料，经街道办（镇）民政科长、分管领导审批并报主要领导签字后报销。项目资金拨付有完整的财政资金支付凭证、财政授权支付额度到账通知书等材料。本次对社区服务群众经费建设专账进行财务抽凭，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况等情况。

## （二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

依据2020年度项目工作计划，社区服务群众经费项目按照季度下拨专项资金至青云谱辖区内各街道办（镇），截止到7月31日应当完成当年度第一、二季度经费的下拨，但实际仅下达第一季度资金，资金拨付进度较缓慢，建议加快项目实施进度。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目实际产出情况

#### （1）发放78个社区的社区服务群众经费

社区服务群众经费项目发放对象为青云谱区辖区内各个社区，按照每个社区80000元的标准发放项目经费。2020年度依据青云谱区辖区内六个街道办（镇）申报的项目经费申请统计表，总计发放78个社区的社区服务群众经费。截止到2020年7月31日，项目完成第一季度经费下拨，共计156万元。具体情况如下图所示：

图 1  青云谱各社区数量分布情况

根据《青云谱区社区服务群众经费使用管理办法（试行）》、《关于调整社区干部待遇增加社区服务群众经费的通知》（洪府厅字[2015]566号）对经费发放对象作出明确规定，由区民政局按照各街道办（镇）所所辖社区数量，将资金统一下拨至各街道办（镇）。根据项目实施方案由区民政局向区财政申请直接支付至各街道办，依据《青云谱社区服务群众经费使用管理办法（试行）》规定，资金使用的财务审批必须符合相关规定。

## 效果和效益情况

截止到2020年7月31日，青云谱区民政局社区服务群众经费项目相关工作开展进度较慢，计划按照季度拨付社区服务群众经费至青云谱辖区内各街办（镇），但当前仅完成第一季度资金下拨。

## （三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析

### 1、经济性方面分析

社区服务群众经费的支出有效促进社区和谐稳定，建设星级社区，其效益主要体现在社会效益方面，无法直接带来经济收入。

### 2、效率性方面分析

从资金使用层面分析，截至2020年7月31日，项目资金实际到账156万元，已全部下拨至青云谱辖区内各个街道办（镇），每个社区发放专项经费2万元人民币。上半年第二季度经费尚未拨付。经费下拨时间较晚，项目执行对比年初计划有延期。

### 3、效益性方面分析

#### （1）构建和谐社区

社区服务群众经费用于开展文体活动、志愿活动、便民服务等，对构建和谐社区具有重要的作用。从某种角度来说，社区的和谐问题就是能否妥善处理好社区环境内各种关系的问题，就是能否实现和谐社区的关键。社区关系包括社区同社区内居民的关系、社区同周边兄弟单位的关系、社区管理层和社区员工的关系以及社区内部各单位之间的关系等等。通过开展丰富多彩的文体交流活动，吸引社区居民、社区员工和周边兄弟单位参加到活动中来，通过活动增加彼此的了解和理解，增进友谊，在居民、周边单位中建立社区的良好形象，增加社区员工对社区的认同感和归属感，使社区外部、内部环境都处于一个和睦良好的状态，达到构建和谐社区的目的。

其次，社区活动的开展对社区文化建设具有重要的作用，社区的和谐发展离不开社区文化建设，群众性文体活动，是社区文化建设的重要组成部分，是社区文化建设的厚重载体，是建设社区文化十分重要的途径，是构建和谐社区的重要措施。文体活动是人们精神文化生活的重要组成部分，它能够提高社区居民的斗志，增强自信，培养居民的毅力，树立集体荣誉感，增强社区凝聚力，在促进员工对社区的情感、改善社区人文关系环境等方面起到积极的作用。

#### （2）积极创建社区文明示范单位

运用先进经验、先进理念制定并完善社区服务群众基础设施发展规划，有计划按步骤加大社区硬、软件环境改造力度，增加对公共设施、房屋、设备的维护维修费用投入，增设先进的监控、消防设备，对供电供水进行智能化改造，对道理、景观进行全面治理。推进社区文化建设，保持物业和谐稳定，让居民生活质量得到品质提升。整洁的社区环境，优美的绿化景观，快捷的便民服务，丰富多彩的社区文化。

### 4、公正性方面分析

社区服务群众经费使用将严格按照《青云谱区社区服务群众经费使用管理办法（试行）》、《中共南昌市委 南昌市人民政府印发<关于加强和完善城乡社区治理的实施意见>的通知》（洪发[2018]21号）进行，明确区民政局、街道办（镇）、社区三级针对专项资金管理办法，在区民政局层面，区民政局将会同区财政、区审计等部门每年对各街办（镇）社区服务群众经费的使用、管理情况进行检查，及时纠正管理使用中出现的问题，并将检查情况在全区通报。对财务管理混乱、违规使用资金情况严重的社区，区民政局和各街办（镇）将视情况追究有关人员的责任，情节严重违法构成犯罪的将移交司法机关；在街办（镇）层面，要求各街办（镇）应严格遵守财经纪律和财务管理制度，对拨到街办（镇）账上的社区服务群众经费建立专户，确保专款专用，不得随意截留、挪用、擅自扩大资金使用范围，一经发现，将视情况追究有关人员的责任，情节严重违法构成犯罪的将移交司法机关。各街办（镇）对所辖社区服务群众经费的使用情况、财务账目每年至少审计一次，审计结果在社区信息公开栏内公布，在社区居民代表会议上通报并抄送区财政局和区民政局；在社区层面，要求社区居委会主任和党组织副书记共同负责群众的财务管理工作，在保证服务群众工作顺利开展的前提下，本着节约的原则，合理安排经费使用。社区“两委”应严格遵守财经纪律和财务管理制度，严禁违法、违纪行为。对服务群众经费必须建立专账，并做到及时入账，专款专用，账目清晰，及时结清，不得挪用、超范围使用。个社区应成立由楼栋长、党小组长、居民代表组成的社区财务监督小组，监督服务群众经费的使用。财务监督小组的成员要经过社区居民代表会议选举产生。监督小组对居民代表会议负责，定期向大会报告社区财务工作及出现的问题。社区居委会必须每季度公示服务群众经费的使用状况，接受群众的监督。年终要向社区居民代表会议报告经费的使用、结余情况并提交相关账目，对出现的问题要做出合理的解释。因此项目的公正性较好。

## （四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

2020年度社区服务群众经费项目绩效目标为完成全区享受该项目资金的78个社区的项目经费发放工作，资金使用合理、规范，满足服务群众需求，辖区内群众反映良好，审计、检查合格。预期主要目的和成果为：社区服务群众经费为每年每个社区8万元。区民政局按照各街道办（镇）所辖社区数，将资金统一下拨至各街道办（镇）。用于购置、维修和维护服务社区群众所需要的设备设施；开展社区问题活动、便民服务、志愿服务活动、购买社会组织承接的便民服务等。该项目本年度工作开展情况一般。第二季度经费由于财政拨款尚未到账因此专项资金未下达至街办（镇）。

## （五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题

项目按照现有执行轨迹，对于2020年度社区服务群众经费项目中数量目标“发放78个社区的社区服务群众经费”、和上述数量指标所对应的质量指标“发放对象准确性100%”、“资金拨付流程合规性100%”预期可能达到其制定的绩效目标最终状态，并最终实现“构建和谐社区”、“积极创建社区文明示范单位”和“建立便民服务长效管理机制”的效果。

# 五、主要存在问题和改进措施和有关建议

## （一）主要问题

### 1、项目绩效指标编制不完善

青云谱区民政局于2019年末编制了社区服务群众经费项目预算绩效目标申报表，对项目属性、项目口径、项目类别、项目概况、立项情况、保障项目实施的相关制度及措施、项目总目标、年度目标、预算总额、实施计划及资金构成做出了明确，并针对项目绩效目标情况细化设置了项目绩效指标用以反映项目目标的完成情况以及执行进度，但是绩效指标值的设置较为简单，无法准确反映项目工作内容以及项目实施后能够产生的效果。

### 2、项目往年资金滚存资金较多

社区服务群众经费项目为延续性项目，自2015年起，每个社区按年发放项目经费8万元，社区每年实际支出未能达到8万元，因此项目资金逐年结余滚存形成一笔项目的结余资金，以岱山街道办项目经费结余情况为例，2020年岱山街道办项目经费收入26万元，实际支出78.49万元。结合以前年度项目资金结余，岱山街道办目前项目资金滚存结余245.72万元，财政资金沉淀现象较为普遍。

### 3、资金下拨速度较慢

社区服务群众经费按照季度下达专项资金，截止到2020年7月31日，项目资金仅完成第一季度的下拨，财政资金于4月下达第一季度经费，同月下拨至街办（镇）。资金执行进度较慢。

## （二）改进措施与建议

### 1、提高绩效指标编制水平

要及早启动，积极推进预算编制趋于严密。为了使年度财政预算更科学、合理，要及时督促财政部门提前着手预算编制，改变过去每到年底才着手编制下一年度预算的做法，使各预算编制部门有比较充裕的时间酝酿和考虑，编制出准确的预算支出方案。财政部门要经过认真测算和“两上两下”的工作程序，完成部门和单位的预算编制工作，并提前一个月向人大提交部门的预算编报说明、收支简表、详细文本等材料，强力督促财政部门细化预算，调整预算科目设置。要求财政部门在预算中不仅要列示收支总量，更应详实地列示具体项目，并附详细文字说明。对公用经费支出要分类分档，按定额和项目编制预算，对专项支出要分类依次落实到具体项目上，从而提高预算编制的精细化。切实推行零基预算和部门预算

### 2、年末回收项目结余资金

项目资金逐年滚存的主要原因在于每年末项目财政回收后，财政第二年重新下发至各街道办，项目结余资金留存各街道办项目转账。因此针对上述原因，应当对年末社区服务群众经费予以回收，同时依据《南昌市人民政府办公厅关于调整社区干部待遇 增加社区服务群众经费的通知》进行下一年度的项目资金申报，往年结余资金第二年度不再重新下拨至各街道办。

### 3、按时完成资金下达

加强部门协调，制定工作计划，明确社区服务群众经费下拨的方式以及时间节点报财政审批，业务人员与财务人员共同推进项目资金的落实情况，确保在预计的时间节点内完成资金的下达。

## （三）绩效跟踪结论

青云谱区民政局社区服务群众经费项目总体运行情况良好，但需加快推进项目专项经费的下拨，确保专项资金及时下达，便于社区开展各项文体活动、维护公共设施。同时由于社区服务群众经费为延续性项目，以后年度需注意绩效目标设置的合理性以及绩效目标细化分解后的绩效指标准确性。

# 六、其他问题

无。