## 附件2

2024年区《政府工作报告》重点工作

责任分工方案

为确保区十七届人大四次会议2024年区《政府工作报告》确定目标任务扎实推进并取得成效，现就贯彻落实区十七届人大四次会议2024年区《政府工作报告》重点工作责任分工安排制定如下方案。

1. **坚持**产业兴区，筑牢城南崛起支撑

**（一）激发产业活力**

1.壮大都市工业，深挖现有企业潜能，支持引导阳光乳业、江铃华翔等重点工业企业扩能改造。积极招引都市工业项目，推动索为工业互联网基地、医药云平台等重点项目签约落地，围绕生物医药、现代物流、工业设计等领域强链、补链、延链，从点发力、串点成链、聚链成势，招引更多都市工业链主企业、龙头企业和平台型企业，力争规上工业企业数量突破40家，总产值突破60亿元。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区科工局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

2.强化数字赋能，以颐高数字经济产业园、云观数字文化港等为依托，招引更多科技含量高、附加值高的数字经济企业落户，着力打造省级数字经济集聚区。利用深农等专业市场，招引一批直播电商、直播供应链企业，壮大数字经济规模，力争数字经济核心产业企业营收突破15亿元。**〔牵头领导：徐志勇、杨峰；责任单位：区发改委、区科工局、区商务局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

3.繁荣现代商贸，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费，举办大型节假日促消费活动6场以上，吸引全市乃至全省顾客“购在青云”。科学优化商业布局，持续推动商业地块出让，填补南部商圈空白。不断繁荣夜间经济，提升王府井、洪都夜巷等特色商业街区品位，努力打造一批夜间经济打卡地，充分点燃城市“烟火气”。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区商务局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

### （二）提升载体能级

4.推动园区提容增效，继续用好城区工业用地容积率提升政策，加快建设新经济产业园标准厂房。推动海凭国际·南昌高端医疗器械产业园全面完工。积极引导鑫汇源等企业提质扩容，力争盘活低效用地140亩，让“存量”变“增量”，“寸土”生“寸金”。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

5.聚力楼宇提质升级，改善楼宇周边环境，提升楼宇出行通畅度；鼓励现有存量企业增资扩产，提升楼宇税收贡献度；大力招引优质项目进驻，提升楼宇企业集聚度；力争每年新增2幢“亿元楼”，2026年底“亿元楼”突破13幢，让一幢幢楼宇成为“立起来的园区”。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区商务局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

6.大抓厂房提优盘活，积极争取省市平台企业支持，推动南昌塑料八厂、原长兴物流、滕王阁酒厂、江西新华印刷厂等老旧厂房开发利用，加速推进1985、“京3+”等产业园项目，力争重点改造盘活废旧厂房2处以上，让老厂房焕发新生机。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区商务局；参加单位：区重点公共建设项目管理中心，各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

7.村域经济提档加速，创新村集体经营模式，由“收租为主”转向“产业为主”，积极探索联村抱团、市场化运作等多种方式，盘活存量资金，努力实现产业形态多样化、集体经济收入多元化，激活村集体经济“一池春水”。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区商务局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

### （三）拼争项目量质

8.开拓视野引项目，围绕优势产业、新兴产业、未来产业，主动对接和服务长三角一体化、粤港澳大湾区、海西经济区等国家战略，紧盯大型国企、央企、民企，力争全年招引项目80个，签约金额200亿元。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区商务局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

9.站高望远谋项目，围绕新基建、新能源、“平急两用”、城市更新等重点领域，谋划储备一批利长远、惠民生、补短板的大项目、好项目，力争储备专项债项目30个以上，让更多项目进入国家和省市“盘子”。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区发改委、区财政局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

10.安全高效建项目，推动175个重大重点项目早开工、早建设、早投产、早达效，力争年度投资超300亿元。落实“周通报、月调度”机制，及时协调解决用地、用能、融资等问题，推动项目建设“日日有进展、月月有变化”。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区重点公共建设项目管理中心；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

二、丰富业态内涵，唱响城南文旅品牌

### （一）以八大山人为魂，打造生态人文游

11.围绕八大山人梅湖景区既有“生态”又有“人文”的特色，整合融合、做活做旺八大山人文化IP，真正让青云谱因文得名、因文出名，更因文驰名。加快推进梅湖湾文旅公园、八大山人研学基地等项目建设，提优升级墨香街业态，让市民到八大山人游玩成为新时尚。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区文广新旅局、八大山人梅湖景区。完成时限：2024年12月底〕**

12.加强与铁柱万寿宫、陈云旧居等周边文旅资源的深度融合，大力推进梅湖、象湖景点联动，把八大山人梅湖景区及周边大旅游圈打造成雅俗共赏、老少皆宜的生态人文休闲乐园。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区文广新旅局、八大山人梅湖景区；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

### （二）以洪都航空为核，打造工业文明游

13.充分发挥“江西工业摇篮”优势，放大洪都航空品牌效应，全力配合洪都老厂区开发利用，早日将洪都老厂区打造成铭记航空历史、展示工业文化的打卡地。**〔牵头领导：杨峰、夏辉；责任单位：区商务局、洪都街道；参加单位：区文广新旅局、区科工局。完成时限：2024年12月底〕**

14.融入工业历史记忆，结合城市更新行动建设文化厂区，让散布在全国各地的青云谱厂矿子弟能回乡寻拾儿时记忆，感受文化根脉。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区文广新旅局；参加单位：区科工局，各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

15.依托江铃、阳光乳业、乔府食品等特色工业资源，大力发展休闲娱乐、观光体验项目，与老旧厂房相互联动，推动工业旅游串点成线、连线成片。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区文广新旅局；参加单位：区科工局，各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

### （三）以要素配套为基，打造特色全域游

16.高品质推进省级全域旅游示范区创建，构建星罗棋布、多点支撑的发展格局。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区文广新旅局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

17.支持各街道、镇打造独具特色、一步一景的文化街区，让青云谱居民充满文化自豪感，让外地游客充满文化认同感。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区文广新旅局；参加单位：各街道、镇。完成时限：2024年12月底〕**

18.科学布局“吃住行游购娱”等业态配套，加快推进区旅游集散中心建设，打造“一日游”精品线路3条，让游客在青云谱有玩头、有吃头、有看头。加大宣传力度，讲好青云谱故事，不断提升知名度、美誉度。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区委宣传部、区文广新旅局；参加单位：区直相关单位，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

三、深化改革创新，激活城南发展动能

### （一）推进更深层次改革

19.深化“数字政府”改革，进一步优化“赣政通”平台功能，加快“赣服通”青云谱分厅迭代升级，推进政务信息化建设。持续深化“放管服”改革，进一步完善“三级一体”帮代办机制，加快实现“一件事一次办”全覆盖。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区政数局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

20.深化国有企业改革，完善现代企业治理体系，推动国投集团拓展业务领域，力争总资产突破170亿元，营业收入超10亿元。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区国投集团；完成时限：2024年12月底〕**

21.深化重点领域改革，全面落实财税金融、科技创新等领域改革，全力破解制约高质量发展的瓶颈障碍。**〔牵头领导：徐志勇、杨峰、应卓伟；责任单位：区财政局、区金融办、区科工局。完成时限：2024年12月底〕**

### （二）支持更大力度创新

22.加快主体培育，深入实施梯队培育计划，力争入选独角兽（瞪羚）企业2家，培育专精特新企业2家，科技型中小企业认定数突破180家，技术合同登记交易额突破20亿元。**〔牵头领导：杨峰、丁有渌；责任单位：区科工局、区中小企业局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

23.加强平台建设，引入培育创新研发平台，力争建设市级以上科技创新平台1-2家，亿元以上企业研发机构覆盖率超70%。**〔牵头领导：杨峰；责任单位：区科工局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

24.加速人才引进，落实南昌新“人才10条”，开展“百场校招”等活动，大力引进高校毕业生、技能人才。力争入选省市重点人才工程超60人，让青云谱成为近悦远来的人才集聚地。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区委组织部（人才办）、区人社局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

### （三）创建更优营商环境

25.推动服务升级升温，实施新一轮营商环境对标提升行动，建设“15分钟政务服务圈”，让企业多用精力跑市场、少费功夫跑政府。落实降本增效、纾困解难等惠企政策，推动更多政策免申即享、直达快享。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区发改委、区政数局；参加单位：区直相关单位，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

26.推动主体培优培强，加快“五上”企业培育，实施“映山红行动”升级工程，进一步健全企业上市后备库。**〔牵头领导：应卓伟、丁有渌；责任单位：区中小企业局、区金融办；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

27.扎实开展“五经普”工作，全面夯实青云谱家底。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区统计局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

28.推动监管增质增效，加强“双随机、一公开”和事中事后监管，真正做到监管“无事不扰”、服务“无时不在”。**〔牵头领导：丁有渌；责任单位：区市场监管局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

29.进一步发挥中国（南昌）知识产权青云谱分中心作用，为企业提供知识产权质押融资、专利导航等服务，让企业在青云谱创业有信心、投资能放心、发展更安心。**〔牵头领导：丁有渌；责任单位：区市场监管局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

四、注重建管并举，提升城南宜居品质

**（一）织密交通路网**

30.助推上海路南延、广州路下穿京九铁路隧道项目建设。**〔牵头领导：聂洪明；责任单位：区住建局（旧改办）；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

31.开展“打通断头路 畅通微循环”攻坚专项行动，力争打通江联南路、航空东路等5条断头路。**〔牵头领导：聂洪明；责任单位：区住建局；参加单位：区国投集团，各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

32.统筹江铃、洪都片区综合开发，启动警民路、洪腾南路等9条道路建设。力争9个安置房周边道路建设项目全面完工，保障居民便利出行。**〔牵头领导：聂洪明；责任单位：区住建局；参加单位：区国投集团，各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

33.完善公共停车场设施，新增停车泊位1000个以上，加快构建更加便捷的核心城区交通圈。**〔牵头领导：涂艳彬；责任单位：区城管执法局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

**（二）做精城市管理**

34.打造宜居城市，探索开放式小区准物业化管理新机制。**〔牵头领导：聂洪明；责任单位：区住建局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

35.实施16个老旧小区改造工程，力争旧改覆盖率超90%。**〔牵头领导：涂艳彬；责任单位：区城管执法局；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

36.启动洪都中学周边房屋征迁安置工作。全力完成楞上村等4个项目回迁，让居民早日搬新家、住新房。**〔牵头领导：聂洪明；责任单位：区住建局（旧改办）；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

37.打造韧性城市，推动海绵城市建设，提高防灾减灾能力。**〔牵头领导：聂洪明；责任单位：区住建局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

38.坚持见缝插绿，推进施尧路、城南大道绿化彩化示范路建设，力争新增口袋公园、“席地而坐”示范点各2个。**〔牵头领导：涂艳彬；责任单位：区城管执法局；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

39.打造智慧城市，完善“数字城管”建设，推动城市问题线上快办、线下通办，提升管理科学化、智能化、精细化水平。**〔牵头领导：涂艳彬；责任单位：区城管执法局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

**（三）擦亮生态底色**

40.共护一片蓝天，统筹开展餐饮油烟、施工扬尘等污染防治，加大臭氧、PM2.5、PM10污染治理力度，稳步提升空气质量，力争各项指标在全省提升进位，让居民呼吸到更加清新的空气。**〔牵头领导：涂艳彬；责任单位：青云谱生态环境局；参加单位：区直相关单位，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

41.共护一泓碧水，加快启动合流制区域雨污改造项目，开展171个排水单元、25条市政道路地下管网改造整治工作。**〔牵头领导：聂洪明、涂艳彬；责任单位：区住建局、区城管执法局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

42.保障希圣桥省控断面水质长期稳定，让青云谱的水更清。**〔牵头领导：聂洪明、涂艳彬；责任单位：青云谱生态环境局、区城管执法局、区住建局；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

43.共护一方净土，严控土壤污染源头，积极探索垃圾分类多元管理模式，实现垃圾减量化、资源化、无害化，全力维护土壤安全。**〔牵头领导：涂艳彬；责任单位：青云谱生态环境局；参加单位：区城管执法局，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

五、聚焦群众关切，守护城南百姓幸福

**（一）完善保障解民忧**

44.突出就业优先导向，建设“5+2就业之家”，打造“10分钟就业服务圈”；依托“青云智聘”平台，精准匹配人岗需求，力争城镇新增就业5100人，充分就业社区比例达60%以上。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区人社局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

45.做好根治欠薪工作，保障群众“劳有所得”。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区人社局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

46.推进社保扩面征缴、医保订单式服务2.0版，实现应保尽保。**〔牵头领导：徐志勇、胡启明；责任单位：区人社局、区医保局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

47.探索“司法+救助”工作机制，兜牢社会救助底线。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区民政局；参加单位：区直相关单位，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

**（二）发展事业惠民生**

48.教育发展均衡化，推动新地、洪都等3所学校投入使用，力争新增学位5460个。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区教体局；参加单位：区国投集团，各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

49.大力引进2所省市级重点中学合作办学。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区教体局；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

50.推动25所幼儿园通过省级标准化评估认定，提升“两项评估”核心指标达标率，让孩子在青云谱“能上学”“上好学”。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区教体局；参加单位：各相关街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

51.医疗资源优质化，打造各具特色、优势互补的医疗服务体系，推动形成以武警医院、九〇八医院为代表的军队医疗，以市立医院为代表的专科医疗，以瑞康医院为代表的康复医疗，以社区卫生服务中心为代表的基层特色医疗共同发展的新格局。提高中医药服务能力，争创全国基层中医药工作示范区。提升“青柠守护”家庭医生履约率，让群众能在家门口享受优质医疗资源。**〔牵头领导：胡启明；责任单位：区卫健委；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

52.便民服务普惠化，加快完善嵌入式服务，推进14个“幸福社区”建设。构建“15分钟养老服务圈”，满足老年人的床边、身边、周边需求。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区民政局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

53.力争新增托育机构和点位11个，每千人口拥有4.1个托位。**〔牵头领导：胡启明；责任单位：区卫健委；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

**（三）维护稳定安民心**

54.守好安全底线，扎实开展安全生产“治本攻坚”三年行动，压紧压实安全生产责任，完善应急管理和防灾减灾救灾机制，深入开展重点行业和领域安全专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。**〔牵头领导：徐志勇；责任单位：区应急管理局；参加单位：区安委会相关成员单位，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

55.守住治安红线，提高街面见警率、管事率，推动实现“一社区一民警”，严厉打击“盗抢骗”、电诈、非法集资等突出违法犯罪，全方位守护群众平安。**〔牵头领导：夏玉龙；责任单位：青云谱公安分局；参加单位：区直相关单位，各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**

56.守牢维稳防线，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，通过系统治理、依法治理、综合治理、源头治理推动矛盾纠纷排查化解，全力维护政治安全和社会大局稳定。**〔牵头领导：夏辉；责任单位：区委政法委、区信访局；参加单位：各街道、镇、集聚区。完成时限：2024年12月底〕**