青云谱区第一次全国自然灾害综合风险

普查工作方案

青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室

2021 年 8 月

目  录

第一章 总体概述	4

1.1 项目背景及意义	4

1.2 青云谱区自然灾害特征	4

1.3 总体目标与主要任务	5

1.4 普查范围与内容	7

1.5 总体技术路线	14

1.6 编制依据	15

第二章 职责分工	17

2.1 区普查领导机构和职责任务分工	17

2.2 区应急管理部门职责任务分工	18

2.3 青云谱自然资源部门职责任务分工	19

2.4 区住建部门（交通、水利）职责任务分工	19

2.5 区商务部门（涉及气象部门）职责任务分工	21

2.6 其他部门职责任务分工	21

2.7 关于特殊区划普查任务职责分工	23

第三章 应急管理部门	25

3.1 承灾体调查与评估	25

3.2 历史灾害调查与评估	31

3.3 综合减灾能力调查与评估	41

第四章 自然资源部门	57

4.1 具体任务	57

4.2 任务分工	58

4.3 工作依据	58

4.4 工作基础	58

4.5 工作流程	58

4.6 数据质量控制	59

4.7 成果清单	59

第五章 住房和城乡建设（交通、水利）部门	61

5.1 房屋和市政建设	61

5.2 交通	65

5.3 水利	68

第六章 成果应用	76

6.1 成果应用方向	76

6.2 近期项目开展建议	79

第七章 普查成果的质检核查、汇交与共享	85

7.1 普查成果的质检核查	85

7.2 普查成果的汇交	87

7.3 成果共享	87

7.4 责任追究	88

7.5 进度安排	88

第八章 宣传与培训	90

8.1 宣传工作	90

8.2 培训工作	93

第九章  组织实施	98

9.1 实施原则	98

9.2 实施计划	98

9.3 保障措施	100

附件一 普查办与各行业部门普查任务清单	103

附件二 普查办与各行业部门成果清单	109

附件三 江西省第一次全国自然灾害综合风险普查46句口号标语	117

第一章  总体概述

## 1.1 项目背景及意义

依据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）、《江西省人民政府办公厅关于做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（赣府厅字〔2020〕57 号）要求，我区于 2020-2022 年分年度开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

通过组织开展青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害综合防治和应急管理等工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。为有效推进本区自然灾害综合风险普查工作，制定本实施方案。

## 1.2 青云谱区自然灾害特征

青云谱区属于亚热带季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。“夏炎冬寒”，即夏天炎热、冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃，极端历史最高气温40.9℃,极端历史最低气温-15.2℃。年降雨量1600-1700㎜，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%。由于每年季风强弱和进退迟早不同，气温变化较大，降水分布不均，高温干旱，低温降雪冷害和暴雨洪涝台风等气象灾害发生较频繁，给人们生产、生活带来不利影响。

## 1.3 总体目标与主要任务

### 1.3.1总体目标

一是获取我区水旱灾害、气象灾害、地质灾害、地震灾害等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施和危化品企业、公共服务设施、三次产业和国内生产总值（GDP）、资源与环境等重要承灾体信息，孕灾环境、历史灾害灾情信息，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域减灾能力。

二是以调查为基础、评估为重点、区划为关键，客观认识当前全区主要自然致灾危险水平、承灾体脆弱性水平、主要自然灾害风险水平，综合减灾能力、自然灾害综合隐患和区域多灾种组合特征，形成全区自然灾害综合风险区划和防治区划。

三是通过实施普查，建立健全全区主要自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系，分区域、分类型、分要素的青云谱区自然灾害风险与减灾能力数据库。应用自然灾害综合风险普查数据成果，形成适用于青云谱区本地实际的应用型成果。

### 1.3.2主要任务

全面掌握主要自然灾害风险要素信息。全面收集获取孕灾环境、致灾因子、承灾体、历史灾害灾情等方面的信息。充分利用已开展的各类普查、相关行业领域调查评估成果，根据水旱、气象、地质、地震等灾害实际情况和各类承灾体信息现状，统筹做好相关信息和数据的补充、更新和新增调查。针对灾害防治和应急管理工作的需求，重点对历史灾害灾情、孕灾环境，以及人口、房屋建筑、基础设施、危化品企业、公共服务设施、三次产业和 GDP 等重要承灾体的灾害属性信息和空间信息开展普查。其中本区人口、三次产业以及 GDP 等重要承灾体相关数据主要通过国务院普查办数据共享获取。

主要自然灾害重点隐患调查与评估。针对主要自然灾害易特性和设防不达标，区域防灾减灾救灾能力存在严重短板等重点隐患，在区范围内开展调查和识别，特别是针对水旱灾害、气象灾害、地质灾害、地震灾害等易发多发区的建筑物、重大基础设施、重大工程等进行分析评估。

开展综合减灾能力调查与评估。针对防灾、减灾、救灾能力，统筹政府职能、社会力量、市场机制等方面作用，在全区各级开展政府、企业和社会组织全面调查与评估，并对街道（镇、集聚区）、社区（村）、以及抽样家庭减灾能力情况开展调查与评估。

开展多尺度区域主要自然灾害风险评估与制图。依据主要自然灾害风险评估技术标准及主要自然灾害风险评估模型库，开展水旱灾害、气象灾害、地质灾害、地震灾害等主要自然灾害风险评估、多灾种综合风险评估。编制区级自然灾害风险单要素地图、单灾种风险图和综合风险图。

制修订主要自然灾害风险、防治区划图，自然灾害综合风险和防治区划图。在系列主要自然灾害风险评估的基础上，制修订区级主要自然灾害和综合风险区划图。综合考虑本区当前和未来一段时期主要自然灾害风险形势、经济社会发展状况和综合减灾防治措施等因素，制修订区级洪涝灾害防治区划图、干旱灾害防治区划图、台风灾害防治区划图、地质灾害防治区划图、地震灾害防治区划图，编制区级自然灾害综合防治区划图。

## 1.4 普查范围与内容

### 1.4.1 普查范围

（1）普查对象

普查对象包括与主要自然灾害相关的自然和人文地理要素，区级人民政府及有关部门，乡镇人民政府和街道办事处，村民委员会和居民委员会，重点企事业单位和社会组织，部分居民等。

主要自然灾害种类普查。根据本区自然灾害种类的分布、影响程度和特征，确定普查涉及的灾害类型主要有水旱灾害、气象灾害、地质灾害、地震灾害等。其中，水旱灾害包括洪涝灾害和干旱灾害，气象灾害包括暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹、雪灾、雷电等，地质灾害包括滑坡、崩塌等。

主要自然灾害重点隐患普查。针对区域自然灾害特征，主要承灾体对主要自然灾害高脆弱性和设防不达标等情况在全区范围内开展调查，特别针对洪涝灾害的道路隐患、地质灾害的房屋隐患、地震灾害的房屋和建筑物隐患、等进行分析调查。

灾体调查。本区主要负责调查的承灾体对象包括可能遭受自然

灾害破坏和影响的房屋、市政设施、交通设施、危化品企业及公共服务设施。

减灾能力调查。含参与综合减灾工作的政府及有关部门，企业与社会组织、街道办事处（镇人民政府）、行政村（社区）委员会和抽样家庭。

（2）普查时空范围

全区自然灾害综合风险普查实施范围为全区 5个街道、1个镇、1个功能区（新经济产业集聚区），具体按照“在地统计”的原则开展各项普查任务。在按照省级普查方案完成相关任务前提下，根据本区主要自然灾害种类、区域自然地理特征和经济发展水平，可适当增加调查、评估、区划的内容，提高调查评估精度、质量和成果应用的范围。

根据调查内容分类确定普查时段（时点），主要自然灾害致灾因子调查收集 30 年（1991 年-2020 年）及以上长时段连续序列的数据资料，相关信息更新至 2020 年 12 月 31 日。承灾体和综合减灾能力调查、主要自然灾害重点隐患调查，年度时段为 2020 年 1 月 1 日至2020 年 12 月 31 日，近三年时段为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月31 日，结束时点为 2020 年 12 月 31 日。年度历史自然灾害灾情调查时段为 1978 年至 2020 年，重大自然灾害事件调查时段为 1949 年至2020 年。

### 1.4.2 普查内容

（1）主要自然灾害致灾调查与评估

水旱灾害。充分利用已开展的水利普查、相关调查评估成果，根据水旱灾害实际情况，开展水旱灾害致灾调查，调查范围为全行政区，由区水行政主管部门组织实施。

气象灾害。依托省市气象部门，以区级行政区为基本单元，开展气象灾害的特征调查和致灾因子、孕灾要素分析，针对主要气象灾害引发的人口死亡、直接经济损失、房屋倒塌、基础设施损坏等影响，全面获取本区主要气象灾害的致灾因子信息、孕灾环境信息和特定承灾体致灾阈值，评估主要气象灾害的致灾因子危险性等级，建立主要气象灾害危险性基础数据库。编制区级 1:5 万主要气象灾害危险性评价图件。

地质灾害。依托省市有关部门，主要开展地质灾害易发区 1:5 万比例尺的地质灾害调查工作。获得滑坡、崩塌等地质灾害致灾因子隐患点空间分布、规模等级、威胁人数、威胁财产等基本信息，汇总数据形成地质灾害风险普查数据库。编制区级 1:5 万地质灾害危险性评价图。

地震灾害。在住建部门和相关行业部门的协调配合下，收集全区已有地震工程地质条件资料。配合省市有关部门做好相关工作。

（2）承灾体调查

统筹利用各类承灾体已有基础数据，开展承灾体单体信息和区域性特征调查，重点对区域房屋和市政设施、公路、危化品企业、公共服务设施等重要承灾体的空间位置信息和灾害属性信息进行调查。

房屋和市政设施调查。内业提取城镇和农村住宅、非住宅房屋建筑单栋轮廓，掌握房屋建筑的地理位置、占地面积信息；在房屋建筑单体轮廓底图基础上，外业实地调查采集物单栋房屋建筑的建筑面积、结构、建设年代、用途、层数、经济价值、使用状况、设防水平等信息。针对市政设施，共享整合相关设施分布和部分属性数据库，通过外业补充性调查设施的空间分布和属性数据。基础设施属性信息主要包括设施类型、数量、价值、服务能力和设防水平等内容。

公路调查。针对公路和其它运输重要基础设施，共享整合交通基础设施分布和部分属性数据库，通过外业补充性调查设施的空间分布和属性数据。基础设施属性信息主要包括设施类型、数量、价值、服务能力和设防水平等内容。

危化品企业。调查危化品企业空间位置和设防情况等信息。

公共服务设施调查。针对教育、卫生、社会福利等重点公共服务设施，调查学校、医院和福利院等公共服务机构的人员情况、功能与服务情况、应急保障能力等信息。

（3）历史灾害调查与评估

全面调查、整理、汇总 1978 年以来本行政区年度自然灾害和 1949 年以来重大历史自然灾害，建立要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集。

年度历史灾害灾情调查统计。调查 1978-2020 年本行政区逐年各类自然灾害的年度灾害灾情信息，主要包括灾害基本信息、灾害损失信息、社会经济信息等。

重大历史自然灾害调查。调查 1949-2020 年全国（青云谱区部分）重大自然灾害事件的灾害信息，主要包括灾害基本信息、灾害损失信息、社会经济信息、致灾因子信息等。

历史年度自然灾害灾情评估。评估 1978 年至 2020 年发生的年度自然灾害灾情，包括年度每十万人受灾人口、年度每十万人死亡人口、年度直接经济损失、年度直接经济损失占 GDP 比重。

（4）综合减灾能力调查与评估

在全区范围内以区级行政区为基本调查单元，调查评估政府、企业和社会组织、乡镇、社区和家庭在防灾、减灾和救灾方面能力的现状水平。

政府综合减灾能力调查。主要调查区级政府涉灾管理部门、各类专业救援救助队伍、救灾物资储备库（点）、灾害避难场所、地质灾害监测站点和防治工程等的基本情况、人员队伍情况、资金投入情况、装备设备和物资储备情况。

企业和社会应急力量参与资源（能力）调查。主要调查有关企业救援装备、保险与再保险企业综合减灾能力和社会组织减灾能力。

基层综合减灾能力调查。主要调查镇（街道）和行政村（社区）基本情况、人员队伍情况、应急救灾装备和物资储备情况、预案建设和风险隐患掌握情况等内容。

家庭综合减灾能力调查。抽样调查家庭居民的风险和灾害识别能力、自救和互救能力等。

综合减灾能力评估与制图。主要开展区级行政单元政府综合减灾能力评估，企业和社会组织减灾能力评估，镇（街道）和社区与家庭减灾能力评估，建立综合减灾能力数据库，依托省市有关部门技术支撑，编制综合减灾能力调查结果图与减灾能力评估结果图。

（5）自然灾害重点隐患调查与评估

开展全区主要自然灾害致灾和设防重点隐患调查评估；开展全区主要自然灾害重点隐患要素综合分析和统计评估。

主要自然灾害隐患调查与评估。主要开展洪涝灾害、地质灾害、地震灾害等致灾和设防重点隐患调查评估。

地质灾害，基于地质灾害隐患点现场调查情况，根据其活动性和危害性，对地质灾害隐患点风险进行定性评价和等级划分，掌握地质灾害隐患及威胁对象的动态变化情况，更新地质灾害数据库。

地震灾害，依托省市有关部门技术支撑，重点调查其可能引发重大人员伤亡或阻碍社会运行的承灾体，按照可能造成的影响（损失）水平建立地震灾害隐患分级标准，确定主要承灾体的隐患等级。

重点隐患要素综合分析和统计评估。集成各部门自然灾害致灾危险性及承灾体隐患调查与评估数据，形成重点隐患综合评估基础数据 集。针对洪涝灾害、地质灾害、地震灾害，基于致灾隐患属性特征数据，利用空间聚类等方法开展多灾种致灾隐患分区分类分级。基于建筑物、重要基础设施及重大工程等主要承灾体重点隐患属性特征，开展区域承灾体隐患统计评估和分类分区。

（6）主要灾害风险评估与区划

水旱灾害。基于已有工作基础开展山丘区中小河流洪水淹没范围图、全省洪水风险区划和洪水灾害防治区划等。以县级行政区为评估单元，进行干旱频率、旱灾影响等分析，开展干旱灾害风险评估、干旱灾害风险区划和防治区划。

气象灾害。针对暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹、雪灾和雷电灾害，评估气象灾害人口、经济、房屋建筑等主要承灾体脆弱性；依托省市有关部门技术支撑，评估不同重现期危险性水平下区级各类承灾体遭受主要气象灾害的风险水平。

地质灾害。针对崩塌、滑坡等灾害，开展区域风险评估与区划，判定风险等级，协助省市有关部门技术支撑，编制区级 1:5万地质灾害区域风险和防治区划图，根据地质灾害类型、规模、稳定性程度、灾害风险等级等因素，编制地质灾害防治区划方案。

地震灾害。依托省市有关部门技术支撑，建立典型房屋建筑、生命线工程地震易损性数据库，结合地震危险评价成果和房屋建筑普查成果，评估房屋建筑地震破坏直接经济损失与人员伤亡风险，给出不同概率地震灾害风险评估结果，编制江西省地震灾害风险区划图和地震灾害防治区划图。

（7）自然灾害综合风险评估与区划

自然灾害综合风险评估。依托省市有关部门技术支撑，在全区范围内基于主要自然灾害风险调查、评估以及承灾体调查成果，通过多种方法评估区级水旱、气象、地质、地震等自然灾害影响下主要承灾体（人口、经济（GDP）、房屋、公路）的风险，厘清多尺度、多灾种多承灾体风险格局。

自然灾害综合风险和防治区划。基于主要自然灾害综合风险评估成果，综合考虑孕灾环境、致灾因子和承灾体的差异性，通过定量区划方法进行区域划分，形成以主要自然灾害历史灾情、危险性和主要承灾体综合风险评估成果为依据、具有区域特征的省级自然灾害综合风险区划；依据减灾能力评估、综合隐患评估、单灾种防治区划，在自然灾害综合风险基础上，综合考虑不同致灾因子对不同承灾体影响的预防和治理特点，认识区域自然灾害防治分异特征，进行自然灾害综合防治区域划分，制定区级行政区的自然灾害综合防治区划。

## 1.5 总体技术路线

充分利用各行业专项调查和评估工作形成的相关数据、资料和图件成果，以区级行政区为基本调查单元，遵循“内外业相结合”、“在地统计”原则，采取全面调查、抽样调查、典型调查和重点调查相结合的方式，利用数据汇集整理、档案查阅、现场勘查（调查）、遥感解译等多种调查技术手段，开展灾害致灾、承灾体、重点隐患、历史灾害和减灾能力等灾害风险要素调查。共享与采集的各类数据逐级进 行审核、检查和订正。运用统计分析、空间分析、工程填图、模拟仿真、地图绘制等多种方法，开展灾害风险主要要素的评估。

依托省市有关部门技术支撑，综合利用主要自然灾害高危险区，重要承灾体类型、分布及设防水平、重大工程减灾能力等方面普查及评估资料，采取空间叠加分析、专家评定等方法进行重要承灾体分布及设防水平方面的隐患识别；利用多灾种信息，运用各类综合分析方法，对主要自然灾害隐患进行分区分类分级统计评定。

本次我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作总体框架如下：

图1-1 普查工作总体框架图

## 1.6 编制依据

（1）《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）；

（2）《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》（国灾险普办发〔2020〕2号）；

（3）《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案（修订版）》（国灾险普办发〔2021〕6号）；

（4）《第一次全国自然灾害综合风险普查省级实施方案编制要求》（国灾险普办发〔2021〕1号）；

（5）《关于做好我省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（赣府厅字〔2020〕57号）；

（6）《江西省第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发<江西省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案>的通知》（赣灾险普查办发〔2020〕2号）；

（7）国务院普查办和国家各行业部门相关政策文件、方案、标准和规范。

# 第二章  职责分工

2.1 区普查领导机构职责任务分工

区人民政府是落实本区第一次全国自然灾害综合风险普查工作的责任主体，负责本区普查工作的组织实施，协调解决重大事项。区人民政府成立区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组（以下简称“区普查领导小组”），负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。

区普查领导小组下设办公室（以下简称“区普查办”），负责本区第一次全国自然灾害综合风险普查的组织、协调和推进实施，研究提出需领导小组决策的建议方案，督促落实区领导小组议定事项，承办县区领导小组交办的其他事项。区普查办设在区应急局，具体工作任务如下：

- 根据省、市自然灾害综合风险普查相关总体方案和实施方案，结合本地区实际情况，编制本区普查工作方案；

- 指导本区直有关部门编制任务落实方案或相关细则；

- 组织开展本区普查宣传和培训工作；

（4）组织本、区直有关部门及街道（镇）开展普查数据的清查和调查工作；

（5）负责对本区域各行业调查成果的质检工作进行检查，形成督导工作记录；

（6）根据本级成果汇交清单，组织本级行业部门按照该清单要求汇交普查成果；

（7）汇集区直有关部门横向汇交的行业普查成果，形成本地区综合普查成果数据库；

（8）协调同级普查行业部门，向相关行业单位提供数据共享服

务；

（9）组织开展本地区普查成果应用研究，形成相应成果。

2.2 区应急管理部门职责任务分工

2.2.1

根据国家、省、市、区相关总体方案、实施方案的要求，区应急管理局负责组织、指导、监督全区应急管理部门开展普查工作。

（1）参照市应急管理局工作要求和县普查办分工原则，根据本地区实际制定细化的应急管理部门任务落实方案；

（2）组织开展本地区普查宣传和培训工作；

（3）负责组织全区应急管理部门开展本系统负责的普查数据清查和调查工作；

（4）负责审核汇集全区应急管理部门数据成果，形成县级应急管理部门普查数据库，并按规定完成纵向向市应急管理局汇交和横向向县普查办汇交的工作；

（5）组织全区应急管理部门开展普查成果应用研究，形成相应成果。

2.2.2

- 加强对地震灾害风险普查的统筹组织，及时研究解决地震灾害普查实施中的重大问题。

- 编制本区实施方案；

（3）组织开展本区地震灾害风险普查宣传和培训工作；

（4）配合省市有关部门，组织开展本区城市活动断层探察，已有工程地质勘察钻孔资料收集整理；

（5）负责本区普查数据成果审核汇集，以设区市为单位，形成统一灾害风险普查成果，报送省地震局。

2.3 青云谱自然资源部门职责任务分工

负责辖区内地质灾害风险普查的组织实施工作，具体负责普查项 目招投标、审计及决算工作，督促专业技术调查单位按时间节点完成普查任务，协调各有关部门配合专业技术单位进行资料收集，协调街道镇、村（居委会）、有关单位、群测群防人员协助专业技术人员开展野外调查，特别是开展承灾体调查工作。

2.4  区住建部门（交通、水利）职责任务分工

2.4.1  区普查办要设立房屋建筑和市政设施风险普查协调工作机构，由区住建行政主管部门牵头，组成由市政管理、自然资源、农业农村、教育卫生、水利、交通旅游等部门共同参与。

调查工作以区级行政区为基本工作单元（供水设施调查以市级以上城市为基本工作单元）。区人民政府负责组织协调相关部门以及街道、镇等基层组织，协同开展房屋建筑和市政设施调查工作。区住建部门负责区级房屋建筑和市政设施调查实施方案编制，调查人员培训，内业资料整理、外业信息采集、数据质量审核等工作。

2.4.2  按照总体方案确定的“属地原则”，调查工作以区级行政区为基本工作单元。区人民政府成立相应的组织机构，督导区交通管理部门、公路管理部门运营管理单位履行普查相关职责。

负责对基层管养单位上报的数据进行质量检查，合格数据上报上级部门及汇交至同级普查办，不合格数据退回基层管养单位重新采集填报。乡级人民政府应协同基层管养单位负责管养路段的普查数据采集填报、数据质量自检和修正采集数据，并形成《质量审核报告》。

2.4.3  区水行政主管部门设立相应的水旱灾害风险普查工作领导小组机构，落实本级水旱灾害风险普查经费，负责组织本区水旱灾害风险普查的推进实施，具体任务如下：

（1）编制区级水旱灾害风险普查经费预算，落实本级水旱灾害

风险普查经费；

- 根据省、市水旱灾害风险普查工作方案及实施方案，组织编制区级水旱灾害风险普查工作方案或实施方案并备案；

- 组织开展本区水旱灾害风险普查宣传和相关普查工作人员培训工作；

（4）检查、反馈水旱灾害风险普查软件系统、基础底图、技术规范等问题；

（5）负责开展本区水旱灾害风险普查数据清查和调查工作，组织对辖区内水利行业领域风险调查评估相关已有的成果、基础数据库与图件进行清查与整理利用；配合区应急管理部门开展区级历史灾害调查、综合减灾能力调查等；

（6）审核汇集形成区级水旱灾害风险普查数据，并按规定完成横向和纵向汇交工作；

（7）区级水旱灾害风险普查成果总结。

2.5 区商务局（涉及气象部门）职责任务分工

（1）负责本地区气象灾害致灾因子（气象数据）的审核、补充、上报、汇交；

（2）通过整理历史灾情资料、档案查阅、现场勘查（调查）、与其他部门共享普查信息等方式获取本地区历史气象灾害信息，在规定时间内按要求完成历史气象灾害信息的校对、补充和上报；

（3）加强与本级政府和相关部门的沟通，获取承灾体信息并上报。配合省、市级气象部门完成灾害风险评估、基础数据整理和图件绘制等工作；

（4）配合开展本级气象灾害风险区划和气象灾害防灾减灾综合 图的绘制；

（5）承担开展技术培训、工作调度和灾害风险普查宣传报道的相关职责，积极争取本级气象灾害风险普查工作相关经费。

2.6 其他部门职责任务分工

（1）区财政局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；统筹安排区本级相关支出和区直部门承担的跨区普查工作相关支出。

（2）区发展改革委参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制。

（3）区教育体育局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与公共服务设施（学校、体育场馆）、行业减灾能力调查与评估。

（4）区科工局协助推动灾害普查成果转化、产学研结合、灾害普查科技创新人才队伍建设、灾害科学普及和科学传播、涉灾科学技术成果认定和评奖等工作。参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协助协调相关单位参与工业行业减灾能力的调查与评估工作。

（5）区民政局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与公共服务设施（提供住宿的社会服务机构）、历史灾害与行业减灾能力调查与评估。

（6）青云谱生态环境局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与行业减灾能力的调查与评估工作。

（7）区商务局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协助开展农业普查成果标准化整理及补充调查工作；协调共享省市农业普查成果数据；协调相关单位及专家参与农业承灾体、历史灾害与行业减灾能力的调查与评估工作。协调相关单位及专家参与公共服务设施（大型超市、 百货店、亿元以上商品交易市场等）与行业减灾能力的调查与评估工作。

（8）区文化广播新闻旅游局《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与公共服务设施（公共文化场所、旅游景区、星级饭店等）与行业减灾能力的调查与评估工作。

（9）区卫生健康委参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与公共服务设施（医疗卫生机构）与行业减灾能力的调查与评估工作。

（10）区市场监管局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与承灾体、历史灾害与行业减灾能力的调查与评估工作。

（11）区统战部（区民宗局）参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与公共服务设施（宗教活动场所）与行业减灾能力的调查与评估工作。

（12）区统计局参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调共享区级人口普查、涉农普查、经济普查已公布或已公开的相关数据；协调相关单位及专家参与承灾体、历史灾害与行业减灾能力的调查与评估工作。

（13）青云谱消防救援大队参与《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》编制；协调相关单位及专家参与行业减灾能力调查与评估工作。

## 2.7关于特殊区划普查任务职责分工

现有特殊功能区（新经济产业集聚区等）均按照“在地统计”原则完成普查的清查调查任务，并将审核后的普查数据通过区普查系统上报。

第三章  应急管理部门

## 3.1 承灾体调查与评估

### 3.1.1 公共服务设施

#### 3.1.1.1 具体任务

（1）调查范围

本区辖区内的学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、体育场馆、宗教活动场所、旅游景区、星级饭店、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场等九类公共服务设施，以及所属区级/街道镇行政单元经济社会情况。

（2）调查内容

一是学校、医疗卫生机构、提供住宿的社会服务机构、公共文化场所、体育场馆、旅游景区、星级饭店、宗教活动场所、大型超市/百货店/亿元以上商品交易市场等九类公共服务设施普查。基于各类公共服务设施建立的统计管理系统平台，补充和更新这些公共服务机构的非结构属性信息，查清其地理位置、基本概况、人员情况、功能与服务情况、应急保障能力等信息。

二是区级和街道镇行政单元最新经济社会情况统计数据，包括区级单元GDP等情况统计。

#### 3.1.1.2 任务分工

公共服务设施调查工作以区级行政区划为基本单元组织开展，由区人民政府组织，应急管理部门牵头，其他相关部门配合，共同完成本辖区内的调查工作任务。调查内容及配合部门见表3-2。

| 表3-2 公共服务设施各类对象对应责任单位 |
| --- |
| 调查内容 | 调查单元 | 调查报表 | 责任单位 | 清查数据来源 | 调查数据来源 |
| 公共服务设施 调查 | 学校 | 单体 | 学校调查表 | 教育部门 | 教育统计年报信息系统 |
|  | 医疗卫生机构 | 单体 | 医疗卫生机构调查表 | 卫健部门 | 卫生健康信息系统 |
|  | 提供住宿的社会服务机构 | 单体 | 提供住宿的社会服务机构调查表 | 民政部门 | 事业单位法人证书 |
|  | 公共文化场所 | 单体 | 公共文化场所调查表 | 文化旅游部门、宣传等部门和科协等社会组织 | 文广局公共文化场所统计表 |
|  | 旅游景区 | 单体 | 旅游景区调查表 | 文化旅游部门 | 文广局景区管理系统 |
|  | 星级饭店 | 单体 | 星级饭店调查表 |  | 文广局星级饭店管理系统 |
|  | 体育场馆 | 单体 | 体育场馆调查表 | 体育部门 | 体育场地常态普查系统 |
|  | 宗教活动场所 | 单体 | 宗教活动场所调查表 | 统战部门 | 宗教基础信息查询系统 |
|  | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场 | 单体 | 大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场调查表 | 商务部门 | 根据企业产权证、租赁合同来统计。 |
|  | 县域基础指标 | 县级 | 县域基础指标统计表 | 统计部门 | / | 历年统计年鉴数据 |
|  | 乡镇（街道）基础指标 | 乡镇（街道） | 乡（镇）基础指标统计表 | 统计部门 | / | 历年统计年鉴数据 |

注：“单体”是指基于点状及面状轮廓为空间要素单元进行承灾体灾害属性调查；

#### 3.1.1.3 工作依据

（1）《公共服务设施调查技术规范》；

（2）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

#### 3.1.1.4 工作基础

学校、医疗卫生机构、公共文化场所、体育场馆、旅游景区、星级饭店等公共服务管理部门已建立了相应的部门统计调查制度，可以获得相关公共服务设施单体基础统计信息，但是缺乏地理位置分布及范围、应急保障能力等灾害属性信息，需要更新已有基础信息，并补充调查缺失信息。

#### 3.1.1.5 工作流程

主要包括调查工作准备、对象清查工作、内外业调查和数据质量审核上报等四个阶段。流程见图3-1。

（1）工作准备阶段。主要包含成立工作小组，工作动员部署、业务培训和宣传等工作。

（2）普查对象清查。清查工作由区应急管理部门同其他参与部门及街办（镇、集聚区）共同完成，采用“自下而上”方式。区应急管理部门协调区级各参与部门及街办（镇、集聚区）组织调查对象的清查，汇总清查成果，并逐级上报。调查对象清查利用统一开发的调查软件，软件中包括基础底图“天地图”，采用批量导入和逐项填报两种方式，将清查指标录入系统，系统根据输入的地址信息或者经纬度信息识别清查对象的空间点位，系统无法自动识别的位置信息，可以手动进行修正。区应急管理部门在区普查办领导下具体负责组织教育、卫健、民政、文旅、宣传、科协、体育、统战、商务、统计、城管、消防、人防、发改、城乡建设、自然资源等部门及镇（街道）、村（社区）对填报的清查数据进行质量审核，并逐级上报、逐级审核汇总，数据审核未通过，数据需返回上报部门进行修正后再提交。并逐级上报至市级、省级、国家级应急管理部门，最终形成清查成果。

（3）内外业信息采集。依据《公共服务设施调查技术规范》，利用全国灾害综合风险普查数据采集软件，完成清查掌握的各类调查对象的调查工作，发现清查遗漏的对象应及时补充。首先，基于各参与部门及街办（镇、集聚区）掌握的数据，在内业优先完成空间数据的核查修改、然后通过PC端导入或APP移动端逐个录入等方式，录入需要的属性指标信息；其次，对于缺失字段信息，结合移动端APP及配备有调查工作底图的信息采集系统进行实地调查填报。

图3-1 公共服务设施调查工作流程

（4）质量审核上报。按照“自下而上”的流程，区应急部门组织教育体育、卫健、民政、文旅、宣传、科技、统战、商务、统计等各参与部门负责相应调查对象调查指标信息的质量核查，保证数据的真实性。区应急部门还应组织镇（街道）、村（社区）参与质量审核工作，具体工作依据质检核查技术规范开展。

#### 3.1.1.6 数据质量控制

具体按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行。

#### 3.1.1.7 成果清单

（1）数据成果

公共服务设施调查数据集。

（2）文字报告成果

1）区级公共服务设施调查工作报告；

2）区级公共服务设施调查成果分析报告。

### 3.1.2 危险化学品企业

#### 3.1.2.1 具体任务

结合主要自然灾害致灾孕灾调查成果，针对处于自然灾害高危险区内的危险化学品企业及加油加气加氢站，开展自然灾害危险化学品企业承灾体调查工作。

在整合并接入已有的危险化学品安全生产数据的基础上，更新调查危险化学品企业基础信息，补充调查地理空间分布、设防水平、灾害防御能力、应急保障能力等灾害属性信息。形成市、县两级危险化学品调查数据库。

#### 3.1.2.2 任务分工

危险化学品企业及加油加气加氢站的具体调查工作由区应急管理部门牵头完成，城管、危险化学品企业等部门配合，共同完成本辖区内的调查工作和基础指标统计工作。

#### 3.1.2.3 工作依据

（1）《危险化学品自然灾害承灾体调查技术规范》；

（2）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

#### 3.1.2.4 工作基础

应急管理部门相关危化企业管理系统内具有相关的基础信息。

#### 3.1.2.5 工作流程

数据填报以区级行政单元为填报起点，开展清查、内外业调查工作，然后逐级汇总上报至省级。

#### 3.1.2.6 数据质量控制

按照“自下而上”的流程，区级应急管理部门组织开展调查指标信息的质量核查，保证数据质量的真实性。区级还应组织镇（街道）、村（社区）参与质量审核工作。具体按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行。

#### 3.1.2.7 成果清单

（1）数据成果

危险化学品企业承灾体数据库。

（2）图件成果

危险化学品企业分布图。

（3）文字报告

危险化学品企业调查工作报告和成果分析报告。

### 3.1.3   地震承灾体

### 3.1.3.1  具体任务

在住建部门和相关行业部门的协调配合下，收集全区已有地震工程地质条件资料。参与建立省市地震危险性评价模型，协助上级编制全国1:100万地震构造图（江西部分）、全省1:25万区域地震构造图、全省1:25万地震危险性图。考虑到地震灾种工作专业性强、省级以下地震工作机构不健全，地震灾种地方任务已纳入省级任务范围，由省地震局组织实施。

## 3.2 历史灾害调查与评估

### 3.2.1 具体任务

（1）历史年度自然灾害灾情调查

以区级行政区为基本统计单元，查清本区1978年至2020年发生的年度自然灾害情况。包括：干旱灾害、洪涝灾害、台风灾害、风雹灾害、低温冷冻灾害、雪灾、地质灾害（崩塌、滑坡）、地震灾害。主要内容包含核心灾情指标数据，当年年末总人口、当年播种面积、当年地区生产总值等基础数据，以及年度自然灾害报告等。

（2）重大历史自然灾害调查

以区级行政区为基本统计单元，以江西省发生的重大自然灾害事件为基础，调查1949年至2020年发生的重大自然灾害，按照《国家突发公共事件总体应急预案》《国家自然灾害救助应急预案》启动国家级Ⅱ级（含）以上应急响应的调查标准，阈值标准按照死亡失踪100人及以上判定，倒塌和严重损坏房屋、紧急转移安置人口不作为阈值标准。调查的灾害类型主要为重大洪涝和重大台风灾害，调查事件清单见表3-6。

表3-6  1949-2020年江西省发生的重大自然灾害事件

| 灾害 种类 | 序号 | 灾害案例名称 | 受灾区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪涝 灾害 | 1 | 1954 年长江中下游洪水（6月1日至8月31日） | 进贤、南昌、新建等 |
|  | 2 | 1998 年长江中下游大水（6月中旬至9月中旬） | 所有县级行政单元 |
|  | 3 | 2010年长江流域洪涝灾害（6月13日至8月26日） | 所有县级行政单元 |
|  | 4 | 2011年6月长江中下游洪涝灾害（6月3-23日） | 南昌市区、南昌、安义、进贤等 |
|  | 5 | 2020年7月长江淮河流域特大暴雨洪涝灾害（6月1日至8月31日） | 南昌市等 |
| 台风 灾害 | 1 | 6205号台风（Kate） | 南昌等 |
|  | 2 | 6214号台风（Amy） | 南昌等 |
|  | 3 | 6911号台风（Elsie） | 南昌、南昌县等 |
|  | 4 | 7123号台风（Bess） | 南昌、南昌县等 |
|  | 5 | 7209号台风（Betty） | 南昌、南昌县等 |
|  | 6 | 7503号台风（Nina） | 南昌、南昌县等 |
|  | 7 | 7504号台风（Ora） | 南昌、南昌县等 |
|  | 8 | 8407号台风（Freda） | 南昌、南昌县等 |
|  | 9 | 9406号台风（Tim） | 南昌、南昌县等 |
|  | 10 | 9608号台风（HERB） | 南昌、南昌县等 |
|  | 11 | 0010号台风（Bilis） | 南昌、南昌县等 |
|  | 12 | 0414 号台风（Rananim） | 南昌、南昌县等 |
|  | 13 | 0513号台风（Talim） | 南昌、南昌县等 |
|  | 14 | 0709号台风（Sepat） | 南昌、南昌县等 |

（3）历史年度自然灾害灾情评估

对区级行政区的历史年度自然灾害情况进行评估。主要评估1978年至2020年发生的年度自然灾害灾情，包括年度每十万人受灾人口、年度每十万人死亡人口、年度直接经济损失、年度直接经济损失占GDP比重。

### 3.2.2 任务分工

（1）历史年度自然灾害灾情调查

由应急管理部门会同相关行业部门共同开展历史年度自然灾害灾情调查工作。其中，地震灾害的历史年度灾情调查与地震部门开展的历史灾害调查工作对接；地质灾害的历史年度灾情调查与自然资源部门开展的历史灾害调查工作对接；台风灾害、风雹灾害、低温冷冻灾害、雪灾的历史年度灾情调查与气象部门开展的历史灾害调查工作对接；洪涝灾害、干旱灾害的历史年度灾情调查与住建（水利）部门开展的历史灾害调查工作对接。见表3-7。

表3-7 年度自然灾害事件调查任务分工

| 指标名称 | 数据获取及填报部门 |
| --- | --- |
| 灾害种类 | 县级应急管理部门填写，地方民政部门协同开展 |
| 年份 |  |
| 本年度区划名称 |  |
| 本年度区划代码 |  |
| 区划沿革说明 |  |
| 受灾人口 | 县级应急管理部门填写，县级民政部门配合，市级、省级应急管理部门审核汇总 |
| 因死亡失踪人口 |  |
| 紧急转移安置人口 |  |
| 饮水困难人口 |  |
| 农作物受灾面积 |  |
| 农作物成灾面积 |  |
| 农作物绝收面积 |  |
| 倒塌房屋户数 |  |
| 倒塌房屋间数 |  |
| 损坏房屋户数 |  |
| 损坏房屋间数 |  |
| 直接经济损失 |  |
| 当年年末总人口 | 县级、市级、省级应急管理部门分别填写，与同级统计部门共享获取数据 |
| 当年播种面积 |  |
| 当年地区生产总值 |  |

（2）重大历史自然灾害调查

由国务院普查办会同相关行业部门确定1949-2020年达到重大自然灾害阈值标准的事件清单以及事件涉及县级行政区范围。本区主要的灾害类型为重大洪涝和重大台风灾害，其中灾情数据由所涉及的区级相关部门收集、整理、填报、审核，重大洪涝灾害事件的致灾因子数据由水利部提供，重大台风灾害事件的致灾因子数据由中国气象局提供。相应调查任务见表3-8及表3-9。

表3-8 重大历史洪涝灾害调查任务分工

| 指标名称 | 数据获取及填报部门 |
| --- | --- |
| 区划名称 | 地方普查办组织填报，地方民政部门协同开展 |
| 区划代码 |  |
| 区划沿革说明 |  |
| 灾害种类 | 地方普查办组织填报，地方应急管理部门、地方民政部门、地方史志办公室协同开展 |
| 灾害发生时间 |  |
| 受灾人口 |  |
| 死亡失踪人口 |  |
| 紧急转移安置人口 |  |
| 农作物受灾面积 |  |
| 农作物成灾面积 |  |
| 农作物绝收面积 |  |
| 倒塌房屋户数 |  |
| 倒塌房屋间数 |  |
| 损坏房屋户数 |  |
| 损坏房屋间数 |  |
| 受损公路长度 | 地方普查办组织填报，地方交通部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损铁路长度 |  |
| 受损水运航道长度 |  |
| 受损机场数量 |  |
| 受损通信线路长度 | 地方普查办组织填报，地方工业和信息化部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损通信基站数量 |  |
| 受损电力线路长度 | 地方普查办组织填报，地方电力部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损输变电设备数量 |  |
| 受损水库数量 | 地方普查办组织填报，地方水利部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损水电站数量 |  |
| 受损堤防长度 |  |
| 受损护岸数量 |  |
| 受损水闸数量 |  |
| 受损塘坝数量 |  |
| 受损市政道路长度 | 地方普查办组织填报，地方市政部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损市政供水管网长度 |  |
| 受损市政排水管网长度 |  |
| 受损市政供气供热管网长度 |  |
| 毁坏非煤矿山资源数量 | 地方普查办组织填报，地方应急管理部门、地方史志办公室协同开展 |
| 毁坏煤矿资源数量 |  |
| 水产养殖受灾面积 | 地方普查办组织填报，地方自然资源部门、地方史志办公室协同开展 |
| 直接经济损失 | 地方普查办组织填报，地方应急管理部门、地方民政部门、地方史志办公室协同开展 |

表3-9 重大历史台风灾害调查表

| 指标名称 | 数据获取及填报部门 |
| --- | --- |
| 区划名称 | 地方普查办组织填报，地方民政部门协同开展 |
| 区划代码 |  |
| 区划沿革说明 |  |
| 灾害种类 | 地方普查办组织填报，地方应急管理部门、地方民政部门、地方史志办公室协同开展 |
| 灾害发生时间 |  |
| 受灾人口 |  |
| 死亡失踪人口 |  |
| 紧急转移安置人口 |  |
| 农作物受灾面积 |  |
| 农作物成灾面积 |  |
| 农作物绝收面积 |  |
| 倒塌房屋户数 |  |
| 倒塌房屋间数 |  |
| 损坏房屋户数 |  |
| 损坏房屋间数 |  |
| 受损公路长度 | 地方普查办组织填报，地方交通部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损铁路长度 |  |
| 受损水运航道长度 |  |
| 受损机场数量 |  |
| 受损通信线路长度 | 地方普查办组织填报，地方工业和信息化部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损通信基站数量 |  |
| 受损电力线路长度 | 地方普查办组织填报，地方电力部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损输变电设备数量 |  |
| 受损水库数量 | 地方普查办组织填报，地方水利部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损水电站数量 |  |
| 受损堤防长度 |  |
| 受损护岸数量 |  |
| 受损水闸数量 |  |
| 受损塘坝数量 |  |
| 受损市政道路长度 | 地方普查办组织填报，地方市政部门、地方史志办公室协同开展 |
| 受损市政供水管网长度 |  |
| 受损市政排水管网长度 |  |
| 受损市政供气供热管网长度 |  |
| 水产养殖受灾面积 | 地方普查办组织填报，地方自然资源部门、地方史志办公室协同开展 |
| 直接经济损失 | 地方普查办组织填报，地方应急管理部门、地方民政部门、地方史志办公室协同开展 |

（3）历史年度自然灾害灾情评估

由应急管理部会同省级应急管理部门组织历史年度自然灾害灾情评估工作，区级应急管理部门负责本级资料收集、汇总、整理等工作。

### 3.2.3 工作依据

（1）《历史年度自然灾害灾情调查技术规范》；

（2）《重大历史自然灾害调查技术规范》；

（3）《历史年度自然灾害灾情评估技术规范》；

（4）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

### 3.2.4 工作流程

（1）历史年度自然灾害灾情调查

①数据收集整理。通过行业部门共享以及收集地方志、救灾档案、政府档案、重点行业部门的统计公报等资料的方式，获取历史年度自然灾害灾情调查数据。

②数据整合填报。区级应急管理部门负责对通过资料收集获取的历史年度自然灾害灾情有关数据进行整合填报。区级应急管理部门通过普查系统正式上报前，应与同级相关部门进行沟通会商。

③数据质量控制。调查表填报单位审核正式报出调查表，履行填表人自审和负责人审核两道程序，审查无误后方可在线提交上报。区级应急管理部门负责对调查成果进行自下而上逐级汇总和审核，调查成果审核通过后才能向上一级应急管理部门提交。流程见图3-2。

图3-2 历史年度自然灾害灾情调查工作流程示意图

（2）重大历史自然灾害调查

①数据收集填报。通过收集地方志、救灾档案、政府档案、重点行业部门统计公报等资料的方式，获取历史重大自然灾害调查数据。

重大洪涝灾害事件的数据填报。致灾因子数据由国家层面的水利部门确定调查指标并提供相关数据；人员受灾情况、房屋倒损情况、基础设施损毁情况、农作物（水稻等）受灾情况等灾情数据由地方各级应急管部门、民政部门、住建（水利）部门、工业和信息化部门、城管部门、自然资源部门、统计部门以及地方史志办公室提供。

重大台风灾害事件的数据填报。致灾因子数据由国家层面的气象部门确定调查指标并提供相关数据；人员受灾情况、房屋倒损情况、基础设施损毁情况、农作物（水稻等）受灾情况等灾情数据由地方各级应急管部门、民政部门、住建（水利）部门、工业和信息化部门、城管部门、自然资源部门、统计部门以及地方史志办公室提供。

②数据会商核定。区级普查办对通过资料收集获取的历史重大自然灾害灾情数据进行整合，通过普查系统正式上报前，应组织同级相关部门进行会商。

③数据质量控制。调查表填报单位审核正式报出调查表，履行填表人自审和负责人审核两道程序，审查无误后方可在线提交上报。区级应急管理部门负责对调查成果进行自下而上逐级汇总和审核，调查成果审核通过后才能向上一级应急管理部门提交。

工作流程具体见图3-3和图3-4。

（3）历史年度自然灾害灾情评估

①资料收集。通过历史年度自然灾害调查共享获取本区级行政区1978-2020年逐年的干旱灾害、洪涝灾害、台风灾害、风雹灾害、低温冷冻灾害、雪灾、地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡）等单灾种的年度自然灾害灾情指标数据，包括受灾人口、死亡失踪人口、直接经济损失以及当年年末总人口、当年播种面积、当年地区生产总值数据。

②多年可比的直接经济损失折算。直接经济损失按照统计部门公布的本区地区生产总值指数，以2020年价格水平为基准进行折算。

图3-3 历史重大洪涝灾害调查工作流程示意图

图3-4  历史重大台风灾害调查工作流程示意图

### 3.2.5 数据质量控制

调查表填报单位审核正式报出调查表，履行填表人自审和负责人审核两道程序，对调查表的规范性和完整性进行审核，审查无误后方可在线提交上报。区级相关部门负责对调查成果进行自下而上逐级汇总和审核，调查成果审核通过后才能向上一级主管部门提交。通过历史灾害填报系统进行有效性检查，重点检查缺漏项、录入错误和逻辑错误，确保填报数据的合理性、规范性、有效性。各调查单位还应对本级提交的数据进行排重、查询、修正，重点进行重复统计的审核，直至合格，确保全套调查数据质量。

### 3.2.6 成果清单

（1）数据成果

1）1978-2020年逐年区级自然灾害（干旱灾害、洪涝灾害、台风灾害、风雹灾害、低温冷冻灾害、雪灾、地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡））主要灾情指标数据集。

2）1949-2020年死亡失踪人口达100人及以上的重大洪涝灾害、重大台风灾害的灾害数据集（含分县致灾因子数据和灾情数据）。

3）1978-2020年逐年区级每十万人受灾人口、每十万人死亡人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重数据集。

（2）图件成果

以历史灾害调查数据为基础，采用统一的图式图例，编制区级历史灾情调查专题图件，区级为1:5万。

1）区级历史年度自然灾害灾情专题图

包括1978-2020年各区级行政区因灾年度每十万人受灾人口、每十万人死亡失踪人口、直接经济损失、直接经济损失占GDP比重逐年变化专题图。

（3）文字报告成果

1）历史自然灾害调查评估报告

针对历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、历史年度自然灾害灾情评估形成的数据集、专题图，分析评估各灾种自然灾害灾情的时空分布特征，形成报告专著。

2）历史自然灾害调查评估图集

针对历史年度自然灾害灾情调查、重大历史自然灾害调查、历史年度自然灾害灾情评估形成的数据集、专题图，分析评估各灾种自然灾害灾情的时空分布特征，形成图集专著。

## 3.3 综合减灾能力调查与评估

### 3.3.1政府减灾能力调查

#### 3.3.1.1 具体任务

（1）国家规定任务

1）灾害管理能力调查

包括对应急管理（地震）、气象、水利、自然资源、农业、交通运输、城乡建设、房管、城管、科学技术部门的调查，具体包括灾害管理队伍概况、防灾减灾规划、灾害应急预案和减灾资金投入情况等。

2）行业专业队伍调查

包括对政府专职和企事业专业消防救援队伍、地震专业救援队伍、以及隧道、危化/油气等行业专业队伍的调查；调查内容包括队伍概况、主要装备、抢险救援情况等。

3）救灾物资储备基地调查

包括对应急管理、发展改革（粮食和物资储备）、民政救灾物资储备库（点）的调查，调查内容包括基地概况、储备物资情况。

4）应急避难场所调查

包括对区级及以上应急管理、发展改革、房管、城管、城乡建设、自然资源、人防部门认定、建设或管理的灾害应急避难场所。调查内容包括应急避难场所基本情况和建设管理等内容。

5）灾害工程防治能力调查

对地质灾害防治工程能力的调查。调查内容包括区地质灾害防治工程数量等。

（2）新增调查任务

省普查办结合江西省的工作实际，在完成国家主要的普查任务工作基础上，拟定了江西省的相关新增调查工作。本区根据省普查办具体要求完成相关普查任务。详见表3-10。

#### 3.3.1.2 任务分工

由区应急管理部门牵头组织实施，会同各参与部门配合完成相关调查工作。具体任务分工见表3-11。

#### 3.3.1.3 工作依据

（1）《政府减灾能力调查技术规范》；

（2）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

#### 3.3.1.4 工作流程

（1）对象清查

针对政府减灾能力各项调查内容，由区级相关单位开展调查对象的清查工作，摸清需要调查对象的名称、代码（可选）、地址和位置等信息。

（2）调查实施

由区应急管理部门牵头，组织辖区内各相关参与部门，采用在地统计或属地统计的原则，依托全国自然灾害综合风险调查软件系统，填写调查对象统计报表。

（3）数据审核

应急管理部门负责对本级相关政府部门填报的数据进行初步审核。调查流程图见图3-5。

图3-5 政府减灾能力调查流程

#### 3.3.1.5 数据质量控制

调查表填报单位审核正式报出调查表，履行填表人自审和负责人审核两道程序，对调查表的规范性和完整性进行审核，审查无误后方可在线提交上报。调查内容，由区应急管理部门负责对调查成果进行自下而上逐级汇总和审核，调查成果审核通过后才能向上一级应急管理部门提交。通过减灾能力填报系统进行有效性检查，重点检查缺漏项、录入错误和逻辑错误，确保填报数据的合理性、规范性、有效性。各调查单位还应对本级提交的数据进行排重、修正，重点进行重复统计的审核，直至合格，确保全套调查数据质量，具体按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行。

#### 3.3.1.6 成果清单

（1）区级政府相关部门减灾能力数据集；

（2）地震、危化/油气等行业专业队伍队伍减灾能力数据集；

（3）各区政府专职/企事业专职减灾能力数据集；

（4）区级救灾物资储备库数据集；

（5）区级应急避难场所数据集；

（6）区级地质灾害工程防治能力数据集。

### 3.3.2 企业与社会组织减灾能力调查

#### 3.3.2.1 具体任务

（1）国家规定任务

1）大型企业救援装备调查

主要针对省级从事救灾装备生产、工程建设、采矿工程的大型国有企业开展调查，具体包括企业的基本情况、大型机械化营救设备配备情况。

2）保险和再保险企业减灾能力调查

主要针对省级专业从事保险、再保险的公司开展调查，具体包括公司基本情况、经营范围、保险参与应急救灾情况、灾害队伍保障能力等。

3）社会组织减灾能力调查

主要针对省、市、县各级在民政部门登记管理、主要开展防灾减灾救灾和应急救援业务的社会组织，以及各级红十字会组织开展调查，具体包括社会组织的基本情况、办公场所与队伍规模、装备物资与具备能力、上一年度开展培训和科普宣教的情况以及上一年度的收支情况。

（2）新增调查任务

省普查办结合江西省的工作实际，在完成国家主要的普查任务工作基础上，拟定了江西省的相关新增调查工作。本区根据省普查办具体要求完成相关普查任务。详见表3-10。

#### 3.3.2.2 任务分工

由区应急管理部门牵头组织实施，统筹协调各责任部门配合相关调查工作。各调查任务的调查方式、调查实施主体及对象层级见表3-11。

#### 3.3.2.3 工作依据

（1）《企业及社会应急力量减灾能力调查技术规范》；

（2）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

#### 3.3.2.4 工作流程

（1）对象清查

针对企业与社会组织减灾能力各项调查内容，由省级普查办组织市、县（区）两级相关单位开展调查对象的清查工作，摸清需要调查对象的名称、代码（可选）、地址和位置等信息。

（2）调查实施

由区应急管理部门牵头，组织辖区内各相关部门，采用在地统计或属地统计的原则，依托全国自然灾害综合风险调查软件系统，填写调查对象统计报表。

（3）数据审核

应急管理部门负责对本级相关政府部门填报的数据进行初步审核。调查流程见图3-6。

图3-6 企业与社会组织减灾能力调查流程

#### 3.3.2.5 数据质量控制

调查表填报实行填表人自审与单位负责人审核两道程序，审核后正式报出，主要对调查表规范性和完整性进行审核，审查无误后方可在线提交上报。区应急管理部门负责对调查成果进行自下而上逐级汇总和审核，调查成果审核通过后才能向上一级应急管理部门提交。通过减灾能力填报系统进行有效性检查，重点检查缺漏项、录入错误和逻辑错误，确保填报数据的合理性、规范性、有效性。各调查单位还应对本级提交的数据进行排重、修正，重点进行重复统计的审核，直至合格，确保全套调查数据质量。具体按照《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》执行。

#### 3.3.2.6 成果清单

（1）企业减灾能力数据集；

（2）区级社会组织减灾能力数据集。

### 3.3.3乡镇与社区减灾能力调查

#### 3.3.3.1 具体任务

（1）国家规定任务

镇（街道）减灾能力调查的内容包括镇（街道）基本概况，隐患调查、风险评估与信息通信情况，应急预案建设、培训演练情况，资金、物资和场所等。

社区（行政村）减灾能力调查的内容包括社区（行政村）基本情况、风险隐患排查情况、防灾减灾救灾能力建设情况、防灾减灾活动开展情况等。

（2）新增调查任务

本区在完成国家主要的普查任务工作基础上，根据省普查办具体要求完成新增相关普查任务。详见表3-10。

#### 3.3.3.2 任务分工

镇（街道）减灾能力的调查，由区应急管理部门组织辖区内所有镇（街道）填写统计报表；社区（行政村）减灾能力调查，由区应急管理部门协调，各镇（街道）组织辖区所有社区（行政村）填写统计报表。基层防灾减灾救灾的两委三部组织体系调查工作由区应急管理部门组织所有街办、镇政府配合具体负责调查表格的填写，完成调查工作，详见表3-11。

#### 3.3.3.3 工作依据

（1）《乡镇与社区减灾能力调查技术规范》；

（2）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

#### 3.3.3.4 工作流程

（1）对象清查

由区应急管理部门组织，开展清查，摸清需要调查的镇（街道）、社区（行政村）名称、地址、总户数和总人口等信息。

（2）调查实施

由区政府牵头，组织辖区内镇（街道）、社区（行政村），依托全国自然灾害综合风险调查软件系统，填写统计报表。

（3）数据审核

区应急管理部门负责对镇（街道）、社区（行政村）减灾能力填报数据进行初步审核。调查流程见图3-7。

图3-7 乡镇与社区减灾能力调查流程

#### 3.3.3.5 数据质量控制

数据质量控制依据《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》开展。

#### 3.3.3.6 成果清单

（1）全区各街道（镇、集聚区）减灾能力调查数据集；

（2）全区各社区（行政村）减灾能力调查数据集。

### 3.3.4 家庭减灾能力调查

#### 3.3.4.1 具体任务

家庭减灾能力调查的内容主要包括家庭基本信息、灾害认知能力、灾害自救互救能力等。

#### 3.3.4.2 任务分工

家庭减灾能力调查工作包括政府部门组织填报和社会自愿填报两种组织方式。其中，以政府部门组织普查办抽中的家庭填写调查问卷为主，同时可通过发送答题链接、二维码等方式进行社会自愿填报作为补充。社会自愿填报不可替代抽样家庭填报，数据入库方式要严格区分。

政府部门组织的家庭减灾能力抽样调查，由国务院普查办统一抽取行政村（社区），省普查办根据抽中的行政村（社区）抽取家庭户并下发调查名单。抽样调查以区级行政区域为基本单元组织开展，区普查办组织辖区内应急管理部门、各镇（街道、集聚区）政府共同完成本辖区内抽样调查工作。社区（行政村）负责组织、协助抽样选中的家庭，如实填报《家庭减灾能力调查表》。

#### 3.3.4.3 工作依据

（1）《家庭减灾能力调查技术规范》；

（2）《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》。

#### 3.3.4.4 工作流程

（1）家庭抽样

由国务院普查办根据行政村（社区）家庭总户数统一抽取行政村（社区），根据抽中的行政村（社区）上报的常住居民花名册，抽取家庭户并下发调查名单。

（2）调查实施

区普查领导小组组织辖区内应急管理部门、各镇（街道）政府共同完成本辖区内调查实施工作。社区（行政村）负责组织、协助抽样家庭填写调查表。

（3）数据审核

区应急管理部门负责对家庭减灾能力填报数据进行初步审核。调查流程见图3-8。

图3-8 家庭减灾能力调查流程

#### 3.3.4.5 数据质量控制

数据质量控制依据《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》开展。

#### 3.3.4.6 成果清单

全区家庭减灾能力抽样调查数据集。

表3-10 综合减灾能力新增调查对象

| 调查对象 | 国家标准 | 自拟标准 |
| --- | --- | --- |
| 调查对象种类 | 调查对象小类 | 普查对象范围 | 新增调查对象范围 |
| 政府综合减灾能力 | 救灾物资储备库（点） | 各级应急管理、民政、气象、水利、粮食和物资储备等部门认定的救灾物资储备基地、储备库和储备点。 | 乡镇级别的物资储备点； |
|  | 灾害应急避难场所 | 辖区内的灾害应急避难场所 | 乡镇（街道）和社区（行政村）认定的应急避难场所 |
| 企业与社会力量减灾能力 | 大型救援装备企业 | 生产抢险救援、地震救援、消防救援、矿山救援、应急通讯、交通事故救援等救援设备的大型生产企业，从事土木工程、建筑工程等施工活动的中央、省级大型企业等。 | 生产、施工企业：包括含自重6吨以上的挖机、5吨以上的汽车起重机、功率大于20kw的装载机、功率大于20kW的推土机等设备的救援装备企业。 |
| 基层防灾减灾救灾的两委三部组织体系 | 省、市、县、乡镇（街道）、村（居委会）5级两委相关责任人； | / | 增加调查安全生产委员会、减灾委员会、森林防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部和抗震救灾指挥部以及基层防灾减灾救灾责任人 调查对象：省、市、县、乡镇（街道）、村（居委会）5级相关责任人； 调查指标：姓名、性别、单位、职务、职责分工、联系电话（手机号码、办公室电话）。 |

表3-11 综合减灾能力各类调查对象对应责任单位

| 调查对象大类 | 调查对象中类 | 调查对象 | 依托技术规范 | 表名 | 责任单位 | 清查数据来源 | 调查数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合减灾资源调查 | 政府综合减灾资源 | 政府灾害管理能力 | 政府减灾能力调查技术规范 | 政府灾害管理能力调查表 | 各级应急管理（地震）、气象、水利、自然资源、农业、交通运输、住房和城乡建设等部门 | 统一社会信用代码证书、人事任免文件等 | 涉灾部门调查系统、项目汇总表、地方救灾志、报表系统；救灾台账表、受灾统计表、预案文件、财务报表、资金文件等 |
|  |  | 政府专职和企业专职消防救援队伍与装备 |  | 政府专职（和企业专职）消防救援队伍与装备调查表 | 县级应急管理（消防救援）部门 | 事业单位法人证书等 | 人员登记表、瑞昌消防台账表等 |
|  |  | 危化/油气行业救援队伍与装备 |  | 危化/油气行业救援队伍与装备调查表 |  |  |  |
|  |  | 救灾物资储备库（点） |  | 救灾物资储备库（点）调查表 | 各级应急管理、民政、气象、粮食和物资储备部门 | 物资统计表等 | 物资统计表、工作报告等 |
|  |  | 应急避难场所 |  | 应急避难场所调查表 | 各级应急（地震）、发展改革、住房和城乡建设、自然资源、气象、人防、农业部门 | 认定应急避难场所登记表等 | 认定应急避难场所登记表、工程造价表等 |
|  |  | 地质灾害监测和工程防治 |  | 地质灾害监测和工程防治调查表 | 县级自然资源部门 |  |  |
|  | 企业与社会力量减灾资源 | 大型救援装备生产企业、大型工程建设企业、大型矿山开采企业 | 企业及社会应急力量减灾能力调查技术规范 | 企业大型救援装备资源调查表 | 省级应急管理部门/有关企业 | / | / |
|  |  | 保险和再保险企业 |  | 保险和再保险企业减灾能力调查表 | 省级应急管理部门/有关企业 | / | / |
|  |  | 社会应急力量 |  | 社会应急力量减灾能力调查表 | 各级应急管理部门/有关社会组织） | 事业单位法人证书等 | 志愿者登记表、入库统计表等 |
|  | 基层综合减灾资源 | 基层综合减灾资源_乡镇（街道）综合减灾能力 | 基层减灾能力调查技术规范 | 乡镇（街道）减灾能力调查表 | 县级应急管理部门及乡镇（街道）人民政府 | 统一社会信用代码证书等 | 新农村工作计划、人口普查数据、工作报告、物资储备表等 |
|  |  | 基层综合减灾资源_社区（行政村）综合减灾能力 |  | 社区（行政村）减灾能力调查表 | 县级应急管理部门、乡镇（街道）或社区（行政村）人民政府 |  |  |
|  |  | 基层防灾减灾救灾的两委三部组织体系 | \ | \ | 县级应急管理部门及乡镇（街道）人民政府 | \ | \ |
|  | 家庭综合减灾资源 | 家庭减灾能力 | 家庭减灾能力调查 技术规范 | 家庭减灾能力调查表 | 县级应急管理部门及乡镇人民政府 | \ | \ |
| 综合减灾资源评估 | 综合减灾（资源）评估与制图 | 《综合减灾能力评估技术规范》 | \ | 省应急管理厅 | \ | \ |

### 3.3.5 综合减灾能力评估

#### 3.3.5.1 具体任务

评估区政府减灾能力，企业与社会组织减灾能力、镇（街道、集聚区）减灾能力、社区（行政村）减灾能力、抽样家庭减灾能力和综合减灾能力。

#### 3.3.5.2 任务分工

减灾能力评估工作由省级应急管理部门牵头组织开展。主要负责各市、区（县）的政府、企业、社会组织、镇（街道）、社区和抽样家庭减灾及综合减灾能力等评估工作，编制相应的评估结果图。

#### 3.3.5.3 工作依据

（1）《政府减灾能力评估技术规范》；

（2）《企业与社会组织减灾能力评估技术规范》；

（3）《乡镇、社区与家庭减灾能力评估技术规范》；

（4）《综合减灾能力评估技术规范》。

#### 3.3.5.4 工作流程

基于政府、企业与社会组织、镇（街道）、社区与家庭减灾能力调查结果，以及部分行业部门减灾能力调查和共享数据，评估区政府减灾能力，企业与社会组织减灾能力，镇（街道）、社区与家庭减灾能力，以及综合减灾能力，并编制相应的减灾能力评估图。

#### 3.3.5.5 成果清单

（1）数据成果

1）区政府减灾能力评估结果数据；

2）企业与社会组织减灾能力评估结果数据；

3）各镇（街道）、社区（行政村）减灾能力评估结果数据；

4）抽样家庭减灾能力评估结果数据；

5）区级单元综合减灾能力评估结果数据。

（2）图件成果

根据减灾能力评估结果，编制以区级行政区为基本单元的减灾能力评估图。主要包括：

1）区级政府、企业、社会组织、镇（街道）、社区和抽样家庭减灾能力评估结果图，综合减灾能力评估结果图；

2）镇（街道）减灾能力评估图、各社区（镇村）减灾能力评估结果图。

（3）文字报告成果

针对减灾能力评估结果数据和图件，分析区域减灾能力特点，形成报告。

第四章  自然资源部门

## 4.1 具体任务

依托和配合省市行业主管部门和相关技术支撑单位，做好遥感解译、孕灾地质条件调查、地质灾害隐患调查

（1）遥感解译。在梳理调查区地质灾害历史调查数据的基础上，采用高清遥感数据，以人机交互方式，通过分析地质灾害类型、边界条件、变形特征、分布发育规律、威胁范围等，逐个对地质灾害隐患点圈定隐患体范围及危险区范围，为开展隐患点复核，进行承灾体调查及开展地质灾害易发性、易损性评价等提供依据。

（2）孕灾地质条件调查。在充分收集分析已有资料的基础上，结合工程地质剖面测量，以遥感、地面调查等为主要手段，开展地质环境条件调查。调查内容主要包括地形地貌、地质构造、岩土体工程地质、地表水与地下水、气象、植被与土地利用状况、人类工程活动、易崩易滑地层、软弱层、岩体结构、斜坡结构、风化程度、沟谷特征等。

（3）地质灾害隐患调查。调查灾害种类包括滑坡、崩塌，对1:5万地质灾害调查数据库内的地质灾害（隐患）点进行复核调查，重点对坐标位置、威胁人口、稳定性、治理现状进行核实，无重大变化的填写一般观测点调查记录表，隐患体范围或威胁范围有重大变化的按灾害类型填写相应调查表。对因工程治理、搬迁避让、自然灭失等原因需要进行核销的隐患点，填写隐患点核销调查表。同时对1:5万地质灾害调查数据库以外的地质灾害（隐患）点进行补充调查，并按灾害类型填写相关调查表。

（4）地质灾害风险评价与区划。在易发性、危险性、易损性评价基础上，采用定性与定量相结合的方法开展地质灾害风险评价，并根据叠加分析及相近性原则，将评价区划分为极高、高、中、低4个风险等级。在地质灾害风险区划基础上，结合国土空间规划或土地利用规划，将全区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个等级，并针对每一个防治片区的地质灾害特征与防治需要，提出工程治理、避险搬迁、排危除险、监测预警等一种或多种风险管控建议。

## 4.2 任务分工

地质灾害风险普查由自然资源部门组织协调、专业技术单位具体实施、相关部门（单位）配合的组织形式。专业技术单位应具有地质灾害防治相关资质，并承担过1:5万或1:10万地质灾害调查工作。具体任务分工如下：

（1）地质灾害高中易发区的致灾调查及风险评价工作按县组织实施。

（2）地质灾害低易发区的风险致灾调查及风险评价工作、省市两级地质灾害风险评价与区划、地质灾害风险普查成果集成由省自然资源厅统一组织负责实施。

## 4.3 工作依据

（1）《地质灾害风险调查评价技术要求（1:50000）》；

（2）《地质灾害风险调查评价编图技术要求》；

（3）《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》；

（4）《地质灾害风险普查成果汇交和入库管理办法》。

## 4.4 工作基础

全区1:10万及1:5万地质灾害调查、地质灾害危险性评估、水工环地质调查、应急调查、巡查排查、治理工程、搬迁避让等资料。

## 4.5 工作流程

地质灾害风险普查工作环节主要分调查准备、野外调查、综合研究与成果编制、成果评审及资料汇交四个阶段，具体工作流程详见图4-1。

| 第一阶段 调查准备 |
| --- |
| 资料收集 | 遥感地质解译 | 野外踏勘 | 设计书编制与审批 |
| 工作部署、地质灾害分布发育规律草图（1:5万） |
| ———————————————————————————————————— |
| 第二阶段 野外调查 |
| 孕灾地质条件调查、承灾体调查 | 地质灾害及隐患核查、调查 | 典型地质灾害及隐患测绘与勘查 |
| 实际材料图、野外调查记录等 |
| 野外质量检查与验收 |
| ———————————————————————————————————— |
| 第三阶段 综合研究与成果编制 |
| 地质灾害风险普查数据库 |
| 地质灾害孕 灾条件分析 | 地质灾害易发性、危险性、易损性评价 | 地质灾害 风险区划 | 地质灾害 防治区划 | 地质灾害风险普查报告编制 |
| ———————————————————————————————————— |
| 第四阶段 成果评审及资料汇交 |
| 数据库审核 | 成果报告验收 | 按国家规定汇交有关资料 |

图4-1 地质灾害风险普查工作流程图

## 4.6 数据质量控制

参照《地质灾害风险普查成果汇交和入库管理办法》开展数据质量控制工作。

## 4.7 成果清单

地质灾害风险普查成果由数据、图件、报告三部分组成。

（1）数据成果

数据成果包括区级地质灾害（崩塌、滑坡）矢量数据库及已开展过勘查且资料完整的大型以上地质灾害隐患点数据。

（2）图件成果

编制区级地质灾害及隐患分布图、地质灾害易发性评价图、地质灾害危险性评价图、地质灾害风险评价区划图、地质灾害防治区划图。其中区级按1:5万比例尺编制，行政区内地质灾害点总数小于50处的视情况编制上述图件，行政区内无地质灾害点时不编制上述图件。

（3）报告成果

区级编制地质灾害风险调查与区划报告，其中地质灾害点总数小于50处的视情况编制地质灾害风险调查与区划报告或地质灾害风险调查成果说明书。

第五章  住房和城乡建设（交通、水利）部门

## 5.1 房屋建筑和市政设施

## 5.1.1 具体任务

充分利用已开展的各类普查和相关行业领域的普查成果，按照国家制定的标准规范和技术导则要求，对房屋建筑和市政设施承灾体的基本信息、抗震设防和使用情况等信息开展全面调查，分层级建立房屋建筑和市政设施承灾体数据库。

（1）房屋建筑调查

房屋建筑调查登记的主要内容包括：城镇和农村房屋建筑的基本信息、建筑信息、设防信息和使用情况等。

以高分辨率卫星影像数据为底图，提取全区范围房屋建筑单体矢量数据，作为房屋建筑实地调查的基础底图数据，利用外业调查软件，开展房屋建筑的用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况等信息调查，在外业调查软件移动端填报调查信息，形成满足应急管理要求的房屋建筑普查成果。

（2）市政设施调查

市政设施调查登记的主要内容包括：市政道路、市政桥梁的基本信息和设防信息，供水管网和供水厂站的管理信息、一般性能和技术指标等。

以高分辨率卫星影像数据为底图，提取市政道路和市政桥梁单体矢量数据，共享整合市政设施资料，完善供水设施调查数据。基于市政设施的数据，外业实地调查，使用调查软件采集填报市政设施的空间信息和市政设施的属性信息，形成满足要求的市政设施调查成果。

## 5.1.2 任务分工

房屋建筑及市政设施调查工作以区级行政区为基本工作单元（供水设施调查以市本级为基本工作单元），由区住建行政主管部门统筹开展。为保证房屋建筑调查能按时、高效地完成，区人民政府需组织协调相关部门及街道、镇、集聚区等基层组织，协同开展调查工作。市政设施中城市道路和桥梁的调查工作由区市政行政主管部门组织开展。供水设施调查由自来水管理部门组织开展。

区住建行政主管部门负责形成区级调查成果，并按要求汇交至上级住建部门和本级普查办。

## 5.1.3 工作依据

（1）《城镇房屋建筑调查技术导则》；

（2）《农村房屋建筑调查技术导则》；

（3）《市政设施承灾体调查技术导则》；

（4）《房屋建筑和市政设施调查业务流程指南》；

（5）《房屋建筑和市政设施调查数据处理方案》；

（6）《房屋建筑和市政设施调查质量控制细则》；

（7）《房屋建筑和市政设施调查数据汇交和质量审核办法》。

## 5.1.4 工作基础

收集相关部门基础信息资料，分析整理加以利用。普查要充分利用现有的资料数据，这既能减少重复工作，也加强了新旧成果的衔接，消除其间矛盾，保证资料的连续性。

调查组获取房屋建筑基本数据信息的途径包括但不限于以下六种：

（1）通过房屋建筑所在地房产交易系统，获取住宅基本信息，建立普查区域的住宅名录。

（2）通过房屋建筑所在地既有房屋安全管理系统，获取房屋改造、抗震加固等相关信息。

（3）通过房屋建筑所在地城建档案馆或原建造五方（建造、设计、勘察、施工、监理）单位获得房屋建筑的竣工图纸，在房屋建筑、结构设计说明中获取房屋的建筑面积、高度、层数、结构形式等相关信息。

（4）通过房屋建筑所属产权单位或物业管理单位，获得房屋的基本情况。

（5）通过地方测绘部门提供的地图测绘数据获取相关信息。

（6）通过农村房地一体不动产权籍调查数据，农村房屋安全隐患排查数据和新农村建设有关数据获取房屋的相关信息和基本情况。

调查组获取市政设施基本数据信息的途径包括但不限于以下四种：

（1）市政设施所在地管理部门档案材料。

（2）市政设施所在地既有安全管理系统数据。

（3）通过市政设施所在地城建档案馆或原建造五方（建造、设计、勘察、施工、监理）单位获得市政设施的竣工图纸，在市政设施、结构设计说明中获取市政设施的相关普查信息。

（4）可由地方测绘部门提供的地图测绘数据中获取相关信息。

## 5.1,5 工作流程

以全面查清全区房屋建筑、市政设施的承灾体信息为目标，立足于已有的数据基础，严格依据国家有关调查规程和标准，对全区房屋建筑和市政设施开展调查。调查技术流程见图5-1:

图5-1 房屋建筑和市政设施调查技术路线图

根据全区各方数据情况，采用内业核实和外业实地调查相结合的方法开展调查工作。遵循“内外业相结合”“在地统计”原则，采用全面调查、抽样调查、典型调查和重点调查相结合的方式，利用收集的基础数据整理和分析、档案查阅、现场勘查（调查）、遥感解译等多种调查技术手段，开展房屋建筑和市政设施承灾体调查。由于房屋建筑数据具有调查范围广、数据体量大的特点，采用“内-外-内”的工作机制，先内业借助PC端利用收集的基础数据完善房屋建筑属性信息，再依托影像数据核实房建筑屋图形数据，对缺失或多余房屋进行处理，外业借助移动端进行现场复核与补充调查，然后内业通过PC端对调查信息进行修改完善；相对于房屋建筑调查而言，市政设施调查的内容较少，处理量不大，通过前期调研确定市政设施调查的范围，内业依据收集到的资料将调查数据完善，外业在已有的数据基础上进行现场复核与补充调查，外业结束后内业再统一进行汇总整理。

## 5.1.6 质量控制

全区房屋建筑和市政设施调查数据质量控制严格按照住房城乡建设部制定的《房屋建筑和市政设施调查质量控制细则》执行。

## 5.1.7 成果清单

通过数据共享和房屋建筑和市政设施承灾体的实地普查工作，形成房屋建筑和市政设施承灾体普查系列成果：

（1）数据成果

1）房屋建筑调查数据集；

2）市政设施调查数据集。

（2）文字报告类成果

1）区级房屋建筑与市政设施调查工作报告；

2）区级房屋建筑与市政设施调查技术报告；

3）区级房屋建筑与市政设施调查成果分析报告。

5.2 交通

5.2.1 公路普查

5.2.1.1 具体任务

自然灾害风险公路承灾体普查范围为全区高速公路和普通国省干线，农村公路。工作内容为对普查范围进行数据采集、数据成果质检。数据采集包括公路设施属性信息（反映公路设施特征的内容）和自然灾害风险点信息（反映自然灾害特征及危害的内容），以公路路段为单位，采用内外业结合方式，填报公路设施属性信息、灾害风险点信息。

5.2.1.2 任务分工

基层管养单位负责管养路段的普查数据采集填报、数据质量自检和修正采集数据。区人民政府、镇人民政府（街办）成立相应的组织机构，协助复核相关采集数据和资料。

区交通运输主管部门、公路部门、高速公路运营管理单位负责对基层管养单位上报的数据进行质量检查，合格数据上报至上级部门，不合格数据退回基层管养单位重新采集填报。

5.2.1.3 工作依据

（1）《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》；

（2）《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》。

5.2.1.4 工作基础

普查工作应充分利用公路养护年报等既有数据，提前将道路、桥梁、隧道等既有基础设施属性信息导入采集系统，基层养护部门数据采集人员仅需对部分缺失字段做补充填报，并采集灾害风险信息即可。

5.2.1.5 工作流程

数据整理。按照《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》中普查指标，收集整理公路基础设施管理部门已掌握的基础数据信息，录入公路承灾体普查数据采集系统。

数据采集。在已录入数据基础之上，开展数据现场采集工作，由基层管养单位，以公路路段为单位，根据普查技术指南，采用内外业结合方式，应用采集系统填报公路设施属性信息、灾害风险点信息。并逐级上报。

数据成果质检。由区级公路承灾体普查部门实施，采用内业与外业结合方式，对数据进行逐级检查。具体依据《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》执行。

数据入库。由交通运输部负责对完成成果质检的数据进行汇总，各级交通部门按照《第一次全国自然灾害综合风险普查行业和综合评估与区划数据需求清单》向同级普查办进行线上汇交，成果进入第一次全国自然灾害综合风险普查数据库。

图6-1  公路普查工作流程图

### 5.2.1.6 数据质量控制

依据《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》和《自然灾害综合风险水路承灾体普查数据与成果质检核查技术规则》开展。

### 5.2.1.7 成果清单

（1）数据成果

1）公路路线、桥梁、隧道普查成果数据库；

2）公路崩塌、滑坡、沉陷与塌陷、水毁灾害风险点普查成果数据库。

（2）文字报告成果

公路承灾体普查工作报告。

# 5.3 水利

## 5.3.1 水旱灾害致灾调查

### 5.3.1.1 具体任务

水旱灾害致灾调查包括河流主要控制断面洪水特征值表、干旱灾害致灾调查。控制断面洪水特征值表包括：控制断面防洪特征值成果表和设计洪水特征值成果表。干旱灾害致灾调查与评估具体任务包括：以区级行政区为基本统计单元，收集整理自然地理资料，降雨、蒸发、水资源量等水文气象资料，人口分布、产业结构、农业种植结构、作物产量等社会经济资料，地表水供水、地下水供水，居民生活、生产等供用水资料，历次旱灾的类型、发生时间、影响范围、成因、损失及影响等历史旱情旱灾资料，历史旱灾过程投入的人力、物力以及挽回损失等抗旱措施资料，蓄、引、提、调、应急备用等抗旱水源工程能力，监测、预警、预报、预案、服务保障等非工程措施能力等相关基础资料。

### 5.3.1.2 任务分工

控制断面洪水特征值表由省级水行政主管部门组织实施；干旱灾害致灾调查任务由区级水行政主管部门组织实施。

### 5.3.1.3 工作依据

（1）《中小流域洪水频率图编制技术要求》；

（2）《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》。

### 5.3.1.4 工作流程

首先由区级开展实地调查和资料收集，并通过全国自然灾害综合风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统完成干旱灾害基础资料和灾害事件资料相关数据录入填报工作。流程见图7-1。

图7-1 干旱灾害致灾调查流程图

### 5.3.1.5 数据质量控制

依据《水旱灾害风险普查成果数据质检审核技术要求》开展数据质量控制工作。

### 5.3.1.6 成果清单

以区级行政区为单位，汇总提交《干旱灾害致灾调查表》，内容应包括区级行政区干旱灾害致灾调查统计及汇总数据，以纸质版和电子版两种形式提交。调查表经省级汇总分析，形成省级干旱灾害致灾调查数据库和调查工作总结报告后，结合大江大河主要控制断面洪水特征值表调查成果，报水利部。

## 5.3.2 水旱灾害风险评估与区划

### 5.3.2.1 具体任务

对水旱灾害风险进行分析、评估、区划与制图，主要包括洪水风险评估与区划、干旱灾害风险评估与区划等任务。洪水风险评估与区划主要包括基于已有工作基础开展省级洪水风险区划和洪水灾害防治区划等，干旱灾害风险评估与区划主要包括以县级行政区为评估单元的省级干旱灾害风险评估，干旱灾害风险区划和干旱灾害防治区划等。

（1）洪水灾害风险评估与区划

协助编制省级洪水风险区划和洪水灾害防治区划图。

（2）干旱灾害风险评估与区划

以区级行政区为评估单元，协助上级县（区）进行干旱频率分析、旱灾损失评估等，进而进行干旱灾害风险评估，编制干旱灾害风险图；在干旱灾害风险评估结果的基础上，构建区划指标体系，采用GIS空间叠置法，开展干旱灾害风险区划和防治区划。

### 5.3.2.2 任务分工

协助省水利厅组织实施江西省水旱灾害风险评估与区划工作。

### 5.3.2.3 工作依据

（1）《山丘区中小河流洪水淹没图编制技术要求》；

（2）《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》；

（3）《洪水风险区划及防治区划编制技术要求》。

### 5.3.2.4 工作基础

洪水灾害风险评估及区划已有历史基础情况如下：已完成全省重要防洪保护区、重点和重要防洪城市、中小河流重点河段、主要江河中下游水库的洪水风险图编制工作。

### 5.3.2.5 工作流程

（1）洪水灾害风险评估与区划

洪水灾害风险评估与区划工作以省级实施为主，市、县两级配合，收集整理基础资料、开展省级洪水风险区划及防治区划图等任务，省级进行成果审查、验收和集成，并按照要求向所属流域机构和水利部提交相应成果。

图7-4 洪水灾害区划流程示意图

图7-5 省级洪水灾害防治区划流程图

（2）干旱灾害风险评估与区划

干旱灾害风险评估与区划的工作流程是在系统收集与整理干旱灾害风险评估与区划所需的气候、地形、地貌、水文水资源等相关数据资料以及相关区划图件资料等的基础上，开展干旱灾害风险评估及风险图编制工作，进而开展干旱灾害风险区划及防治区划编制工作。流程见图7-6。

图7-6 干旱灾害风险评估与区划流程图

### 5.3.2.6 数据质量控制

依据《水旱灾害风险普查成果数据质检审核技术要求》开展数据质量控制工作。

### 5.3.2.7 成果清单

（1）电子数据

5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇5种典型频率和超标准洪水中小河流洪水淹没图数据；全区洪水风险区划图、干旱灾害风险区划图；全区洪水灾害防治区划图、干旱灾害防治区划图。高斯-克吕格投影系（CGCS2000，6度带）。

（2）省级报告

市、县两级协助编制全省中小河流洪水淹没图报告、省级洪水风险区划图报告、省级洪水灾害防治区划图报告、干旱灾害风险评估报告、干旱灾害风险区划报告、干旱灾害防治区划报告，含纸质版和电子版两种形式。报告参考大纲如下：

1）目标与任务。介绍编制工作的目标与任务、工作量等情况。

2）实施情况。介绍编制工作的实施情况，如承担单位、工作阶段、工作方式、阶段成果等内容。

3）工作成果。简要介绍的编制工作成果，如电子数据等。

4）附表附图。水旱灾害风险评估与区划成果图表。

第六章  成果应用

稳步提升我区应急抢险救灾、预警与防控能力，风险普查成果应用可从服务于防灾减灾救灾决策指挥、与属地国土空间规划衔接运用、基层应急管理能力提升、防灾减灾能力工程建设等4大方向拓展成果应用，践行“边普查、边应用、边见效”的普查思路，在普查工作开展的同时建立建成一套具备本区特色的自然灾害综合风险普查成果应用体系，为我区日常应急管理决策和后续相关防治项目建设提供思路。

## 6.1 成果应用方向

### 6.1.1 满足防灾减灾救灾决策指挥需求

随着社会经济的高速发展和信息技术创新不断加快，依靠科技创新是推进应急管理能力现代化的重大战略举措，是顺应新发展阶段要求和智能化大势、应急管理信息化的升级版，是助力防灾减灾救灾决策指挥的重要技术保障。

为此，基于我区第一次全国自然灾害综合风险普查成果，结合我区在防灾减灾上信息化方面的不足与短板，以应急管理职能刚性需求为核心，以保护人民生产财产安全为中心，以提升应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平为目的，以提高监测预警、监管执法、辅助决策、救援实战、社会动员五大能力为重点，着力深化云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等高新技术在应急指挥决策中的应用，依托省、市技术支撑，可在区级层面，面向覆盖水旱灾害、气象灾害、地质灾害、地震灾害等多种类自然灾害的相关决策指挥辅助平台建设，满足值班值守、综合业务管理、综合分析展示、应急协同会商、研判分析、应急决策、指挥调度、信息发布、指挥救援等应急处置业务需求，形成应急指挥“一张图”，对于全面提升应急管理部门的防灾减灾救灾应急指挥能力和强力推进“智慧应急”建设具有重大意义。

### 6.1.2 实现与属地国土空间规划衔接运用

国土空间规划与自然灾害有着密切的联系。国土开发规划除了促进经济发展外，更是预防、减轻、治理自然灾害的重要手段，因而对于自然灾害防治有双重作用。不适当的国土开发规划将导致各类自然灾害的发生和灾情的扩大，而合理的国土开发规划则是预防、治理灾害的重要手段，灾害防治又有利于保障国土空间规划建设。

当前，我区国土空间规划建设尚处于起步阶段。面对地震、洪涝灾害、台风、地质灾害等自然灾害，往往侧重于工程规划和硬件设施的完善，更多关注单一灾种的应对，较少关注多灾种、全过程、全区域、全要素、多参与主体的系统综合应对。因此，结合灾害风险的应对思维和工作方式，综合运用自然灾害综合风险普查成果，客观、科学的判定区域风险等级及重点隐患分布，可以构建出与我省自然条件、社会结构、经济体系和行政管理背景相协调的综合防灾规划体系，将自然灾害综合风险普查成果更好的与属地国土空间规划进行衔接运用。

为此，可以将国土空间规划与防灾减灾有效衔接运用，基于我区第一次全国自然灾害综合风险普查成果，可全面掌握区域自然灾害重点隐患情况、承灾体风险信息、灾害风险区划等信息，为政府在国土空间规划方面做好政策出台、规划建设等方面的推动工作：（1）编制区域综合防灾规划。为使总体规划中的防灾减灾目标和措施能得到具体落实和落地，应将自然灾害综合风险普查成果纳入国土空间规划体系中的专项规划，形成与国土空间总体规划紧密衔接、相互协调反馈并同步编制的综合防灾减灾规划体系。（2）修订国土空间规划。在已有的国土空间规划基础上，充分考虑和规划国土开发整治中防治各种自然灾害的任务、要求和对策，针对自然灾害高风险区修订与防灾减灾规划保持一致的属地国土空间规划，避免在自然灾害高风险区进行新的开发建设。（3）建设配套防灾工程。根据自然灾害综合风险普查成果，有规划的兴建一批必要的防灾工程，增加有形抗灾能力。新建工程合理规避灾害隐患危险区，对已建设区域且灾害危险不高的区域合理设计避难场所（包含临时安置点和重要灾后选址等），对严重灾害威胁地区考虑搬迁或临灾前的安全撤离。

### 6.1.3 逐步提升基层应急管理能力

近期，省委、省政府印发了《关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见》（赣办发（2021）20号）。为加强基层应急管理能力提升，可结合我区自然灾害综合风险普查成果从以下几方面进行拓展应用：（1）开展宣传教育，普及防灾减灾知识。根据区域的自然灾害普查成果，在高风险区设立防灾减灾宣传栏，宣传相关防灾减灾知识，大力普及防灾减灾专业知识和技能，提高宣传教育实际效果；（2）改善基层应急物资储备。推行应急物资实物储备、产能储备、社会储备等多种方式，在镇（街道）、村（社区）建立储备站点；（3）完善基层应急设备建设。整合基层各类应急信息系统或网络平台，统筹利用互联网、VR、自媒体等新技术新手段和应急广播、大喇叭、吹哨子等传统手段，完善基层应急力量建设；（4）完善基层应急软能力建设。在应急避难场所、关键路口等位置，设置应急标志或指示牌，张贴应急疏散路线图，方便居民快速抵达。进一步修订完善基层各类应急预案，注重提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。

### 6.1.4 着力开展防灾减灾能力工程建设

加强防灾减灾能力工程建设是有效遏制和减少灾害损失的最直接和最有效途径。综合运用自然灾害综合风险普查成果，可从以下几个方面进一步增强防灾减灾能力工程建设：（1）改造防灾救灾物资储备库工程。根据全区自然灾害综合风险普查成果，摸清全区范围内防灾减灾薄弱区域，大力改造提升物资储备库，加快整合应急综合物资储备库；在镇（街道）建设救灾物资储备点；（2）新建或改善应急避难场所工程。对自然灾害高风险区域，充分利用公园、广场、城市绿地、学校、体育场馆等已有设施，改扩建或新建一批应急避难场所，满足辖区内居民紧急避险和临时安置等需求；（3）新建防灾减灾科普宣教基地工程。规划打造区级防灾减灾宣传教育基地工程，把普查已有的水旱灾害、气象灾害、地质灾害、地震灾害等多灾种灾害成果的相关危险知识，通过图文展览、模型展示、互动体验和多媒体演示等多种方式，更加直观的宣教，普及并提高广大群众特别是青少年的防灾减灾安全知识和意识，强化防灾减灾理念；（4）开展相应工程治理建设。针对自然灾害综合风险普查出的各类隐患点，结合政府实际防灾减灾需要，开展相应专项工程治理建设，保障全区人民群众生命安全和社会稳定，逐步提升全区自然灾害风险防控能力。

## 6.2 近期项目开展建议

为切实有效提升本区应急管理能力，使本区第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用落到实处，结合本区实际，可从防灾减灾救灾决策指挥和基层应急管理能提升的两大方向上，在全区风险普查阶段优先打造建设一批效果明显、特色显著、亮点突出的重点项目，充分发挥项目成果的引领作用，促进并引导各部门积极推进普查成果的应用，满足灾害风险防控四个“精准”要求，推进应急管理体系和能力现代化，做强做优本区防灾减灾品牌。

### 6.2.1  防灾减灾救灾决策指挥的实际应用

（1）应急综合管理指挥调度平台

以天地图为底图，利用GIS平台提供地图服务支撑，充分整合气象、水利、自然资源以及应急等部门自然灾害风险普查成果相关数据，将水旱灾害、气象灾害、地质灾害等各类灾害致灾信息和人口、房屋、基础设施、公共服务设施、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，集中映射到全省底图中，并按照灾害的种类设置不同模块，实现精准掌握和了解各类风险详细信息，通过图表等形式可视化展示各类风险隐患数据、承灾体数据以及减灾资源数据。主要功能如下：

1）应急管理一张图

建设区域应急管理一张图，以“物联网”和“互联网”为经脉，借助GIS地理信息系统把区域内各个大、小重点监管企业信息、重大危险源信息、综合减灾能力信息、人员信息、物联感知信息、视频信息、安全风险信息等各类资源进行实时采集、汇聚、展示、分析，形成上通下联、共享开放的应急指挥一张图。

2）自然灾害一张图

将水旱、气象、地质、防火、地震等各类灾害安全风险源相关信息空间可视化映射到一张图中，通过一图精准掌握风险位置，包括危险源辨识、分级记录、危险源基本特征表、区域位置图、平面布置图等相关信息，危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称、重大危险源场所安全警示标志的设置情况、其他文件、资料等。

3）重点企业分布一张图

可实现企业地理位置“一张图”直观展示与查看。对企业分布及地面景观的二维地图操作和基础属性数据的管理、查询功能，旨在提升安监部门在综合监管、快速反应等方面的综合处理能力，为防灾决策指挥提供科学指导。

4）应急避险转移一张图

将自然灾害高风险区分布、应急避难场所分布、主要转移路线、避险转移责任人等信息映射到一张图中，可通过二维地图直观显示有效的应急转移信息，有利于科学指导防灾减灾救灾指挥决策。

5）自然灾害综合风险普查成果移动查询系统

以自然灾害综合风险普查成果为基础，以手机终端为载体，结合GIS技术、无线通信技术与多媒体技术，设计开发便携式移动查询系统移动终端，为涉灾部门和责任人提供风险信息和转移预警信息的接收服务，指导涉灾部门和责任人科学合理的进行风险应对和避灾避险，并提供灾害预警信息、风险信息管理、灾情上报管理、避灾路线选择等功能，提高本区的自然灾害监测、预警、应对能力。主要目的满足政府管理决策人员，在特有的现场办公、应急指挥、实地踏勘、监督检查等应急工作中，随时随地了解特定区域应急灾害基本情况的需要。

### 6.2.2 基层应急管理能力提升的实际应用

结合综合减灾示范创建工作，综合运用风险普查成果，建立提升基层应急管理能力的“十个一”体系：1套工作挂图、1套告示牌、1套宣传栏、1套避险转移路线图、1套预警广播、1套LED屏、1套责任制体系、1套宣传明白卡、1套自然灾害应急救助预案、1套VR技术推广应用。

（1）自然灾害综合风险隐患分布工作挂图

为进一步深度挖掘及推广应用自然灾害风险普查成果，有效指导县级开展自然灾害防御工作，以自然灾害高风险区为核心，开展各县自然灾害综合风险防御“一张图”制作，通过A0地图纸（覆膜）打印，展示区、镇、街道等不同范围内的灾害点分布、灾害风险类型、风险等级、减灾资源分布、区域应急指挥部分布、应急避难场所分布、应急物资储备分布等，强化应急指挥能力，逐步增强区级自然灾害发生的处置能力和防御能力。

（2）自然灾害综合风险隐患告示牌

根据风险普查成果，在评估区划的高风险区设立自然灾害综合风险隐患告示牌。告示牌的主要内容包括该区域自然灾害综合风险类型、风险等级、风险隐患点信息和分布情况、相关负责人联系方式等信息，提示当地百姓和流动人群注意安全隐患，做好安全防护和个人安全出行。

（3）自然灾害防范宣传栏

在人员较为密集区域，设立自然灾害防范宣传牌，可根据不同灾害类型设立不同灾害防治宣传栏。主要内容包括该类灾害的危害基本知识、特点、主要因素、危害等级、危害影响、避险常识等信息，使群众掌握各类灾害防御常识，了解各类灾害特征特点，提高群众主动防灾避险意识。

（4）危险区群众避险转移路线图

在评估区划的高风险区设立危险区群众避险转移路线图，主要内容包括应急避难场所分布、转移路线、受灾范围分布、避险转移各类相关责任人联系方式等信息。主要设立在居民集中的地方，以让当地居民提前熟知自然灾害危险区范围、转移路线、安置场所等信息，提升群众自主避险转移能力。

（5）无线预警应急广播

在自然灾害高风险区和重点监测区域可建设无线预警应急广播，结合各地实际需求，可设立无线预警广播II型机，实现预警广播“村村通”，包括两部分：调频发射端和调频接收端。调频发射端由无线预警广播I型机和调频发射机组成。调频接收端用于接收发射机发来的调频预警信号，并具有控制、播出和音频功率放大功能，也可具有接收公网信号和本地音频信号的功能。其主要作用是可向受自然灾害威胁较大的城镇、乡村、居民点等及时、准确地发布地震灾害、地质灾害、气象灾害、洪涝灾害的撤离指令。

（6）预警应急LED全彩屏

根据风险普查成果，在评估区划的高风险区的学校、广场、社区、村委会、镇政府、街办等区域设立预警应急LED全彩屏，以预警和宣传为主。一是平常主要用于多灾种灾害防御常识播放、防灾减灾知识宣传、天气预报等信息展示和宣传，当需要集中进行宣传时，智慧电源管理终端会远程开启LED屏，进行集中宣传；二是当监测信息接近或达到预警指标时，智慧电源管理终端会自动开启LED屏，大屏显示当地关联站点信息以及当地天气气象情况，声光报警器发出预警，提醒当地群众、学生、流动人员注意防范。

（7）完善责任制体系

由于自然灾害突发性强，发生时间短，且往往在灾害发生时断电、断路、断信号，因此灾害防御工作需按照行政首长负责制，建立区包镇（街道）、镇（街道）包村（社区）、村包组、干部党员包群众的“包保”责任制体系。自然灾害高风险区内的旅游景区、工商企业等单位均应落实灾害防御责任，并与当地政府、应急指挥机构保持紧密联系和沟通，确保信息畅通。另外，还应落实建立风险隐患防控责任清单、避险转移责任清单、灾后救助责任清单等“3个清单”的责任体系：

1）风险隐患防控责任清单。明确主要风险隐患点的观测责任人、工程措施定点检查责任人和工作职责。

2）避险转移责任清单。针对灾害高风险区域、人群尤其是脆弱人群，发挥社区干部和应急管理信息员（志愿者）队伍的积极作用，制定组织避险转移责任清单，落实脆弱人群避险帮扶责任。

3）灾后救助责任清单。包括灾后生产生活自救组织者责任清单、应急避灾场所避灾人员尤其是脆弱人群的帮扶责任清单，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时安全住所、有病能及时医治”。

（8）宣传明白卡

在自然灾害高风险的区域，可每户发放1张宣传明白卡。主要内容包括该户户主姓名、家庭常住人口、所属村组、避灾安置点、转移责任人、自然灾害预警信号和自然灾害宣传知识等，不断提高高风险区人员主动防范、依法防灾的自觉性，增强人员自救意识和自救能力。

（9）自然灾害救助应急预案

为建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，规范紧急救助行为，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，提高应急救助能力，以区减灾办为牵头单位，组织修订区级自然灾害救助应急预案，落实各减灾委成员单位的责任分工，用于防范水旱灾害、台风、风雹、雷电、低温、雪灾等气象灾害，地震灾害，、滑坡、地面塌陷等地质灾害，重大生物灾害等。

（10）VR技术应用

利用该区域较高分辨率的遥感影像数据，运用三维虚拟环境模型的运动仿真、可视化和交互等技术，营造出信息融合的、交互式的三维动态模拟环境，重点展示该区域三维结构、生态结构和多灾种自然灾害信息；通过影视特效及VR设备，提供“身临其境”式的气象-洪水-干旱-地质-森林火灾等多灾种灾害发生的场景，让受众“真实体验”相关场景，增强对多灾种自然灾害的认识和防范意识；结合本地自然灾害防御体系建设情况，模拟演示灾害发生过程中当地监测、预警、转移安置、抢险救灾等应急响应工作，为应急抢险救援提供可视化技术支撑，提高应急管理决策指挥现代水平。

- 普查成果的质检核查、汇交与共享

普查成果的质检核查、汇交与共享主要包括普查成果行业逐级向上纵向汇交，行业逐级对下质检审核，行业（应急管理、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利）普查成果横向汇交至同级普查办，区级普查办对行业汇交的普查成果（调查数据、评估结果、风险制图）进行综合性审核，通过审核的数据统一入库管理，并向相关行业单位提供数据共享服务。

7.1 普查成果的质检核查

区级普查办和相关行业部门是质量审核的责任主体，区普查办负责对本区域各行业调查成果的质检工作进行检查督导，行业部门负责制订行业质检与核查标准规范，负责本行业普查成果的质检。

7.1.1 任务分工

区普查办负责对本区域调查成果的质检工作进行检查，形成督导记录；区应急管理（地震）、自然资源、住房和城乡建设（交通运输、水利）、气象（商务局）等部门负责区级行业部门调查数据（成果）质量审核，形成完整的质量审核报告。

7.1.2 工作流程与方法

普查成果的质检核查分为质检，核查，综合性审查三个阶段，其中质检阶段为全审；核查阶段为抽审，包括针对质检情况的重点审核，以及各级抽样审核；综合性审查阶段包括省级普查办对汇交的行业数据的综合性审核、各行业针对重要问题进行重点审核以及事后质量抽查。质检核查内容包括完整性、规范性、一致性、合理性审查。

（1）实施主体本级质量自检

区级各类行业部门按照组织实施主体承担各自普查成果质检核查工作原则对本级形成的普查成果进行质量检查。依据各项普查成果（数据）质检核查技术规范，利用普查质检核查分系统对本级形成的普查成果进行全面质量检查，从任务内容、普查范围、采集要素、质量指标等方面，对成果质量进行检查形成系统生成的质检报告，无法通过软件实现质检的任务项，采取人工现场核查和专家评审会方式完成。对于质检核查不合格的任务，退回原实施机构限期整改完成，其中再行产生的人员、材料及经费消耗，由普查单位自行承担，如整改后再次质检不通过，普查办将约谈该项普查工作负责同志，并在全省进行通报。

（2）普查成果逐级核查

区级各类行业部门对下一级部门提交汇交的普查成果进行质量核查。质量核查在任务实施主体和技术支撑单位配合下开展，依据本级普查任务实施方案、任务要求及质量检查规则，将检查内容分为总体检查、调查表检查、空间数据检查和成果间一致性检查。成果质量检查，上一级对下一级普查机构所辖的所有行政单元全部检查，依据质检技术规范对成果完整性、规范性、一致性、合理性等方面进行复核，同时从数量、密度对比、离群点分析等方面进行数据质量检查，并出具完成核查的报告。

上级普查领导部门对下级部门审核的成果负责，质检审核不合格的，退回下级部门修改并重新申报，上级部门对本区域内下级部门上报成果的整体性和平衡性负责，最终确保各级普查成果整体质量。

（3）综合性审核

区普查办组织开展综合性审核，审核对象为通过行业审核并汇交至普查办的行业普查成果，主要依据《全国自然灾害综合风险普查成果综合性审核技术规范/细则》开展工作。

此外区相关行业部门对下一级部门汇交的普查成果的重要问题进行重点审核，针对性解决各行业普查中可能出现的影响评估结果的重要问题和基层的举报问题。终审以人工审核为主，软件为辅，必要时组织行业专家进行评审。

为加强质量控制，各行业部门对完成审核汇交的成果进行事后质量抽查，对各行业普查的数据质量进行评估。

## 7.2 普查成果的汇交

### 7.2.1 任务分工

按照实施规则及其配套标准规范逐级开展纵向、横向成果汇交工作。依据普查任务分工已明确的各级各部门承担任务的类型、工作量、进度要求、汇交要求等，各级普查办负责组织同级应急、自然资源、城乡建设（交通运输、水利）、气象（商务局）等部门汇集本行业普查成果，并向上级行业主管部门纵向汇交和同级普查办横向汇交。

### 7.2.2 工作流程与方法

数据与成果的汇交包括各类行业部门自下而上的逐级纵向汇交、不同行业数据横向汇交同级普查办以及各行业部门对下级汇交的数据与成果自上而下的纵向反馈，严格遵照《全国自然灾害综合风险普查成果汇交与质量审核办法》开展工作。

自下而上纵向汇交 区各行业部门将通过调查、共享、分析计算等方式获取的本级本行业普查数据与成果，以及下级部门汇交的数据与成果，自下而上逐级汇交到上级行业主管部门。

横向同级汇交 区各行业部门负责将本级审核的和下级汇交的数据与成果向同级普查办进行横向汇交。区各级各行业部门应将本行业上级审核并修改更新的数据与成果，及时向同级普查办再次汇交。

自上而下纵向反馈 区级行业部门将本级普查任务中产生或共享的下级所需掌握的普查数据与成果，自上而下向本行业部门进行纵向反馈。若该行业未设立区级行业部门，则纵向反馈至区本级普查办。

## 7.3 成果共享

数据共享与业务协同是普查各行业部门开展单灾种风险评估及开展综合评估与区划工作的基础条件。依托第一次全国自然灾害综合风险普查数据管理平台，实现普查数据在各行业部门有效共享，促进行业间普查任务协同。共享数据应在审批范围内使用，各行业部门与普查办应监督共享数据的合理、安全使用，共享工作严格遵照《全国自然灾害综合风险普查成果共享管理办法》执行。

普查办协调同级普查行业部门，编制本级普查成果共享办法与细则。各行业部门根据普查工作需要，向本级普查办提出普查成果共享需求，并通过数据管理平台申请使用综合风险普查成果。

各行业部门通过数据管理平台申请使用综合风险普查成果，普查办按照约定的共享条件进行审核，并提供共享服务。普查办与行业单位通过签订普查成果共享协议的方式确认双方的权利和义务。

## 7.4 责任追究

普查过程中，普查办要加强对普查单位的过程管控和日常监督，及时掌握各作业单位工作情况。发现普查单位及普查人员不认真履行普查责任的，要进行严厉批评，或予以调离；普查工作中，对存在擅自修改普查资料、数据，伪造、篡改普查成果，编造虚假数据，提供虚假普查资料等行为的，一经查实，将依法依规追究责任单位有关人员或直接人员的责任。对举报造假行为的个人或单位，经核实后，将给予必要的奖励。

## 7.5 进度安排

根据《第一次全国自然灾害综合风险普查工作进度安排》（国灾险普办发〔2020〕5号），青云谱区综合风险普查成果的质检核查与汇交工作分为前期准备、清查阶段、全面调查阶段和评估与区划阶段等4个阶段。

（1）前期准备（2020年11月~2021年7月）

组织参加业务培训，学习了解全国、全省、全市普查工作要求，做好各项工作前期准备。

（2）全面调查阶段（2021年8-11月）

普查对象清查登记。区各参与部门负责相应调查对象目录、基本情况和分布状况，确保调查单位和对象不重不漏。

全面调查。区各级各类行业部门承担本级普查成果质量检查工作全覆盖、不留空白。质检发现问题，需及时整改，相关部门业务人员实施的由该部门自行整改，通过委托第三方专业技术机构实施的，责成第三方实施机构限期整改。自检核查通过后，普查成果（数据）提交的上一级行业调查部门。区各级各行业部门组织实施任务的成果通过本级自检审查后，逐级向上级部门提交。上级部门按照本级质量审查规范进行成果质量核查，对审核通过后进行成果汇集和逐级提交。

（2）评估与区划阶段（2021年12月~2022年11月）

各类行业部门组织完成的评估与区划成果通过自检审查后，向区普查办汇交。区普查办按照质量审查规范进行成果质量核查，对审核通过后进行汇总审核完提交至市普查办。

第八章  宣传与培训

宣传与培训对于营造良好的普查工作氛围、提升普查人员能力和水平至关重要。本次普查的宣传与培训工作遵循“统一组织、分类实施、分级负责、分阶段和多样性”的原则，由各级普查办统一组织开展相关宣传与培训工作，各主要参与部门按各自职责分工开展本行业系统的宣传与培训，本区按普查任务开展针对性宣传与培训，按照前期准备与试点阶段，全面调查、评估与区划阶段等分阶段突出重点、分阶段实施，宣传与培训工作采取线上、线下相结合的方式开展。

8.1 宣传工作

根据国务院进行风险普查的相关通知精神，依照省市统一部署，紧密围绕风险普查各阶段的核心工作，突出各阶段宣传重点，充分发挥好报刊、广播、电视、互联网等媒体的作用，灵活运用好户外广告牌、宣传画、宣传栏、手机短信、社交软件、视频平台等多种手段，积极开展各种群众喜闻乐见的风险普查宣传活动，做到“广播有声、电视有影、报刊有字、网络有言、户外有画”，使第一次全国自然灾害综合风险普查的意义及要求有效渗透到各普查对象，为普查工作的顺利开展创造良好的舆论环境、提供强大的精神动力，进一步发挥宣传动员作用。

全区普查宣传工作要紧紧围绕各阶段中心任务，以普查的重大意义、工作内容、成果及其应用、典型经验、先进人物和事迹等为宣传重点，通过开展风险普查知识普及、宣传动员、监测舆情动态、回应社会关切、发布解读结果等系统工作引导各级党委政府和社会各界了解、认同、支持普查工作，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境，保证风险普查成果真实、全面、准确、可靠。区普查办均应设专人，负责风险普查宣传工作的组织和实施，开展风险普查的日常宣传。针对重大活动，可视情况专门制定具体的宣传工作方案。

8.1.1 前期准备阶段（2020年11月-2021年7月）

在省市普查办指导下，区普查办设立宣传专门岗位负责宣传工作，重点以贴近群众的宣传方式，在主要交通路口、大型商超等人群密集区域，或进入街道(镇)、社区、工业企业等，开展群众喜闻乐见的宣传活动，向社会普查对象进行广泛宣传，将宣传工作进一步落实。

（1）在镇、街道醒目位置展示风险普查的LOGO、口号和海报等；在各个乡镇、街道、社区、村发放风险普查

宣传折页；协同各地主流媒体，设置专题、专栏及时跟进普查动态、报道普查工作进展。

（2）充分利用宣传橱窗、广播和电视、电子显示屏及智能移动终端（APP，如微博、抖音、快手）等多种形式，

播放风险普查公益宣传片，做好全方位宣传。

（3）视情况在官方微博微信上开辟普查专栏，发布普查信息、工作进展、普查知识以及各类宣传产品，解答社会关注的相关问题等；可积极开展“随手拍”等主题活动，记录普查期间发生的点滴小故事，展现风险普查人的工作风貌。

（4）设立专人，积极配合省普查办的宣传工作，重点挖掘收集并报道普查工作中的先进典型、优秀经验和创新做

法，并将这些作为宣传重点材料及时逐级上报。

8.1.2 全面调查、评估与区划阶段（2021 年 8月-2022 年 11 月）

以全面调查、评估与区划为主线，全面介绍风险普查的创新思路、技术方法和阶段性成果，解读风险普查的实施方案、技术方案以及系列政策，推广先进经验和好的做法，报道先进典型，重点宣传普查工作的科学严谨性和普查人员的敬业奉献精神风貌，发布风险普查工作动态。

利用主流媒体配合并落实省市宣传的具体内容，根据不同对象有的放矢进行普查宣传动员，采取各种形式开展宣传活动，做到贴近实际、贴近生活、贴近群众，确保宣传工作取得实效。主要包括：

- 区、镇、街道要在醒目位置展示风险普查宣传手册和阶段性成果展示产品；协同主流媒体，设置专题、专栏及时跟进普查动态、报道普查工作进展。

- 充分利用宣传橱窗、电子显示屏及智能移动终端（APP，如微博、抖音、快手）等多种形式，播放风险普查公益宣传片、科普短片和阶段性成果宣传视频等，如有需求可根据本地情况自制短视频，做好全方位宣传。

（3）积极配合省市普查办，随时记录下普查工作的精彩镜头，讲述发生在身边的普查故事，分享普查工作场景等，

以具有现场感的形式广泛宣传普查工作的科学性以及普查工作人员敬业奉献的精神面貌，发布在相关普查网站（专栏）上，并及时报送省普查办。

8.1.3 成果发布及后期工作阶段（2022 年 12 月-2023 年 6 月）

以成果总结发布和应用为主线，制定风险普查成果图册，及时和持续向全社会介绍风险普查工作取得的各类成果，介绍风险普查成果应用前景和成效。

（1）协同主流媒体，及时对普查成果进行全面展示。（2）普查办要积极配合省市普查办，做好普查成果相关信息汇总、分类，及时总结、上报。

8.1.4 组织实施

风险普查宣传工作按照统一部署、分级负责、同步宣传、共同参与的原则组织开展。区普查办公室在区政府和宣传部门支持下，会同有关部门共同做好本区风险普查的宣传工作，结合本地实际制定风险普查工作宣传方案，并设专人开展日常宣传和重大节点宣传，组织本级和指导下级开展风险普查宣传工作。区级各行业部门按照全省统一部署，会同行业新闻宣传部门做好本行业风险普查的宣传工作，结合本行业实际制定风险普查工作宣传方案，并设专人开展风险普查的日常宣传和重大节点宣传。

8.2 培训工作

根据国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知和普查总体方案，依照省市部署，突出各阶段培训重点，灵活运用好线上、线下、专家定点服务等多种手段，积极开展多种形式的普查培训活动，为全区自然灾害综合风险普查顺利开展做好充分的支撑保障。

培训是普查工作的基础，主要围绕前期准备和试点、全面调查、评估与区划普查实施的三个阶段重点内容组织开展相关培训。

8.2.1 前期准备阶段（2021 年 4 月-7月）

以《江西省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》和《江西省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》内容为主线，制定培训活动安排计划，设计各阶段培训专题内容。本阶段培训内容主要包括:

（1）江西省第一次全国自然灾害综合风险普查的总体安排，省级《总体方案》和《实施方案》的解读。

（2）普查人员在普查工作中的责任、普查对象应履行的义务。

8.2.2 全面调查阶段培训（2021 年 8月-11 月）

一是围绕调查对象与内容，结合普查工作方案和总体进度安排，组织开展调查类技术规范专题培训，重点讲解普查实施过程中的组织方式方法等，明确调查流程、技术要求和成果形式。二是围绕调查数据质检与成果汇交，结合数据与成果汇交管理办法，重点解读区级和行业部门调查数据与成果汇交流程、质量审核职责与分工、数据清单与成果汇交等内容。三是针对调查工作涉及面广、参与人员队伍多的情况，统筹做好线上线下培训安排，重点做好基层培训工作。本阶段培训内容主要包括：

- 江西省第一次全国自然灾害综合风险普查的总体安排，省市级《总体方案》和《实施方案》。

（2）调查类技术规范。

（3）全区主要行业部门任务。

（4）评估与区划数据清单汇交要求及成果形式。

（5）普查数据质检与审核办法中各行业及职责分工与主要任务。

（6）普查调度、数据采集与质检、数据汇交等软件系统相关功能与操作。

（7）普查年度绩效评价工作考核要点、报告提纲等。

（8）调查成果集成与应用。

8.2.3 评估与区划阶段培训（2021 年 11 月-2022 年 11 月）

一是围绕评估与区划工作要求，结合区级、各部门评估与区划任务，组织开展评估与区划类技术规范专题培训，重点讲解单灾种和综合风险评估与区划技术方法、业务流程、成果要求等。二是关于评估与区划成果质检与成果汇交，重点解读地方和行业部门评估与区划成果汇交流程、质量审核职责与分工等内容。三是针对评估与区划工作技术要求高、承担主体为专业队伍的特点，利用线上线下培训相结合的形式，与专业队伍充分做好技术交流和讨论，培训各类专业队伍掌握评估与区划类技术规范、工作流程和软件应用，指导做好评估区划工作。本阶段培训内容主要包括：

（1）评估与区划类技术规范。

（2）普查评估与区划数据清单汇交流程、质量审核、职责分工等。

（3）评估与区划技术流程、风险地图编制、成果应用。

（4）普查任务验收主要内容、组织实施、考核要求等相关内容。

（5）普查年度绩效评价工作考核要点、报告提纲要求等。

（6）普查系列成果总体设计、产品服务、出版发行、媒体宣传等。

8.2.4 培训教材

普查培训教材编写工作由国务院普查办统一组织，培训系列教材共计约 30 册，配套相关多媒体资料。区级普查培训均应使用该教材作为统一的培训教材。

8.2.5 培训组织

普查培训按照省普查办统一制定培训工作方案，组织开展相应培训。

（1）区级普查办领导以及相关涉灾部门技术负责人的培训由省普查办负责；区级技术负责人的培训由市级普查办负责，区普查办负责辖区内普查任务涉及到的单位领导、技术负责人和乡镇普查人员的培训。

（2）应急管理、自然资源、住建、交通、水利、气象、地震等各行业牵头部门负责组织本部门相关的管理和技术人员的培训。

8.2.6 培训安排

根据普查工作的任务要求和不同阶段及培训对象，培训工作将逐级开展，主要以集中授课方式进行，也可根据实际需要组织在线学习有关的技术规范解读视频课。

有调查任务的相关行业部门单独组织本行业系统的培训安排，并将培训工作计划和安排报省市普查办备案。

# 第九章  组织实施

## 9.1 实施原则

统一组织，部门协作。成立青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。设立普查领导小组办公室。领导小组各成员单位要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。

分级负责，多方参与。青云谱区人民政府是落实全区第一次全国自然灾害综合风险普查工作的责任主体，负责全区普查工作的组织实施，协调解决重大事项，按照实施方案要求做好普查相关工作。有序组织专家队伍、企事业单位和有关社会团体按照实施方案要求，参与普查工作。

全面系统，突出综合。青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查是灾害基本省情的专项性普查，既要全面系统地调查灾害风险系统各个要素，又要突出多灾种综合、多要素综合、多方法综合，要合理划分普查对象，科学组织实施。要充分利用现有数据信息资源，共享普查成果。

因地制宜，分步实施。遵循因地制宜的原则，根据灾害类型、灾害特征、地理环境等实际情况，编制本区灾害综合风险普查实施方案或工作方案，明确部门分工、工作流程、阶段性目标和工作进度。分步骤开展风险调查、重点隐患调查与评估和风险评估与区划工作。

9.2 实施计划

根据全国自然灾害综合风险普查的安排，2020 年主要开展普查前期准备工作，2021 年全面启动本区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，2022 年底完成全区灾害风险调查和灾害风险评估、编制灾害综合防治区划图、汇总普查成果等。

9.2.1 前期准备（2020 年 11月—2021 年 7月）

编制普查方案。区普查办组织编制《青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》；区级相关部门严格按照省市方案与区工作方案的具体要求，结合本区实际，统筹考虑本级普查任务，编制本地区普查任务落实方案。

建立普查工作机制，落实队伍，开展宣传培训。建立区级相关部门普查工作机制，落实专家技术团队，划清区普查办和参与部门的职责与任务分工，形成工作合力。充分利用多种形式和手段，广泛开展宣传培训工作，提高普查涉及对象（管理）单位及相关人员专业能力和参与普查的自觉性。

整理利用已有成果、基础数据与图件资料。区级相关部门充分利用各部门开展的各类普查（调查）和评估成果，结合普查任务及内容需求，开展数据资料清查与整理，并作为普查的重要内容，按统一标准规范接入普查信息系统。

9.2.2 全面调查阶段（2021 年 8-11 月）

开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。清查工作主要由区级完成，省、市仅作补充调查。

全面实施区、街道（镇）各级调查，通过档案查阅、实地访问、现场调查、推算估算等方法获取普查数据，并通过普查软件进行填报，完成逐级审核上报。

9.2.3 汇总分析阶段（2021 年12月-2022 年 3 月）

区普查办负责审核汇集形成本区普查综合数据成果，并按照统一要求向上级层面提交。

9.2.4 综合风险评估与区划阶段（2022 年 5-11 月）

迎接省普查办组织技术单位开展省-市-县三级的综合风险评估。

9.2.5 成果汇总与发布阶段（2022 年 11 月-2023 年 6 月）

自下而上逐级报送各类普查成果，并统一纳入全国自然灾害综合风险普查成果管理系统；开展多层次、多角度成果分析，编制综合风险普查成果报告。组织有关单位进行普查成果开发应用研究，建立自然灾害综合风险普查与常态化自然灾害风险调查和隐患调查与评估业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

9.3 保障措施

9.3.1 组织保障

加强自然灾害综合风险普查的组织领导，成立青云谱区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，负责普查组织实施中的重大问题的研究和决策。

区普查领导小组由区应急管理局、区财政局、区发展改革委、区教体局、区科工业局、区民政局、青云谱自然资源局、青云谱生态环境局、区住房和城乡建设局、区商务局、区文广新旅局、区卫生健康委、区市场监管局、区统计局、青云谱消防救援大队等部门和单位组成。省普查领导小组办公室设在区应急管理局，承担领导小组的日常工作，负责普查业务指导和监督检查。区政府常务副区长任区普查领导小组组长。

9.3.2 制度保障

建立有效的制度保障体系，有序开展自然灾害综合风险普查工作。区普查机构要结合本区实际情况，引入竞争机制，建立和完善审计制度、检查验收制度、安全保密制度、专项资金管理制度、质量保障目标责任制、项目监理等相关制度，为自然灾害综合风险普查工作有序开展和运行提供根本保障。

9.3.3 技术保障

参照省级组织架构，重视普查工作专家和技术队伍建设，鼓励支持有实力的第三方技术团队积极参与普查相关工作，有效做好各项风险调查、隐患调查评估、风险评估与区划的技术支撑。

9.3.4 跟踪评价

将普查工作纳入自然灾害防治体系建设督查清单。区普查办根据普查任务安排，建立完善普查任务跟踪机制，充分发挥统筹协调和保障服务作用，夯实各级各部门职责分工，定期开展评价工作，及时通报工作进展和评价结果，确保各项任务按期保质保量完成。

9.3.5 经费保障

根据国家有关规定，此次普查工作经费以地方保障为主，地方各级人民政府要确保经费落实到位。中央通过专项转移支付给予地方适当补助，各地要按照事权与支出责任相适应原则将普查工作经费列入各级财政预算，确保经费落实到位，保障普查工作顺利开展。区级财政负责区本级相关支出和区直部门承担的跨区普查工作相关支出，原则上通过现有资金渠道统筹安排。

9.3.6 共享应用

充分利用第一次全国地理国情普查、第一次全国水利普查、第三次全国国土调查、第三次全国农业普查、第四次全国经济普查和重点防洪地区洪水风险图编制、全国山洪灾害调查评价、地质灾害调查、第九次森林资源清查、全国气象灾害普查试点、地震区划与安全性调查等专项调查和评估成果，系统梳理本次普查产生的新数据资料，建立共享目录，实现相关数据资料的多部门共建共享，支撑开展自然灾害综合风险普查与常态化灾害风险调查和隐患排查业务工作。

充分利用自然灾害普查成果开展对洪涝、干旱、地质等灾害的灾情监测、快速评估和预警等，为制定区域灾害防御战略、防灾减灾规划提供科学决策支撑；统筹多灾种普查成果，建立多部门、多层级、跨平台的自然灾害监测预警、分析研判、应急救援、精准指挥决策的系统平台，为自然灾害防治和应急抢险救援、防范化解重大安全风险提供强力支撑；为社会公众提供权威的灾害风险信息，推进政府治理能力现代化建设、保障社会经济可持续发展。

附件一： 普查办与各行业部门普查任务量清单

附表1-1 普查办任务清单

（1）区普查办

| 任务 | 子任务 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织统筹普查工作 | 编制自然灾害普查工作方案 | 100个县（市、区） | / |
|  | 普查宣传和培训 |  |  |
|  | 负责开展市级层面清查和调查工作 |  |  |
|  | 数据审核与汇交、形成成果数据库 |  | 《应急管理系统调查成果质检核查技术细则》 《行业和综合评估数据汇交技术规范》 |

附表1-2 应急管理部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承灾体调查（公共服务设施调查） | 完成相关对调查对象的属性信息及空间信息调查。 | 县应急管理局 | 100个县（市、区） | 《公共服务设施调查技术规范》 |
| 危险化学品、煤矿、非煤矿山企业承灾体调查与评估 | 危险化学品企业调查 |  | 764个危化品企业、70个化工园区、2710个加油加气加氢站 | 《危险化学品自然灾害承灾体调查技术规范》 |
| 历史灾害调查与评估 | 历史年度自然灾害灾情调查 | 各级应急管理部门 | 1个省、11个设区市、100个县（市、区） | 《历史灾害年度调查技术规范》 |
|  | 重大历史自然灾害调查 | 各级应急管理部门 | 5个洪涝灾害事件、15个台风灾害事件 | 《历史重大灾害事件调查技术规范》 |
|  | 历史年度自然灾害灾情评估 | 省应急管理厅 | 1个省、11个设区市、100个县（市、区） | 《历史年度自然灾害灾情评估技术规范》 |
| 综合减灾能力调查与评估 | 县级政府减灾能力调查 | 县应急管理局 | 100个县（市、区） | 《政府减灾能力调查技术规范》 |
|  | 社会减灾能力调查 |  | 100个县（市、区） | 《企业及社会应急力量减灾能力调查技术规范》 |
|  | 乡镇（街道）政府和社区（行政村）居委会、家庭等基层的综合减灾能力调查 |  | 100个县（市、区） | 《基层减灾能力调查技术规范》 《家庭减灾能力调查技术规范》 |
|  | 市级政府减灾资源调查 | 市应急管理局 | 11个设区市 | 《政府减灾能力调查技术规范》 |
|  | 省级政府减灾资源调查、企业及社会减灾能力调查 | 省应急管理厅 | 8个主要涉灾部门 | 《政府减灾能力调查技术规范》 《企业及社会应急力量减灾能力调查技术规范》 |
|  | 综合减灾能力评估与区划 | 省应急管理厅 | 1个省、11个设区市、100个县（市、区） | 《政府减灾能力评估技术规范》 《企业与社会应急减灾能力评估技术规范》 《基层与家庭减灾能力评估技术规范》 《综合减灾能力评估技术规范》 |

附表1-3 自然资源部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害风险调查、评估与区划 | 地质灾害高中易发区的风险调查、评估与区划（县级尺度） | 县自然资源局 | 86个山地丘陵县（市、区）及武功山、龙虎山、三清山等3个风景名胜区。 | 《地质灾害风险调查评价技术要求》 《地质灾害风险调查评价编图技术要求》 《地质灾害风险调查评价成果信息化技术要求》 地质灾害风险普查成果汇交和入库管理办法 |
|  | 地质灾害低易发区的风险调查、评估与区划 | 省自然资源厅 | 14个县（市、区） |  |
|  | 省、市级地质灾害风险评估与区划，地质灾害风险普查成果集成 |  | 1个省、11个设区市 |  |

附表1-4 住建部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承灾体调查 | 城镇房屋调查 | 县级住建部门 | 全省 | 《城镇房屋建筑调查技术导则》 |
|  | 农村民居能调查 |  |  | 《农村房屋建筑调查技术导则》 |
|  | 市政道路调查 | 县级市政设施管理部门 |  | 《市政设施承灾体调查技术导则》 |
|  | 市政桥梁调查 |  |  |  |
|  | 供水厂站调查 |  | 设区市以上主管部门管理的供水厂站 |  |
|  | 供水管网调查 |  |  |  |

附表1-5 交通部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通基础设施调查 | 公路基础设施调查 | 县级交通运输(公路运输)下属基层公路管养单位 | 江西省全省现有高速公路6234.111km，普通国省干线18621.959km，其中普通国道7697.67km、普通省道10924.289km；县道21183.853km，乡道40622.148km，村道123979.425km。 | 《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》 |

附表1-6 水利部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量测算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水旱灾害致灾调查 | 控制断面洪水特征值表 | 省水利厅 | 省控断面 | 《中小流域洪水频率图编制技术要求》 |
|  | 干旱灾害致灾调查 | 县水利局 | 100个县（大余、兴国、瑞昌在试点阶段已开展） | 《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》 |
| 洪水灾害隐患调查 | 县级洪水灾害隐患调查 | 县水利局 | 100个县（大余、兴国、瑞昌在试点阶段已开展） | 《洪水灾害隐患调查技术要求》 |
|  | 市级洪水灾害隐患调查 | 市水利局 | 11设区市 |  |
|  | 省级洪水灾害隐患调查 | 省水利厅 | 1项 |  |
|  |  | 洪水风险区划及防治区划 | 省水利厅 | 100个县 | 《洪水灾害风险区划与防治区划技术要求》 |
|  | 干旱灾害风险评估及区划 | 干旱灾害风险评估 | 省水利厅 | 100个县 | 《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求》 |
|  |  | 干旱灾害风险区划和防治区划 | 省水利厅 | 100个县 |  |

附表1-7 气象部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象灾害危险性调查与评估 | 现有数据、致灾因子整理分析、灾害危险性信息普查（省级尺度） | 省气象局 | 100个县（市、区） | 《暴雨灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《冰雹灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《大风灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《低温灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《干旱灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《高温灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《雷电灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《台风灾害调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） 《雪灾调查与风险评估技术规范》（灾害调查类） |
|  | 县级气象灾害危险性信息普查（气象灾害致灾因子的审核、补充） | 县气象局 | 100个县（市、区） |  |
|  | 灾害危险性评估（包括省级、地市级、县级危险性评估） | 各级气象局 | 1个省、11个设区市、100个县（市、区） |  |
| 气象灾害风险评估与区划 | 各级气象灾害风险评估与区划 | 各级气象局 | 1个省、11个设区市、100个县（市、区） | 《暴雨灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《冰雹灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《大风灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《低温灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《干旱灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《高温灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《雷电灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《台风灾害调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） 《雪灾调查与风险评估技术规范》（评估与区划类） |

附表1-9 地震部门任务清单

| 任务 | 子任务 | 实施主体 | 任务量 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震灾害危险性调查与评估 | 断层活动性调查 | 省地震局 | 全省1:100万、1；5万地震构造图 | 《活动断层探察_1:25万地震构造图编制》； 《县级1:50000活动断层分布图编制技术规范(试点版)》；《全国1:100万区域地震构造图编制》《场地地震工程地质条件调查(试点版)》 《地震灾害风险评估及基础数据调查技术规范》； 《地震灾害隐患等级确定方法规范》； 《地震危险性图编制规范》 《地震灾害风险评估技术及数据规范》 《建(构)筑物地震灾害隐患等级评定方法》 |
|  | 地震构造图编制 | 省地震局 | 全国1:100万（江西部分）、全省1:25万地震构造图 |  |
|  | 已有工程地质勘察钻孔资料收集整理 | 县地震部门 | 100个县（市、区） |  |
|  | 场地地震工程地质条件调查 | 省地震局 | 100个县（市、区） |  |
|  | 地震危险性分析 | 省地震局 | 1省 |  |
| 地震灾害重点隐患排查 | 地震灾害重点隐患承灾体调查 | 县地震部门 | 全省高烈度区 |  |
|  | 地震灾害重点隐患等级评定 | 省地震局 | 全省高烈度区 |  |
|  | 地震灾害隐患分布图 | 省地震局 | 全省高烈度区 |  |
| 灾害风险评估与区划 | 地震灾害风险防治区划 | 省地震局 | 1省 |  |
|  | 典型区域人员伤亡修正评估 | 省地震局 | / |  |

# 附件二： 普查办与各行业部门成果清单

# 附表2-1省普查办

| 任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点隐患分区分类分级综合评估 | 1 | 全省自然灾害重点隐患综合评估基础数据库 | 数据成果 |  |
|  | 2 | 省、市、县三级自然灾害致灾隐患分区分类分级评估结果数据集 |  | 包括单栅格点综合致灾隐患类型组合及等级，区域综合致灾隐患类型组合及等级，每个评估对象区域共4个图层 |
|  | 3 | 省、市、县三级自然灾害致灾隐患分区分类分级评估专题成果图 | 图件成果 | 比例尺分别为省级1：25万、市级1：10万、县级1：5万 |
|  | 4 | 省、市、县多灾种致灾隐患综合评估报告 | 文字报告成果 |  |
|  | 5 | 自然灾害区域承灾体综合隐患分类分区结果数据集 | 数据成果 |  |
|  | 6 | 省级、市级、县级三级区域承灾体隐患综合评估成果清单图。 | 图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
|  | 7 | 区域承灾体综合隐患分类分区评估报告 | 文字报告成果 |  |
| 二、灾害综合风险评估与区划 | 1 | 全省、市和县级三级人口、经济、农业、房屋、交通综合风险数据库 | 数据成果 |  |
|  | 2 | 省级、市级、县级三级自然灾害综合风险等级分布图 | 图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
|  | 3 | 省级和市县级自然灾害综合风险评估报告 | 文字报告成果 |  |
|  | 4 | 省级1:25万人口、经济、农作物（水稻、玉米、小麦）自然灾害综合风险区划数据库 | 数据成果 |  |
|  | 5 | 省级1:25万人口、经济、农作物（水稻、玉米、小麦）综合风险区划图 | 图件成果 |  |
|  | 6 | 省级自然灾害综合风险区划报告 | 文字报告成果 |  |
|  | 7 | 省级1:25万自然灾害综合防治区划数据库 | 数据成果 |  |
|  | 8 | 省级1:25自然灾害综合防治区划图 | 图件成果 |  |
|  | 9 | 省级自然灾害综合防治区划报告 | 文字报告成果 |  |

附表2-2 应急管理部门

| 任务 | 子任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、承灾体 | 公共服务设施调查 | 1 | 承灾体（公共服务设施）调查数据集 | 数据成果 |  |
|  |  | 2 | 省、市、县三级公共服务设施调查工作报告和成果分析报告 | 文字报告成果 |  |
|  | 危险化学品企业重点企业调查 | 3 | 危险化学品企业承灾体数据库 | 数据成果 |  |
|  |  | 6 | 危险化学品企业调查工作报告和成果分析报告 | 文字报告成果 |  |
| 二、历史灾害调查与评估 | 年度历史灾害调查 | 1 | 1978-2020年逐年县级、市级、省级自然灾害（干旱灾害、洪涝灾害、台风灾害、风雹灾害、低温冷冻灾害、雪灾、地震灾害、地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流）、森林火灾）主要灾情指标数据集 | 数据成果 |  |
|  | 重大历史灾害调查 | 2 | 1949-2020年重大洪涝灾害、重大台风灾害的灾害数据集（含分县致灾因子数据和灾情数据）。 | 数据成果 |  |
|  |  | 3 | 利用重大历史自然灾害调查形成的数据成果，分析历年重大自然灾害事件的时空分布特征，形成报告和图件专著。 | 报告图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
|  | 历史灾害评估 | 4 | 1978-2020年逐年县级、市级、省级每十万人受灾人口、每十万人死亡人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重数据集 | 数据成果 |  |
|  |  | 5 | 针对历史年度自然灾害灾情评估，分析评估各灾种自然灾害灾情的时空分布特征，形成报告专著。 | 文字报告成果 |  |
|  |  | 6 | 省、市、县三级历史年度自然灾害灾情评估专题图。包括1978-2020年各地市级行政区年度每十万人受灾人口、每十万人死亡失踪人口、多年可比直接经济损失、直接经济损失占GDP比重逐年变化专题图。 | 图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
| 三、综合减灾能力调查与评估 | 综合减灾能力调查 | 1 | 省、市、县各级政府减灾能力（含政府相关部门、专业队伍、救灾物资储备库、应急避难场所、地质灾害工程防治能力等对象）调查原始数据集 | 数据成果 |  |
|  |  | 2 | 省级企业减灾能力数据集 |  |  |
|  |  | 3 | 省、市、县级社会组织减灾能力数据集 |  |  |
|  |  | 4 | 全省各乡镇（街道）、社区（行政村）减灾能力调查数据集 |  |  |
|  |  | 5 | 全省家庭减灾能力抽样调查数据集 |  |  |
|  | 综合减灾能力评估 | 1 | 各市、县级政府减灾能力评估结果数据 |  |  |
|  |  | 2 | 企业与社会组织减灾能力评估结果数据 |  |  |
|  |  | 3 | 各乡镇（街道）、社区（行政村）减灾能力评估结果数据 |  |  |
|  |  | 4 | 抽样家庭减灾能力评估结果数据 |  |  |
|  |  | 5 | 各市、县级单元综合减灾能力评估结果数据 |  |  |
|  |  | 6 | 各市、县的政府、企业、社会组织、乡镇、社区和抽样家庭减灾能力评估结果图，综合减灾能力评估结果图； | 图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
|  |  | 7 | 各乡镇单元乡镇（街道）减灾能力评估图、各社区（乡镇村）减灾能力评估结果图。 |  |  |
|  |  | 8 | 各级各类减灾能力评估技术报告 | 文字报告成果 |  |

附表2-3 自然资源部门

| 任务 | 序号 | 成果形式 | 成果形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害风险调查与评估区划 | 1 | 地质灾害历史数据集、地质灾害隐患数据集 | 数据成果 |  |
|  | 2 | 省、市、县三级地质灾害及隐患分布图 | 图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
|  | 3 | 省、市、县三级地质灾害易发性评价图 |  |  |
|  | 4 | 省、市、县三级地质灾害危险性评价图 |  |  |
|  | 5 | 省、市、县三级地质灾害风险评价区划图 |  |  |
|  | 6 | 省、市、县三级地质灾害防治区划图 |  |  |
|  | 7 | 省、市、县三级地质灾害风险普查成果报告（说明） | 文字报告成果 |  |

附表2-4 住建部门

| 任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑和市政设施承灾体调查 | 1 | 房屋建筑调查数据集 | 数据成果 |
|  | 2 | 市政设施调查数据集 |  |
|  | 3 | 省、市、县各级房屋建筑与市政设施调查工作报告 | 文字报告成果 |
|  | 4 | 省、市、县各级房屋建筑与市政设施调查技术报告 |  |
|  | 5 | 省、市、县各级房屋建筑与市政设施调查成果分析报告 |  |

附表2-5 交通部门

| 任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路承灾体调查 | 1 | 公路路线、桥梁、隧道调查成果数据库 | 数据成果 |
|  | 2 | 公路崩塌、滑坡、泥石流、沉陷与塌陷、水毁灾害风险点调查成果数据库 | 数据成果 |
|  | 3 | 公路承灾体普查工作报告 | 文字报告成果 |

附表2-6 水利部门

| 任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干旱灾害致灾调查 | 1 | 省级干旱灾害致灾调查数据集 | 数据成果 |  |
|  | 2 | 省级调查级干旱灾害致灾工作总结报告 | 文字报告 |  |
| 洪水灾害重点隐患调查 | 3 | 洪水灾害重点隐患调查成果数据库及相关电子图 | 数据成果 |  |
|  | 4 | 县级洪水灾害隐患调查报告 | 文字报告 |  |
| 水旱灾害风险评估与区划 | 5 | 5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇5种典型频率和超标准洪水中小河流洪水淹没图数据(*.shp) | 数据成果 |  |
|  | 6 | 全省16.69万km2洪水风险区划图 | 图件成果 | 比例尺分别为省级1:25万、市级1:10万、县级1:5万 |
|  | 7 | 干旱灾害风险区划图 |  |  |
|  | 8 | 1:25万比例尺全省洪水灾害防治区划图 |  |  |
|  | 9 | 干旱灾害防治区划图 |  |  |
|  | 10 | 全省中小河流洪水淹没图报告 | 文字报告 | 含纸质版和电子版两种形式 |
|  | 11 | 省级洪水风险区划图报告 |  |  |
|  | 12 | 省级洪水灾害防治区划图报告 |  |  |
|  | 13 | 省级干旱灾害风险评估报告 |  |  |
|  | 14 | 省级干旱灾害风险区划报告 |  |  |
|  | 15 | 省级干旱灾害防治区划报告 |  |  |

附表2-7 气象部门

| 任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象灾害致灾调查与评估 | 1 | 省、市、县三级暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹（大风、冰雹）、雪灾、雷电灾害致灾危险性等级数据 | 数据成果 |  |
|  | 2 | 暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹（大风、冰雹）、雪灾、雷电灾害的危险性区划（等级）数据 | 数据成果 |  |
|  | 3 | 省、市、县三级暴雨、风雹（大风、冰雹）、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾的致灾危险性评价图（3个等级，比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万） | 图件成果 | 比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万 |
|  | 4 | 气象灾害的综合危险性图 | 图件成果 |  |
|  | 5 | 暴雨、风雹（大风、冰雹）、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾致灾危险性评估报告 | 文字报告成果 |  |
| 气象灾害风险评估与区划 | 6 | 省、市、县三级暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹（大风、冰雹）、雪灾、雷电等气象灾害对人口、GDP、农作物（水稻、玉米、小麦）等主要承灾体脆弱性指标 | 数据成果 |  |
|  | 7 | 省、市、县三级暴雨、干旱、台风、高温、低温、风雹（大风、冰雹）、雪灾、雷电等气象灾害不同承灾体风险等级。 | 数据成果 |  |
|  | 8 | 9种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾）危险性等级分布图 | 图件成果 |  |
|  | 9 | 8种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雪灾）农作物（水稻、玉米、小麦）风险区划图（等级分区、5个等级，比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万） |  |  |
|  | 10 | 9种气象灾害（暴雨、大风、冰雹、台风、干旱、高温、低温、雷电、雪灾）对GDP、人口风险评估图、风险区划图（等级分区、5个等级，比例尺：省级1:25万，市级1:10万，县级1:5万） |  |  |
|  | 11 | 气象灾害的综合风险性图 |  |  |
|  | 12 | 省、市、县三级空间尺度，台风、干旱、暴雨、高温、低温、风雹（大风、冰雹）、雪灾和雷电等气象灾害影响下对人口脆弱性，人口风险和人口风险区划的评估报告 | 文字报告成果 |  |
|  | 13 | 省、市、县三级空间尺度，台风、干旱、暴雨、高温、低温、风雹（大风、冰雹）、雪灾和雷电等气象灾害影响下对经济脆弱性，经济风险和经济风险区划的评估报告 | 文字报告成果 |  |

附表2-9 地震部门

| 任务 | 序号 | 成果 | 成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地震灾害致灾调查与评估 | 1 | 省1:25万地震构造数据库 | 数据成果 |
|  | 2 | 场地地震工程地质条件数据库 | 数据成果 |
|  | 3 | 全国 1:100 万地震构造图（江西部分）； | 图件成果 |
|  | 4 | 江西省1:25万地震构造图 |  |
|  | 5 | 区分是否考虑场地效应两种情况下的地震危险性评价图（四种超越概率：50 年63%、50 年10%、50 年2%、100 年1%，编图精度全国1:100 万、省级1:25 万） |  |
|  | 6 | 全国 1:100 万区域地震构造图说明书（江西部分） | 文字报告成果 |
|  | 7 | 江西省1:25万区域地震构造图说明书 |  |
|  | 8 | 全省场地地震工程地质条件数据库建设报告 |  |
| 地震灾害重点隐患调查与评估 | 6 | 江西省地震灾害重点隐患调查成果数据库 | 数据成果 |
|  | 7 | 房屋建筑物、市政设施隐患评估图（全国、省两级地震易发区地震灾害重点隐患评估图：烈度7度及以上6类房屋） | 图件成果 |
|  | 8 | 江西省地震灾害隐患调查报告 | 文字报告成果 |
| 地震灾害风险评估与区划 | 9 | 房屋建筑抽样详查数据库 | 数据成果 |
|  | 10 | 典型工程结构以及生命地震易损性数据库 | 数据成果 |
|  | 11 | 不同超越概率地震作用下房屋破坏导致直接经济损失风险评估图及风险区划图（区划图以县级行政区为单位编制、风险水平按5 级划分，比例尺1:25 万） | 图件成果 |
|  | 12 | 不同超越概率地震作用下因房屋破坏导致的死亡人口风险评估图及风险区划图（区划图以县级行政区为单位编制、风险水平按5 级划分，比例尺1:25 万） |  |
|  | 13 | 全省房屋设施加固分级区划图（1:25 万） |  |
|  | 14 | 江西省房屋建筑抽样详查报告 | 文字报告成果 |
|  | 15 | 江西省建筑结构和主要公路交通基础设施易损性评估报告 |  |
|  | 16 | 地震灾害风险评估及区划工作报告 |  |
|  | 17 | 地震灾害综合防治区划工作报告 |  |

# 附件三： 江西省第一次全国自然灾害综合风险普查46句口号标语

（一）普查目的意义类

1.全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查

2.第一次全国自然灾害综合风险普查是利国利民的大事

3.全国自然灾害综合风险普查：重点在统筹、难点在统筹、亮点也在统筹

4.风险隐患底数清  抗灾减灾能力提

5.风险普查重真实  把脉国情促发展

6.摸清风险隐患底数  保障安全心中有数

7.底数清、风险明，隐患消、效果好

8.摸底数、查能力，提认识、促发展

9.国之情、民之意，查风险、促稳定

10.坚持以人民为中心  做好灾害风险普查

11.普查灾害风险  助力科学发展

12.摸清灾害国情  造福人民大众

13.灾害风险普查知根知底  安全和谐发展有理有据

14.作示范、勇争先，全力打造普查工作“江西样板”

（二）普查内容和组织实施类

15.灾害风险普查：查隐患、促安全、助发展

16.普查六大灾种  把脉基本国情

17.灾害风险普查  各方共同参与

18.明确普查任务、把握关键环节、规范操作流程、保证数据质量

19.全国自然灾害综合风险普查：全面普查、科学普查、依法普查、文明普查

20.确保第一次全国自然灾害综合风险普查圆满成功

21.全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与

22.抓好自然灾害风险普查工作：创新工作方法、利用先进技术

23.灾害风险普查，求真求实求准确；把脉国情隐患，利国利民利未来

24.开展风险普查、健全数据档案、加强信息服务、促进社会发展

（三）普查社会动员类

25.风险普查  人人有责

26.风险普查  利国利民

27.风险普查  造福桑梓

28.识别风险始于心  认真普查践于行

29.认认真真搞风险普查  踏踏实实走群众路线

30.参与灾害风险普查  履行每个公民义务

31.灾害涉及千家万户  普查关系百姓生活

32.普查当下风险  规划美好未来

33.普查时有你参与  普查后成果为你

34.全国自然灾害综合风险普查：功在当代、利及千秋

35.自然灾害综合风险普查：重在参与、贵在真实

36.风险关系你我他  普查准确靠大家

37.风险普查走万家  掌握底数靠大家

38.风险普查为民靠民  普查成果便民益民

39.风险普查你我助力  服务社会大家受益

40.人人支持风险普查  家家共享美好生活

41.凝聚风险普查正能量  实现伟大复兴中国梦

42.手牵手搞好风险普查  心连心推进防治工作

43.摸清灾害风险  惠及万家生活

44.风险普查人人尽力  减轻灾害家家受益

45.用微笑支持风险普查  用行动参与风险普查

46.全国自然灾害综合风险普查：当下所需、社会所期、民众所盼