## 附件6 (2)
青云谱区2022年5月地方政府新增债券资金安排表
单位：万元
地区名称 | 项目名称 | 债券类型（一般债券/专项债券） | 债券发 行年度 | 债券发 行金额
青云谱区 | 青云谱区综治中心综合服务功能提档升级暨矛盾纠纷联合调处中心项目 | 一般债券 | 2022 | 1000
青云谱区 | 前万学校续建项目 | 一般债券 | 2022 | 4000
青云谱区 | 青云谱道路综合提升改造项目 | 一般债券 | 2022 | 2900
青云谱区 | 青云谱区污水处理提质增效工程项目 | 一般债券 | 2022 | 700
青云谱区 | 青云谱区旧改安置房周边道路排水工程 | 一般债券 | 2022 | 3500
青云谱区 | 南莲路周边改造项目 | 一般债券 | 2022 | 200
12300
青云谱区 | 青云谱区基本公共卫生服务和医疗水平提升项目 | 专项债券 | 2022 | 6000
青云谱区 | 2022年青云谱区三店、洪都街道老旧小区提升改造项目 | 专项债券 | 2022 | 5060
青云谱区 | 朱姑桥梅村文化旅游项目 | 专项债券 | 2022 | 10000
青云谱区 | 青云谱区新经济产业园标准厂房和配套工程项目 | 专项债券 | 2022 | 18000
合计 |  |  |  | 39060

## 附件6
附件5
2020-2022年新增债券项目周调度台账
[15 empty] | 单位：万元 |  | 单位：万元
地区名称 | 项目名称 | 主管部门 | 项目单位 | 债券类型（一般债券/专项债券） | 债券发 行年度 | 债券发 行金额 | 财政拨 付金额 | 建设状态（已完工/在建/未开工） | 截至4月25日 |  |  |  | 预计4月底前可支出金额 | 预计4月底支出进度 | 加快债券支出拟采取的具体举措 | 截至3月25日计划支出金额（第五周） | 截至3月底计划支出金额（第六周）
[9 empty] | 截至上周支出金额 | 本周支出金额 | 累计支出金额 | 累计支出进度
青云谱区 | 青云谱区市民服务中心 | 南昌市青云谱区行政审批局 | 南昌市青云谱区行政审批局 | 一般债券 | 2020 | 8546 | 8546 | 在建 | 8546 |  | 8546 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 新溪桥南二路 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2020 | 600 | 600 | 在建 | 600 |  | 600 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 强五路工程 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2020 | 1060 | 1060 | 在建 | 1060 |  | 1060 | 100% |  | 100% |  |  | 0
青云谱区 | 青云谱区社会福利院提升改造项目 | 南昌市青云谱区民政局 | 南昌市青云谱区民政局 | 一般债券 | 2020 | 594 | 594 | 在建 | 594 |  | 594 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 老旧社区微改造项目 | 南昌市青云谱区城市管理局 | 南昌市青云谱区城市管理局 | 一般债券 | 2020 | 500 | 500 | 在建 | 500 |  | 500 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 青云谱区人民法院审判法庭功能改造工程 | 青云谱区人民法院 | 青云谱区人民法院 | 一般债券 | 2020 | 1400 | 1400 | 在建 | 1400 |  | 1400 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 青云谱南北路、三店西路、何坊西路道路提升改造 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2020 | 800 | 800 | 在建 | 800 |  | 800 | 100% |  | 100% |  |  | 0
青云谱区 | 城南大道（新溪桥路-解放西路）路段拓宽改造项目 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2020 | 500 | 500 | 在建 | 500 |  | 500 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 新地学校新建项目 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 一般债券 | 2020 | 600 | 600 | 在建 | 322.5616 |  | 322.5616 | 53.76% | 277.4384 | 100% | 加快项目推进并及时支付。
青云谱区 | 博文学校新建项目 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 一般债券 | 2021 | 4000 | 4000 | 在建 | 4000 |  | 4000 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 新地学校新建项目 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 一般债券 | 2021 | 500 | 500 | 在建 | 485 |  | 485 | 97% | 15 | 100% | 加快项目推进并及时支付。
青云谱区 | 青云谱区三店街道、岱山街道老旧小区提升改造项目 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2021 | 11557 | 11557 | 在建 | 9896.68 |  | 9896.68 | 85.63% | 600 | 90.83% | 项目正常施工中，根据实际工程量支付工程款,加快项目推进并及时支付。
青云谱区 | 青云谱区社区邻里中心 | 南昌市青云谱区民政局 | 南昌市青云谱区民政局 | 一般债券 | 2021 | 3000 | 3000 | 在建 | 3000 |  | 3000 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 青云谱区综治中心综合服务功能提档升级暨矛盾纠纷联合调处中心项目 | 中共南昌市青云谱区委政法委 | 中共南昌市青云谱区委政法委 | 一般债券 | 2022 | 1000 | 1000 | 在建 | 315.8 |  | 315.8 | 31.58% |  | 31.58% | 加快项目推进并及时支付。
青云谱区 | 前万学校续建项目 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 南昌市青云谱区教育科技体育局 | 一般债券 | 2022 | 2000 | 2000 | 在建 | 1000 |  | 1000 | 50% |  | 50% | 按工程量进行支付。
青云谱区 | 青云谱道路综合提升改造项目 | 南昌市青云谱区城市管理局 | 南昌市青云谱区城市管理局 | 一般债券 | 2022 | 2900 | 2900 | 在建 | 796.4363 |  | 796.4363 | 27.46% | 529 | 45.7% | 按项目进度及时支付。
青云谱区 | 青云谱区京山街道老旧小区提升改造项目 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 2021 | 2200 | 2200 | 在建 | 2200 |  | 2200 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 洪都航空文化园 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 2021 | 5000 | 5000 | 在建 | 1820 | 1067.9 | 2887.9 | 57.76% | 640 | 70.56% | 督促项目施工单位加快工程进度，并及时上报业主单位进行核定，待工程量核定完及时支付工程款。
青云谱区 | 青云谱区洪都街办老旧小区提升改造项目 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 2021 | 4600 | 4600 | 在建 | 4600 |  | 4600 | 100% |  | 100%
青云谱区 | 青云谱区徐坊街道老旧小区提升改造项目 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 2021 | 3000 | 3000 | 在建 | 3000 |  | 3000 | 100% |  | 100%
合计 | [5 empty] | 54357 | 54357 |  | 45436.4779 | 1067.9 | 46504.3779 | 85.55% | 2061.4384 | 89.35%
县区政府分管领导/市直部门(单位)签字： | [9 empty] | 经办联络人签字：
备注：1、拟采取的具体工作举措务必切实、可行、具体，如加快项目建设，支付预付款项、工程款项，优化支付流程，提高支付比例，合规账务处理，等具体内容。 2、上表请于每周一下班前反馈市财政局债务金融科，联系人：漆星明 83980697 18172877067 ncsczjzwjrc@sina.com。