## 青云谱区2020年救急难项目评分表
青云谱区2020年“救急难”救助项目绩效评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因
决策指标 (20) | 项目立项（7） | 立项依据充分性（3） | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。 | 3 | —
|  | 立项程序规范性（4) | 项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分。 | 4 | —
| 绩效目标（7） | 绩效目标合理性（4） | 项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标） | 4 | —
|  | 绩效指标明确性（3） | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 | 3
| 资金投入（6） | 预算编制科学性（4） | 项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 4 | —
|  | 资金分配合理性（2) | 项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。 | 2 | —
过程指标 (20) | 资金管理（10） | 资金到位率（3） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。 | 0.84 | “救急难”项目性质特殊，每年项目设立前并不能提前预估项目具体会有多少困难群众需要使用“救急难”资金，项目预算不能根据实际情况来核定。
|  | 预算执行率（2) | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，未达到100%按实际预算执行率*指标权重得分。 | 2
|  | 资金使用合规性(5） | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 5
| 组织实施（10） | 管理制度健全性（4） | 制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。 | 4
|  | 制度执行有效性（6） | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；困难群众申请“救急难”材料、等资料齐全并及时归档，得2分；项目实施的人员条件、实施制度、信息核实等落实到位，得1分。 | 6
产出指标 （35） | 产出数量（10） | “救急难”救助人员数量（10） | 共有困难群众9户17名申请“救急难”资金并批复发放资金，得10分。否则按照实际发放人数/17*指标权重得分。 | 10 | —
| 产出质量（10） | “救急难”资金发放人员精准率（10） | 困难群众均提交了“青云谱困难群众救急难申请表”以及相关申请材料，并通过民政局审批提交材料的真实性确保救急难资金发放到困难群众个人，得10分。否则每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 10 | —
| 产出时效(5) | 完成及时性（5） | 提交的“救急难”申请的材料均及时在三个工作日内审核，救助金自批准之日三个工作日内发放，得5分。否则每发现1项未及时完成，扣1分，扣完为止。 | 5
| 产出成本（10） | 救助金发放控制在预算内（10） | 青云谱区民政局“救急难”预算资金20万元，至2020年12月31日资金支出5.6万元未超出项目预算，得10分。否则每发现1处未按补贴标准执行情况，扣1分，扣完为止。 | 10 | —
效益指标 （25） | 社会效益（10） | 帮助青云谱区困难生活群众生活提高生活质量（10） | 针对区内生活困难群众对特殊突发情况予以经济帮助，减轻困难群众生活压力，得10分，否则每发现1项不符合真实情况扣1分，扣完为止。 | 10 | —
| 可持续效益（10） | 完善“救急难”项目制度（5） | 项目开展区民政局根据项目实际制定了一系列相关制度，如：《青云谱区“救急难”工作试点实施方案》、《青云谱区“救急难”救助实施细则》和《青云谱区“救急难”工作规范化管理规定》和青云谱区“救急难”工作联络制度、青云谱区“救急难”工作首问责任制、青云谱区社会救助申办流程图等，得5分，否则每发现1处不符合情况，扣1分，扣完为止。 | 5
| 满意度（5） | 社会公众或服务对象满意度（10） | 急难救助服务困难群众对民政局工作满意度达90%以上，得10分，否则按实际满意度/90%*指标权重得分。 | 10 | —
总分 |  |  |  | 97.84