## Sheet1
2026年青云谱区政府民生实事项目季度工作计划表
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 2026年建设计划 |  |  |  |  | 责任单位
|  |  | 全年建设目标 | 一季度末形象进度 | 二季度末形象进度 | 三季度末形象进度 | 四季度末形象进度
1 | 青云谱区老城区房屋屋顶整治项目 | 1年 | 聚焦老城区屋顶渗漏、隔热失效等民生痛点与城市形象提升，主要建设内容包括：1.解决屋顶渗漏，拆除破损防水层后重新铺设新型防水卷材和涂料，保障居住安全；2.升级隔热功能，改善顶楼夏季闷热问题，提升居住舒适度；3.消除安全隐患，集中拆除屋顶违章搭建、私人菜园、废弃设施等，清理垃圾杂物和闲置物品。 | 完成立项 | 完成招标 | 完成进度50% | 完成进度100% | 区住建局
2 | 青云谱区畅通微循环道路攻坚行动 | 1年 | 打通丰坊街与南莲路，畅通微循环。 | 完成雨、污水管施工 | 主路通车 | 扫尾完工 |  | 区住建局
3 | 青云谱区社区健身活动中心及配套设施建设项目 | 1年 | 完成社区健身活动中心及配套设施建设。 | 由区资规局确定选址 | 做好项目建设前的各项审批程序 | 开工建设，完成主体框架施工进度50%，平整场地周边配套地面。 | 完成施工，投入使用。 | 区教体局
4 | 青云谱区城中村改造项目 | 1年 | 完成施尧村及愣上村全部改造内容。 | 1.明确外墙改造范围、房屋改造清单及危房分布情况，完成危房安全评估与加固方案设计；2.完成道路提升工程的勘测与设计方案定稿；3.启动部分区域危房加固前期施工。 | 1.开展外墙改造工程，完成40%；2.房屋改造主体施工，完成全部危房加固工程；3.生态停车位、无障碍车位建设，完成30%；4开展道路提升工程前期施工；5.充电桩基础施工，完成设备选型与采购筹备。 | 1.外墙改造与房屋改造工程，完成全部主体改造任务的75%；2.生态停车位、无障碍车位建设，完成75%；3.完成75%的道路提升建设。4.充电桩设备安装、调试，完成75%。 | 1.完成外墙改造、房屋改造工程；2.完成生态停车位、无障碍车位建设；3.组织居民代表参与全项目工程验收，广泛收集反馈意见并完成整改。 | 区国投集团
5 | “青苗哺育”托育服务项目 | 1年 | 完成4所托育中心整体装修。 | 完成施工图设计图审评审 | 完成控制价预算和财审评审并进行招投标准备工作 | 完成招投标工作，并做好开工准备 | 完成4所托育中心建设 | 区卫健委
6 | 青云谱区玉带河南支和南北联通渠周边排水管网提升改造项目 | 1年 | 对博文路（广州路—新博文路）、博学路（新溪桥路—新溪桥北路）、惠民路（城南路—高新南大道）、规划城南路（南莲路—航空路）、广州路（博文路—市民服务中心）、现状城南路（南北联通渠—城南大道）6条市政道路开展排水管网结构性与功能性缺陷提升整治，同步实施道路提升改造工程。 | 完成博文路（广州路—新博文路）排水管网结构性与功能性缺陷提升整治及道路提升改造。 | 完成博学路（新溪桥路—新溪桥北路）排水管网结构性与功能性缺陷提升整治及道路提升改造。 | 完成规划城南路（南莲路—航空路）、广州路（博文路—市民服务中心）排水管网结构性与功能性缺陷提升整治及道路提升改造。 | 完成惠民路（城南路—高新南大道）、现状城南路（南北联通渠—城南大道）排水管网结构性与功能性缺陷提升整治及道路提升改造。 | 区城管局
7 | 青云谱区道路通行率提升项目 | 8个月 | 采购13台无人机，包括3台全天候自主飞行无人机，1台全功能警用无人机，7台多功能便携式警用多旋翼无人机，2台高清拍摄宣传无人机；采购80辆电动自行车，安装警灯，喷涂警用标志，同时购买相应的保险和维保服务。实现对辖区重点区域的24 小时不间断巡查。 | 研究制定采购设备性能参数，制定基本采购方案并进行审计，开展招投标活动并确定中标企业。 | 完成无人机和电动自行车采购，以及无人机相关飞行平台搭建和电动自行车登记注册等。 | 企业培训操作人员并对无人机进行试飞验收合格后投入正式运行，电动自行车验收合格后分配至一线巡逻交警使用并联动无人机巡查开展交通时间快速处置。 | 正常运行 | 青云谱交警大队
8 | “青云守护2026”民生保障项目 | 1年 | 聚焦群众生命安全和医疗保障，编织一张集群众安全防护与医疗保障服务于一体的保障网。主要内容：1.为我区居民提供在自然灾害、火灾爆炸、溺水伤害等风险事故中造成伤害的经济补偿和救助保障；2.开展慢特病门诊新模式，减少医保基金不合理支出，提升医保服务效率。 | 1.项目立项：完成项目立项讨论，明确服务方案，形成可行性服务方案； 2.开展市场调研：了解民众对民生保险的需求和期望，进一步完善各项保险服务方案的设计； 3.完成服务公司的确定工作，同步做好保障投保的安排。 | 1.组建项目服务团队，开展基金专项核查； 2.制定宣传方案:制定线上线下多渠道的宣传方案，做好各类工具物料的筹备； 3.组织承保保险公司、试点地区政府部门、社区服务中心等相关单位开展业务培训，确保工作人员熟悉项目操作流程，能够为民众提供优质的服务。 | 1.线上线下同步开展服务宣传；做好风险知识及保障方案普及； 2.定期对项目实施进度、保险服务落地效果及试点区域反馈情况开展复盘； 3.开展保险服务体验调研，收集居民、基层工作人员的意见建议。 | 结合评估结果进一步优化项目方案；完成2026年度项目工作总结，梳理项目实施成效、经验做法与现存问题，提升医疗保障经办管理水平和公共服务体系建设。 | 区应急管理局 区医保局
9 | 青云谱区“遇见·邻里”百姓戏台周周演项目 | 1年 | 在社区、校园、敬老院开展常态化演出50场左右，融合非遗、本土故事与文明新风，培育基层文艺骨干，搭建睦邻互动平台，提升文化获得感与邻里凝聚力。 | 以“文化惠民”为核心，开展“送戏下乡”“戏曲进校园”等首场系列活动，推出传统戏曲、经典歌舞等基础节目矩阵，初步形成群众参与氛围。 | 结合“我们的节日”节点打造主题专场，拓展八大山人梅湖景区古戏台、洪都夜巷、京3＋文化公园、洪都航空文化园等特色演出场地，单场演出最高吸引千余名群众围观，节目口碑与群众参与度显著提升。 | 整合优质文化资源，推出非遗表演、经典剧目片段等精品节目，联动辖区文化社团培育本土演出力量，形成“周周有戏、场场精彩”的常态化格局。 | 走进基层点位，通过沉浸式演出点燃群众热情，年度累计完成超50场左右的演出，实现“文化惠民无死角”目标，为项目年度实施画上圆满句号。 | 区文广旅局
10 | 青云谱区属学校敞亮课堂项目 | 1年 | 为区属学校251间教室安装符合国家标准的护眼照明设备。 | 市红十字基金会开展参数征询，确定招标参数 | 市红十字基金会完成招标工作 | 开始安装，完成安装进度60% | 全部安装完成并验收 | 区教体局