## Sheet1
2025年青云谱区政府民生实事项目执行进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 2025年建设计划 |  |  |  |  | 项目整体进展 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导、联系人及联系方式 | 备注
|  |  | 全年建设目标 | 一季度末形象进度 | 二季度末形象进度 | 三季度末形象进度 | 四季度末形象进度
1 | 青云谱区2025年老旧小区改造项目 | 1年 | 基本完成青云谱区2025年老旧小区改造项目。 | 老旧小区初步设计编制。 | 施工图设计成果及完成图审，完成招标控制价审定。 | 施工、监理招投标，确定施工、监理单位并进场。 | 12月底前基本完成青云谱区2024年老旧小区改造项目。 | 目前已完成项目驻地现装修，正在开展楼道墙面清理、楼道腻子刮白和外立面粉刷、室外绿化、场地的清理及弱电下地，一期已完成工程总量的39%，二期完成工程总量的43%。 | 40% | 熊林栋 | 分管领导：宫斌 联系人：刘焱18070281662
2 | 青云谱区梅湖水生态修复项目 | 1年 | 1.梅湖北岸修复水域植被面积约70000平方米；2.梅湖迎宾北立交桥两侧建设生态浮床约30000平方米；3.梅湖北岸以及靠近青云谱南路北侧部分区域建设生态缓冲带面积约85500平方米。 | 完成测绘，编制初步设计，完成初步设计和施工图纸。 | 施工招标，项目开工。 | 建设生态缓冲带，北岸水域植被修复。 | 生态浮床建设，完工验收。 | A区（迎宾北立交两侧）:累计完成木桩驳岸43958米，占百分之二十点二。B区（八大山人梅湖景区）:木桩驳岸累计完成9890米，占百分之七点二。生态浮床累计拼装到位1000平米。C区（花博园）:1，湖岸坡清表全部完成（共5775平米）。2，生态旱溪全部完成（总长640m）。3，乔木、灌木种植累计完成159株。4，草皮铺种累计完成1000平米。 | 55% | 熊林栋 | 分管领导：熊峰 联系人：秦斌 18107000489
3 | 青云谱区打通“断头路”项目 | 1年 | 打通洪婺路(上海路-利民路)和南菁学校东侧规划三路（城南路-南侧规划路）。 | 1.上海路-利民路：计划完成排水工程、道路工程、10kv电力管道工程、通讯管道工程、绿化工程等。 2.南菁学校东侧规划三路：已完成道路工程、排水工程、绿化工程、10kv电力管道工程、通讯管道工程。市交管局已批复交安设施图纸，余下的照明工程、交安工程预计2025年3月完成。 | 1.上海路-利民路:计划完成照明工程、交安工程等剩余工程，完工并交付使用； 2.南菁学校东侧规划三路：完工。 | / | / | 已完工 | 100% | 李国 刘小毛 | 分管领导：杨鸿 联系人：万晓奔13732901885 分管领导：李龙辉 联系人：樊愿军13627911801
4 | 青云谱区智慧平安小区项目 | 1年 | 在100余个平安小区安装探头1000余个，覆盖面积约6平方公里，服务人群约10万余人。 | 项目勘探，完成初步设计和施工图纸。 | 完成项目招投标，项目开工。 | 推进建设进度达到60%。 | 推进建设进度达到100%。 | 截至目前，项目已完成招投标工作，目前正在进行探头安装工作，具体如下：（1）接入原有摄像机小区：其中51个小区已完成24个旧改小区的放缆跳纤及熔纤工作，另外27个物业接入小区已完成放缆跳纤及熔纤工作；正在申请网络IP开通；（2）新建设备汇聚小区：其中79个小区主机柜基础已全部完成，79个主机柜已安装完成42个，136套立杆已全部完成，1268个户外防雨箱中已安装985个，1268台摄像机已安装795个。项目已完成总体进度的79%。 | 79% | 陶小军 李国 | 分管领导：陶小军 联系人：赵群 15079014503
5 | 青云谱区消防应急能力提升项目 | 1年 | 购置与更新消防设备，其中包括48米大跨度举高喷射消防车。 | 项目完成立项，设备采购招标。 | 购置设备。 | 购置设备。 | 购置设备。 | 8月27日完成项目招投标工作，中标单位为陕西银河消防科技装备股份有限公司，车辆计划于11月30日正式下线，12月初装配阶段，预计12月上旬可从厂家发货并运抵我区。 | 90% | 窦军辉 | 分管领导：赖雨薇 联系人：王琼慧19976811590
6 | 青云谱区“洪城管家”现代家政服务综合体项目 | 8个月 | 打造集家政服务、技能培训、创业孵化、零工市场等功能于一体的现代化家政服务综合体合。 | 零工市场完成装修并揭牌试运营、同步开展数字家政养老产业孵化园招商 | 做大家政服务业务，培训学校开展活动、数字家政养老产业孵化园开展创业活动 | “洪城管家”现代家政服务综合体整体高质量运营 | / | “洪城管家”项目平稳运营，累计注册用户174人，入驻家政服务人员421名，成功达成养老护理、整理收纳等服务订单共计166单，供需对接效率正稳步提升。创业孵化基地成功引入南昌泰然居佳家政服务有限公司、南昌坤宁家政服务有限公司等16家家政类企业入驻，产业集聚效应初步显现。开展公益性培训21期，和1期政府补贴性就业技能培训班，培训人次356人，社会影响进一步扩大。 | 100% | 吴红红 | 分管领导：熊乾 联系人：石文婷13893130565
7 | 青云谱区“青云守护”民生保障项目 | 1年 | 通过引入保险服务机制，为全区8万余户常住居民在火灾等自然灾害、意外事故、盗窃抢劫、家电水管破损等领域发生的人身伤亡与财产损失增加一道强有力的风险保障，从而进一步完善灾害事故救助安全网和社会民生安全网，为青云谱区的老百姓提供一个安居乐业的环境。 | 1.初步形成保障方案； 2.线上平台功能及作用明确； 3.完成宣传方案的制定。 | 1.搭建线上平台，开展各类宣传推广，投保服务工作； 2.组建项目服务团队，全方位保障项目运营的专业性和高效性； 3.完成前期宣传，基本实现全辖区常住居民完成保险投保工作。 | 1.线上线下同步开展服务宣传； 2.居民保单线上认领； 3.风险知识及保障方案普及。 | 1.居民满意度调查； 2.结合评估结果进一步优化项目方案。 | 已完工 | 100% | 王海燕 | 分管领导：程磊 联系人：曾江坤15347958575
8 | 青云谱区“护童成长”未成年人救助保护中心项目 | 1年 | 完成区未成年人救助保护中心建设项目，投入运营，开展活动。 | 完成提升改造设计方案。 | 1.完成编制预算、立项等，启动招投标; 2.施工建设，采购设施设备，项目进度达40%。 | 完成内部装修设计及设备采购，项目工程90%。 | 项目完工验收，第三方试运营。 | 已完成区未保中心改造提升工程，设备采购已全部到位。 | 100% | 李俊 | 分管领导：王茜 联系人：王羿昆13507009340
9 | 青云谱区公办托育综合服务中心项目 | 1年 | 改扩建城区4所托育中心，完工后面向全区招收0-3岁婴幼儿开展照护服务和作为全区托育机构培训基地。 | 完成项目施工图、控制价财审评审，项目施工招投标，项目预计3月底开工。 | 完成点位一楼装修。 | 完成点位二三楼装修及托育中心内布置。 | 项目完工，并保障正常使用。 | 项目已完成4所托育中心建设，16幼托育点内部装修已全部完工，现在正在办理图审审核，待图审审核通过后办理二消手续。 | 100% | 熊园胜 | 分管领导：陈露 联系人：黄艳灵 13767005518