## Sheet1
2026年区《政府工作报告》部分重点任务工作进展情况
目标任务 | 责任单位 | 参加单位 | 今年工作目标任务 | 工作完成情况截止6月底
一、聚焦产业升级，筑牢青云谱高质量发展根基
（一）优化提升传统产业
推动文旅产业提质增效。协同省市精心筹办“纪念八大山人诞辰400周年”系列活动，持续擦亮“八大山人”世界级文化名片 | 区文广旅局 | 区发改委、区商务局，各街办、镇、集聚区 | 推动文旅产业提质增效。协同省市精心筹办“纪念八大山人诞辰400周年”系列活动，持续擦亮“八大山人”世界级文化名片； | 紧扣“高山仰止 墨染千秋”八大山人诞辰400周年活动主题，打造了八大山人书画精品展、八大山人非遗歌舞雅会、江西水墨名家作品展等15项区级配套活动，有力推动了文旅融合提质增效，进一步擦亮了“八大山人”世界级文化名片
促进“吃住行游购娱”等传统消费，提振汽车、家电等大宗消费，加快培育数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，大力开展促销活动，打造“人间烟火气，最抚凡人心；潮流新消费，尽在青云谱”消费新名片。 | 区商务局 | 区直相关单位，各街办、镇、集聚区 | 今年拟开展6场政府引导的提振汽车、家电等大宗消费，打造“人间烟火气，最抚凡人心；潮流新消费，尽在青云谱”消费新名片。 | 目前，我区联合市商务局已开展三轮购车补贴
加快“数智政府”建设，推进“赣服通”“赣政通”平台应用优化升级，持续提升行政效能。 | 区政数局 | 各街办、镇、集聚区 | 进一步推进优化“赣政通”功能，等待市政数局统一升级改造“赣服通”（现各县区“赣服通”后续升级改造将由市政数局统一安排建设）。 | “赣服通”4.0版已于2022年底已完成，我区分厅共更新高频事项123项，共有电子证照69种，新增“信用办”事项4种，新增“主动办”事项5种，新增“老年人”事项10种。